Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ   УНИВЕРСИТЕТ»

Н. Г. Синяк

В. А. Акулич

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Пособие   для студентов специальности

1-26 02 02 «Менеджмент» (по направлениям), направление специальности  1-26 02 02-04

«Менеджмент недвижимости».

Минск 2011

УДК  005.8 (075.8) + 005.572 (075.8)

ББК 9(2)21я2

С38

Рецензенты:

профессор кафедры экономики предпринимательства БГЭУ,

доктор экономических наук П. С. Гейзлер;

заведующий сектором структурной политики и качества экономического роста Института экономики НАН Беларуси, кандидат

экономических наук А. Л. Подгайский

Синяк, Н. Г. , Акулич В. А.

Управление проектами:пособие  / Н. Г. Синяк, В. А. Акулич – Мн.: БГТУ, 2011. –  152 с.

ISBN 985-434-

Управление проектами  – это признанная во всем мире методология предпринимательской деятельности. Управление  проектом  более  не  используется  только  в  каких-либо исключительных случаях, а, наоборот, все чаще и быстрее становится стандартным способом  ведения  бизнеса.  Все  большая  доля  работ  в  обычных  компаниях выполняется  как  проекты.

В последнее время даже предприятия с массовым производством переходят на позаказное производство, управляя выполнением заказа как проектом. Также на крупных предприятиях отдельные нововведения оформляются в виде проектов. В мире более 14 миллионов человек заняты в проектной деятельности общим объемом до $ 40 триллионов (25% от  мирового ВВП).

Этим современным тенденциям и задачам и призвана служить дисциплина «Управление проектами». Данное пособие ставит своей целью облегчить усвоение методологии управления проектами, зародить у студентов интерес к этой дисциплине и направить их в нужном направлении.

Практические примеры и ситуации подобраны с учетом того, что эту дисциплину изучают студенты направления специальности «Менеджмент недвижимости». За границей, например в Германии, студенты по аналогичной специальности изучают дисциплину под названием «Строительно-проектный менеджмент». Была попытка приблизить нынешнюю дисциплину «Управление проектами» к аналогичной дисциплине в Германии (с учетом тесных связей и контактов кафедры организации производства и экономики недвижимости БГТУ с известным немецким экономистом, профессором недвижимости – Карлом-Вернером Шульте), разбавив общепринятую методологию управления проектами примерами проектов из сферы строительства и недвижимости.

Замечания и предложения присылайте по адресу siniakn@mail.ru.

УДК:

ББК

© Синяк Н.Г., Акулич В.А. 2011

ISBN 985-434-		              	  © Учреждение образования

«Белорусский государственный

технологический университет», 2011

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение. Управление проектами как учебная дисциплина……….. 4

2. Структура проекта, участники его разработки и реализации……….8

3. Классификация проектов и их жизненный цикл……………………17

4. Проведение маркетинговых исследований по проекту…………….36

5. Управление рисками проекта………………………………………...52

6. Оценка воздействия проекта на экономику региона…………….....66

7. Разработка плана-графика и определение бюджета проекта………75

8. Финансовый анализ и экономическая оценка проекта…………….90

9. Организация реализации проекта (на примере инвестиционно-строительного проекта)………………………………………………..109

10. Информационное и программное обеспечение и управление реализацией проекта…………………………………………………...130

Примерные  темы проектов для разработки на семинарских  занятиях …………………………………………………………………………..138

Примерные темы для выступления на семинарах………………..….139

Примерные вопросы к экзамену…………………………………..…..142

## Вопросы к ГЭК……………………………………………………..…..145

## Ситуационные задачи………………………………………………….146

## Задание на олимпиаду…………………………………………………149

## Рекомендуемая литература к более углубленному изучению дисциплины…………………………………….……………………………….150

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ КАК

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Возникновение и развитие дисциплины. Цели, планы, проекты ... Эти термины часто используются в работе и повседневной жизни. Хотя люди и осуществляли проекты тысячелетиями, управление проектами как уникальный вид руководства является достижением последних лет.

Дисциплина под названием «Управление проектами» стала выделяться впервые в университетах США в конце 1950-х годов и содержала в себе в то время в основном лишь – методики структуризации работ и сетевого планирования.

Для отличника. Толчок возникновению и выделению этой дисциплины был дан развитием компьютерной техники. Как считается, впервые рациональный и простой метод описания проекта был создан с использованием ЭВМ в США в 1956 году. Разработка первого в мире проекта с использованием компьютера была посвящена модернизации заводов фирмы «Дюпон». Вторым известным проектом, где помимо всего были впервые использованы методы моделирования и согласования комплекса работ, являлся проект по разработке ракетной системы «Поларис», начатый в 1957 году. Крупные промышленные корпорации в США начали применение подобной методики управления проектами практически одновременно с военными для разработки новых видов продукции и модернизации производства. Широкое применение методика планирования работ на основе проекта получила в строительстве.

А вот как трактуют появление дисциплины «Управление проектами» люди с образованием и опытом хозяйствования, которые они получили в бывшем СССР:

«Управление проектами – это зарождающаяся профессиональная дисциплина, которая выделяет управление реализацией проекта в отдельную функцию, отличную от функций проектирования и производства работ. В рамках небольших проектов иногда существует возможность объединения функций проектирования и управления, которые могут осуществляться руководителем Проектной группы. Необходимость в выделении функции управления в отдельную дисциплину при реализации крупных проектов обусловила появление и развитие управления проектами.

Управление проектами можно определить как «общее планирование, координацию и контроль реализации проекта от его начала и до завершения с целью удовлетворения требований Заказчика и обеспечения осуществимости проекта с функциональной и экономической точек зрения, а также завершения строительства в заданный срок, в рамках утвержденной сметы и в соответствии с установленными стандартами качества».

Сегодня понятия «проект», «управление проектом» уже стали привычными. В научных журналах,  в СМИ, все чаще можно услышать – о планировании и реализации инвестиционных, организационных или экологических проектов.

Дисциплина «Управление проектами» – это самостоятельная дисциплина, предметом которой является процесс организации и управления работами по реализации проектов.

Для успешного исполнения профессиональных обязанностей в условиях рыночной экономики менеджеры организаций должны владеть навыками управления проектами и создавать организационно-экономические условия для наилучшего использования техники, трудовых и материальных ресурсов, повышения эффективности производства и роста ее конкурентоспособности.  Для этого в рамках курса рассматриваются:

- сущность, принципы и функции управления проектами;

–	 формы и методы организации работ по реализации и управлению проектами;

–	 методы технико-экономических обоснований инвестиционных и инновационных проектов и методики оценки их эффективности.

Структуры курса «Управление проектами»:

1. Управление проектами как учебная дисциплина.

2. Структура проекта, участники его разработки и реализации.

3. Классификация проектов и их жизненный цикл.

4. Поис и разработка бизнес-идеи. Проведение маркетинговых исследований.

5. Управление рисками при реализации проекта.

6. Оценка воздействия проекта на экономику региона.

7. Расработка плана-графика и определение бюджета проекта.

8. Финансовый анализ и экономическая оценка проекта.

9. Организация  реализации проекта.

10.  Информационное и программное обеспечение и управление реализацией проекта.

Дисциплина «Управление проектами» изучает управление инновационными и инвестиционными процессами на предприятиях.  Изучение дисциплины основано на использовании знаний, использованных студентами в рамках базовых дисциплин по экономике. В свою очередь дисциплина «Управление проектами» позволяет получить знания, которые должены стать методической базой в процессе практической реализации мероприятий, изучаемых в рамках таких функциональных дисциплин как «Производственный менеджмент»,  «Маркетинг», «Финансы и финансовый менеджмент», «Экономика и оценка недвижимого имущества» и других.

Цель изучения дисциплины: ознакомление с содержанием работ по управлению проектами, приобретение необходимых практических навыков по организации управления конкретными проектами.

По результатам изучения курса студент должен знать: - что такое проект, его структуру, состав участников, жизненный цикл и стадии; - особенности организации и управления разработкой, фазы и стадии проектирования, роль менеджера и его команды; - систему экономических и финансовых расчетов; - содержание и методику конкретных видов работ; - методы оценки и экспертизы проектов.

Уметь: организовать работу по разработке проекта;

- спланировать работы по проектированию;

- проводить исследования и разработать инвестиционный проект;

- осуществлять финансовые и экономические расчеты;

- проводить оценку и экспертизу проекта

Иметь навыки: проведения прединвестиционных исследований;

- разработки проектов;

- их оценки и экспертизы;

- организации работ по инвестиционному проектированию, взаимоотношениям со всеми участниками проекта, разработчиками и экспертами.

Требования по освоению дисциплины. По результатам изучения дисциплины студенты должны знать:

–	 теоретические и методологические основы организации работ по реализации инновационных и инвестиционных проектов;

–	 принципы, методы и процедуры технико-экономического обоснования проектов и оценки их эффективности;

–	содержание и структура работ по организации управления проектами при их реализации.

С учетом полученных знаний и навыков самостоятельной работы при изучении курса студенты должны уметь:

–	 организовать проведение маркетинговых исследований, а также разработку стратегии проекта и концепции маркетинга, которые обеспечат успешный результат реализации проекта;

–	 провести оценку влияния рисков и неопределенности на результаты реализации проекта и разработать предложения по управлению ими;

–	провести финансовый и экономический анализ проекта для принятия решения по реализации и организации финансирования;

–	 разработать план и бюджет реализации проекта и организовать их исполнение.

Вопросы для самоконтроля

1. Объект и предмет дисциплины.

2. Цели и задачи дисциплины.

3. Возникновение и развитие дисциплины.

4. Характеристика структуры курса.

ТЕМА 2.  СТРУКТУРА ПРОЕКТА, УЧАСТНИКИ ЕГО

РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

  - Понятие проекта

Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов или услуг. Временное - означает, что у любого проекта есть начало и непременно наступает завершение. Уникальных - означает, что создаваемые продукты или услуги существенно отличаются от других аналогичных продуктов и услуг. Если говорить простыми словами, то про создаваемые товары, работы или услуги, можно сказать что они уникальные, если про них можно сказать, что «такого еще нет» или «такого у нас еще не было».

Проект – ограниченное по времени целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, с возможными ограничениями в ресурсах, специфической организацией, имеющее универсальный характер. Признаки проекта: - Наличие целей; - Наличие изменений; - Ограниченность во времени; - Замкнутость; - Специфичность организации.

Уникальность продуктов или услуг проекта обуславливает необходимость последовательного уточнения их характеристик по мере выполнения проекта.

Понятие проекта существенно различается в развитых странах и  бывшем СССР.

Другие интересные трактовки понятия «проект»:

1. Проект (в широком смысле) – это то, что способно что-либо изменить в жизни и мире.

2. Проект – это комплексный системный процесс, направленный на изменения всех областей жизни людей.

3. Проект – задача с определенными исходными данными и требуемыми результатами.

Проект – это способ довести до завершения большинство новых работ. Все проекты, в общих чертах, имеют определенные характеристики. Все они имеют начало и завершение. Все проекты уникальны. Они могут быть похожи на предыдущие проекты, но будут уникальны по временным рамкам, ресурсам, бизнес-окружению. В итоге проекта создается один или более осязаемых результатов или продуктов поставки. Проект также имеет назначенные ресурсы: либо с полной занятостью, либо с частичной. Кроме этих, существует также и ряд других характеристик.

2.2. Проект как объект управления

Управление проектами – это приложение знаний, опыта, методов и средств к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту, а также для удовлетворения потребностей и ожиданий участников проекта.

Управление проектами (project management) – область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие результаты при балансировании между объемом работ, ресурсами (такими как время, деньги, труд, материалы, энергия, пространство), временем, качеством и рисками в рамках некоторых проектов, направленных на достижение определенного результата при указанных ограничениях.

Чтобы удовлетворить эти требования, потребности и ожидания необходимо найти оптимальное сочетание между разными характеристиками проекта, например: результатами, сроками, затратами, качеством.

Примечание. Вместо понятия «цель» проекта будем использовать понятие «результаты» проекта. Принятое нами понятие «результаты» в широком его понимании включает и «выбранные пути достижения этих результатов» (например, применяемые в проекте инновационные технологии, нестандартные решения). Например, будем говорить – не «достижение целей проекта может быть реализовано различными способами», а «получение ожидаемых результатов проекта может быть достигнуто различными способами».

За границей под «целью» понимается обычно:

| Scope | Цели | Совокупность товаров, работ и услуг, намеченных к производству в проекте. |
| --- | --- | --- |

| Scope Verification | Подтверждение целей | Подтверждение удовлетворительного выполнения результатов проекта. |
| --- | --- | --- |

Для выбора и сравнения способов получения результатов необходимо осознавать – какие конкретно результаты хочет получить тот или иной субъект от предпринимаемых им действий в каком-либо направлении.

В число критериев оценки различных вариантов исполнения проекта могут входить сроки и стоимость достижения результатов. В этой связи можно привести закон Лермана, который гласит: «Любую техническую проблему можно преодолеть, имея достаточно времени и денег». А также следствие закона Лермана, которое уточняет: «Вам никогда не будет хватать либо времени, либо денег».

Принятие любых управленческих решений, как правило, связано с неопределенностью, которая всегда присутствует при реализации проектов. Причиной неопределенности может быть: - невозможность определить точные сроки выполнения отдельных этапов при реализации проекта по разработке нового продукта (например, проекта, реализация которого зависит от разработки программного обеспечения, от выполнения НИР, которые требуют проведения исследований); - неясный уровень спроса в маркетинговом проекте; - неопределенность с финансированием.

Для отличника. Обычно, все виды неопределенности, которые могут иметь место в проекте, в той или иной степени проявляются. В этом случае руководитель проекта начинает чувствовать невозможность целенаправленно планировать и управлять деятельностью.

Именно в этой ситуации имеет смысл задуматься об использовании системы планирования и переводе ее в менее формализованное состояние. Говоря простыми слова, зачем тратить время, разрабатывать план, если любое вмешательство внешнего хаоса сделает этот план ненужой бумажкой уже через неделю? Кроме того, проблема заключается еще и в том, что задания часто сложно, и формулировать, и контролировать.

В этой ситуации, чтобы не потерять управление над проектом – важно оценивать происходящие изменения в реализации проекта и их качества. Если, например, проект хоть и задерживается по срокам и темпам его реализации, но все-таки изменения есть, и их качество можно признать удовлетворительным, то повода для паники нет. А если у данного проекта есть еще и надежный финансовый тыл, то нет повода и для беспокойства. Не случайно, некоторые специалисты, связывают понятия «проект» и «управление проектами» с управлением изменениями.

Хотя есть и вторая, противоположная точка зрения. Она заключается в том, что «эффективное управление сроками работ является ключом к успеху по всем показателям. Там, где сроки выполнения проекта серьезно затягиваются, весьма вероятными последствиями являются перерасход средств и недостаточно высокое качество работ. Поэтому, в большинстве методов управления проектами основной акцент делается на календарном планировании работ и контроле за соблюдением календарного графика».

2.3.Понятие бизнес-идеи проекта

Любой проект начинается с бизнес-идеи.

Бизнес-идеи отвечают на вопрос – как заработать деньги?

На практике бизнес-идеи часто опираются на чей-то опыт, повторяют уже кем-то реализованные идеи и пути.

Новые идеи с одной стороны опираются на научно-технологический прогресс, а с другой стороны – сами являются двигателем научно-технологического прогресса. Новые представляют наибольший интерес.

После того как новая идея проходит научную экспертизу – она становится научной идеей. Научные идеи – первичны. Это отправная точка научно-технологического прогресса.

Но все-таки научные идеи – это еще не бизнес – идеи.

Для отличника. Первичными являются научные идеи. Они рождаются в умах талантливых ученых, специалистов своего дела в

Рисунок  2.1. – Эволюция (этапы возникновения) бизнес-идеи

результате целенаправленной умственной деятельности. Людям несведущим большей частью непонятно, как появляются идеи, откуда и почему.

Но чтобы появилась научная идея, нужны и глубокие знания, и богатый опыт, и, безусловно, талант. Научная идея должна быть оформлена в виде монографии, научного отчета, статьи, тезисов, диссертации. Идея требует оценки с экономической точки зрения. В большинстве случаев сама научная идея не дает возможности сразу определить ее перспективность, значимость, плодотворность, эффективность применения. На этом этапе научно-технологического творчества можно говорить только о потенциале, заложенном в этой научной идее. Тем не менее он (потенциал) должен быть определен и даст экономическую характеристику перспективности и плодотворности научной идеи.

Если научная идея признана перспективной, она получает возможность развития и переходит в фазу научных исследований. Научные исследования – это поиск эффективного применения, всестороннего исследования и экономической оценки результатов научных исследований. В результате научная идея получает всестороннее развитие и превращается в научную разработку, положительная оценка которой дает возможность приступить к опытно-конструкторским работам. Последние, в случае успеха, превращают научную идею в бизнес-идею.

Бизнес-идея должна отвечать важному требованию — с ее помощью можно зарабатывать деньги. Если научная идея лишь потенциально обещает достижение экономического успеха, то бизнес-идея прямо указывает на такую возможность. Бизнес-идея – это товар, и она должна быть соответственно оформлена. Вооружившись бизнес-идеей и поверив в нее, можно вступать в цикл проектирования, в предынвестиционную стадию проекта, проводить конкретные исследования, предварительные технико-экономические обоснования и затем осуществлять бизнес-планирование, то есть разрабатывать бизнес-идею дальше, превращая ее в действительность.

Мотивами появления новых идей могут быть:

- желание, заинтересованность, инициатива предпринимателей;

- избыточные финансовые ресурсы;

- неудовлетворенный спрос;

- реакция на административное давление

Предприимчивый человек, располагая относительно свободными деньгами, решает нижеприведенные вопросы:

В какой проект вложить свободные средства?

Сколько нужно средств для реализации проекта?

Когда вложенные средства начнут приносить доход?

Какова будет прибыль?

Каковы общие характеристики проекта?

Где взять деньги на реализацию проекта?

Поиск ответов на эти вопросы составляет деятельность по разработке концепции проекта.

При оценке перспективности идеи важнейшим является предварительное технико-экономическое обоснование, позволяющее оценить результаты реализации идеи с экономической точки зрения. Эта оценка является решающей, так как дает возможность увидеть интерес к ней инвесторов и всех осталь ных участников проекта или идеи его.

Рисунок  2.2. – Основные источники бизнес-идей

Источники идей можно подразделить на внутренние и внешние. Прежде чем искать идею вне предприятия, целесообразно обратиться к внутренним источникам, но только внешние источники способны дать принципиально новую, высокоэффективную идею.

2.4. Участники проекта

Для управления проектом, прежде всего, необходимо обеспечить эффективную организацию работ. Во многом это касается организации информационного взаимодействия участников проекта и управления персоналом.

Участники проекта - это люди или организации, вовлеченные в исполнение проекта, или на чьи интересы влияют результаты проекта, либо его успешное выполнение.

Из зарубежного толкового словаря:

| Stakeholder | Участник проекта | Лицо или организация, участвующая в проекте, либо зависящая от его результатов. |
| --- | --- | --- |

Важно определить участников проекта, их нужды и ожидания, мотивацию каждого участника, и впоследствии управлять проектом, влияя на эти ожидания и мотивацию каждого участника для достижения успеха проекта.

Основными участниками любого проекта являются: Учредитель организации (предприятия), который инвестирует средства в реализацию проекта. Руководитель (менеджер) проекта - лицо, ответственное за управление проектом. Члены команды проекта – сотрудники, которые непосредственно вовлечены в реализацию проекта. Потребители - лица или организации, использующие продукт проекта.

Удовлетворение ожиданий участников проекта может быть затруднено из-за того, что у разных участников может быть различная мотивация. Здесь, как правило, хороший руководитель использует индивидуальный подход и ищет необходимую мотивацию для каждого участника проекта. Причем не всегда эта мотивация заключается только лишь в материальной стороне дела.

Возможные участники проекта:

1. Главный участник – это Заказчик, то есть будущий владелец и пользователь результатов проекта. Им может быть физическое или юридическое лицо, а также организации, объединившие свои интересы и капиталы;

2. Инвестор – это сторона, вкладывающая денежные средства в проект;

3. Проектировщик – разработчик проектно-сметной документации;

4. Поставщик – материально-техническое обеспечение проекта;

5. Подрядчик – юридическое лицо, несущее ответственность за выполнение работ в соответствии с контрактами;

6. Консультант;

7. Руководство проектом – это обычно руководитель проекта, которому заказчик делегирует полномочия по руководству работами по проекту (планирование, контроль и координация работ участников проекта);

8. Команда проекта – это сотрудники, управление которыми осуществляет  руководитель проекта на период осуществления проекта;

9. Лицензиар – это юридическое или физическое лицо, обладатель лицензий и ноу-хау, которые используются в проекте.

Вопросы для самоконтроля

1.Понятие проекта.

2. Проект как объект управления.

3. Бизнес-идея проекта.

4. Участники проекта.

ТЕМА 3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ И ИХ

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

3.1. Классификация проектов.

В любой классификации всегда лежит какой-то основополагающий признак.

Для удобства анализа проектов, а также систем управления ими, множество разнообразных проектов классифицируется по разным основополагающим признакам (основаниям).

В отношении проектов такими классификационными признаками могут быть:

Вид. По характеру предметной области проекты подразделяются на: инвестиционные, научно-исследовательские, учебно-образовательные, смешанные.

Масштаб. По размерам бюджета проекта, количеству участников, длительности и степени влияния на экономику района, города, региона, страны, – проекты делят на: малые, средние, крупные и очень крупные проекты.

Длительность. По продолжительности периода осуществления проекты подразделяются на: краткосрочные (до 3-х лет), среднесрочные (3-5 лет) и долгосрочные проекты (свыше 5-ти лет).

Сложность. По степени сложности: простые, сложные и очень сложные.

Примечание. Вышеуказанная классификация кочует из публикации в публикацию, но при изложении знаний или опыта по управлению проектами никак не используется.

Другие классификации проектов, взятые из научно-практических статей:

По ожидаемому результату – коммерческие и некоммерческие проекты. При реализации коммерческих проектов основным ожидаемым результатом является – получение прибыли, а при реализации некоммерческих – достижение общественного (или социального) эффекта.

По отраслевой принадлежности – в сфере промышленности, в сфере услуг, в сфере строительства, в сфере торговли, в сфере науки, в сфере образования, в сфере культуры, в сфере туризма, в сфере спорта, и др.

По специфике конечного продукта – экономические (проекты, основная цель которых – достижение наибольшей прибыли; сюда же относятся проекты макроэкономических преобразований), организационные (проекты, связанные с созданием или реорганизацией инфраструктурных элементов какого-то объекта), технические (проекты, связанные с разработкой новых технологий, техническими усовершенствованиями, модернизацией), социальные (проекты, основная цель которых – достижение общественного эффекта; проекты реформирования системы социальной защиты), смешанные (проекты, направленные на достижение комплексного результата).

По степени неопределенности – уникальные, стандартные, регулярные проекты.

Согласно ИСО 9001 имеется следующая классификация проектов: – Коммерческие проекты (все, что направлено на конкретный финансовый результат). – Вспомогательные проекты (общее обеспечение производственной среды для выполнения коммерческих проектов). – Инфраструктурные проекты (хозяйственные проблемы). – Научно-исследовательские проекты (НИОКР). – Административные проекты (то, чему не нашлось места в остальных категориях).

Для отличника. Пример. Разговор в чате двух специалистов по управлению проектами.

Вопрос: Добрый день, коллеги! У меня видимо уже все смешалось. Пишу пакет документов по управлению проектов. И вот ступор, не могу сообразить что делать с классификацией проектов? Как объяснить руководству, зачем она нужна? Исходя из этого и будет формироваться классификация. Помогите советом.

Совет:

-их можно классифицировать по отраслям, тогда начальству фиолетово;

-их можно классифицировать по стоимости и отдаче, тогда начальству объяснить просто, если вложитесь сегодня на рубль послезавтра получите рубль двадцать эффект, да на 30 копеек сокращение персонала;

-можно классифицировать по решаемым проблемам, тоже не будет вызывать вопросов, но надо иметь (создать) реестр проблем и последовательность их «снятия»;

-имея, принимаемые начальством варианты делаете комплексный классификатор, где говорите, что не принимаемую вами позицию классификации, исключить нельзя, иначе комплексного подхода не получится.

Примечание. Словосочетание «классификация проектов» на практике часто заменяют другим – «отбор проектов».

Современные тенденции в практике ведения бизнеса. Несколько тезисов. 1. Управление проектами – это признанная во всем мире методология предпринимательской деятельности. Управление проектом более не используется только в каких-либо исключительных случаях, а, наоборот, все чаще и быстрее становится стандартным способом ведения бизнеса. Все большая доля работ в обычных компаниях выполняется как проекты. 2. В последнее время даже предприятия с массовым производством переходят на позаказное производство, управляя выполнением заказа как проектом. Также на крупных предприятиях отдельные нововведения оформляются в виде проектов. 3. В мире более 14 миллионов человек заняты в проектной деятельности общим объемом до $ 40 триллионов (25% от ВВП) 4. Только одна крупнейшая профессиональная организация – Project Management Institute (PMI), которая была основана в 1969 году в США, имеет в настоящее время более 215 тысяч членов в 150 странах, 236 местных отделений, 33 группы по специфическим интересам и 2 колледжа, сертифицировано более 185 тысяч специалистов PMP и САРМ, в мире распространено около 2 000 000 копий Свода Знаний по управлению Проектами (PMBOK® Guide) 5. Существует также Международная организация управления проектами (International Project Management Association, IPMA). Основана в 1965 году (интересно, что первоначально эта организация называлась INTERNET). В настоящее время состоит из 42-х национальных ассоциаций (НА), в которые входят более 60 000 членов, в том числе 50 000 сертифицированных. Национальные ассоциации обеспечивают профессиональные нужды своих членов в их странах, на национальных языках, с учетом особенностей культуры каждой страны. IPMA обеспечивает международное сотрудничество.

Институт управления проектами (Project Management Institute, PMI) - международный институт управления проектами, разработавший набор международно-признанных стандартов по управлению проектами, программами, портфелями проектов и развития компетенций менеджеров проектов и программ. Институт проводит сертифкацию специалистов в области управления проектами (Project Management Professional (PMP®)), требования которой изложены в стандартах «A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)». PMI также проводит аттестацию специалистов по управлению программами (Program Management Professional (PgMP®)) на основе стандарта «Standard for Program Management» и Multi Rater Assessment (MRA) - комплексной оценке менеджера программ по системе круговой оценки или методу 360 градусов. Под управлением Института Управления Проектами действует сеть сертифицированных образовательных провайдеров (Registered Education Provider, Rep).

Задание для отличника. Узнать: 1. Входит ли Республика Беларусь в IPMA? 2. Почему IPMA первоначально называлась INTERNET? Имеет ли то название отношение к современному слову Интернет и тому, что под ним подразумевается?

3.2. Жизненный цикл проекта.

Любой проект, от возникновения идеи до полного своего завершения, проходит через определенный ряд последовательных ступеней своего развития; полная совокупность ступеней развития образует жизненный цикл проекта.

Проект может быть разбит как на подпроекты, так и на фазы. Совокупность фаз представляет собой жизненный цикл проекта. Кроме того, жизненный цикл проекта может делиться на фазы, фазы – на стадии, стадии – на этапы.

Жизненный цикл проекта – набор обычно последовательных фаз проекта, наименование и количество которых определяются необходимостью контроля исполнения проекта со стороны организаций, включенных в проект (PMBoK Guide 2004).

Для отличника.

Обоснование целесообразности использования понятия «жизненный цикл проекта». Многие эксперты считают, что понятие жизненного цикла проекта является одним из важнейших для руководителя проекта, поскольку именно текущая стадия определяет задачи и виды деятельности, используемые методики и инструментальные средства.

Жизненный цикл проекта является объектом управления. От того, насколько эффективно организован процесс управления по всем стадиям жизненного цикла проекта, зависит и судьба проекта.

Различие понятий «управление проектом» и «управление стадиями  жизненного цикла проекта». Тем не менее, стоит различать понятия «управление проектом» и «управление всеми стадиями жизненного цикла проекта». На практике люди часто не различают работы по управлению проектом и работы жизненного цикла проекта, так как для успешного выполнения проекта необходимы работы обоих видов. Основное различие между ними заключается в том, что управление проектом сосредоточено на определении, планировании, мониторинге и контроле, а также на закрытии проекта. Работы же, связанные с фактическим созданием результатов (выпуска товаров, работ, услуг) проекта, принято относить к «жизненному циклу» проекта. В процессе управления проектом создается его график, но подавляющее большинство работ в этом графике составляют именно работы жизненного цикла проекта, в результате выполнения которых появляется выходная продукция.

Управление проектами – это искусство руководства и координации трудовых, материальных и иных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта путем применения системы современных методов и техники управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству проекта.

Жизненный цикл проекта (Project Life Cycle) –  последовательность фаз проекта, задаваемая исходя из потребностей управления проектом.

Внимание!!! Универсального подхода к разделению процесса реализации проекта на фазы не существует.

Стадии жизненного цикла проекта могут различаться в зависимости от сферы деятельности и принятой системы организации работ. Однако при самом простом рассмотрении – у каждого проекта можно выделить начальную (прединвестиционную) стадию, стадию реализации проекта и стадию завершения работ по проекту.

Пример. Руководители проектов разбивают жизненный цикл проекта на этапы различными способами. Например, в проектах по разработке программного обеспечения часто выделяются такие этапы как осознание потребности в информационной системе, формулирование требований, проектирование системы, кодирование, тестирование, эксплуатационная поддержка.

Рассмотрим две классификации жизненного цикла проекта, которые по разным причинам представляют интерес, и дадим краткое описание каждой из фаз.

Классификация 1. В рамках методологии Института управления проектами (Project Management Institute) жизненный цикл проекта имеет 5 фаз: Инициирование (англ. Initiating); Планирование (англ. Planning) или Проектирование; Выполнение (англ. Executing); Контроль и мониторинг (англ. Controlling and Monitoring); Завершение (англ. Closing).

1. Фаза инициирования проекта. Краткое описание.

Этот этап подразумевает главную функцию – инициирование проекта. На этом этапе идея проекта находит «текстуальное» воплощение, проводится изучение проблемы (формулирование ожидаемых результатов проекта, внутреннего потенциала команды и имеющегося задела) и поиск источников финансирования. Эффективное исследование темы и фондов поможет спланировать выполнение проекта и его бюджет.

Проекты инициируются в силу возникновения потребностей, которые нужно удовлетворить. Однако в условиях дефицита ресурсов невозможно удовлетворить все потребности без исключения. Приходится делать выбор. Одни проекты выбираются, другие отвергаются. Решения принимаются исходя из наличия ресурсов, и, в первую очередь, финансовых возможностей, сравнительной важности удовлетворения одних потребностей и игнорирования других, сравнительной эффективности проектов. Решения по отбору проектов к реализации тем важнее, чем масштабнее предполагается проект, поскольку крупные проекты определяют направление деятельности на будущее (иногда на годы) и связывают имеющиеся финансовые и трудовые ресурсы.

Для сравнительного анализа проектов на данном этапе применяются методы проектного анализа, включающие в себя финансовый, экономический, коммерческий, организационный, экологический, анализ рисков и другие виды анализа проекта.

2. Фаза планирования (проектирования) проекта. Краткое описание.

Планирование в том или ином виде производится в течении всего срока реализации проекта. В самом начале жизненного цикла проекта обычно разрабатывается неофициальный предварительный план – примерное представление о том, что потребуется выполнить в случае реализации проекта. Решение о финансировании проекта в значительной степени основывается на оценках предварительного плана. Детальное планирование проекта начинается после принятия решения о его реализации. Определяются ключевые точки (вехи или этапы) проекта, формулируются задачи (работы) и их взаимная зависимость. На этом этапе часто используются системы для управления проектами, предоставляющие руководителю проекта набор средств для разработки формального плана: средства построения иерархической структуры работ, сетевые графики и диаграммы Гантта, гистограммы ресурсов. Как правило план проекта не остается неизменным, и по мере осуществления проекта подвергается постоянной корректировке с учетом текущей ситуации.

3. Фаза выполнения (реализации) проекта. Краткое описание.

После утверждения формального плана на руководителя проекта ложится задача по его реализации. По мере осуществления проекта руководитель должен постоянно контролировать ход работ. Контроль заключается в сборе фактических данных о ходе работ и сравнении их с плановыми. На практике отклонения между плановыми и фактическими показателями случаются всегда. Поэтому, задачей руководителя проекта является анализ возможного влияния отклонений в выполненных объемах работ на ход реализации проекта в целом и в выработке соответствующих управленческих решений. Например, если отставание от графика выходит за приемлемый уровень отклонения, может быть принято решение об ускорении выполнения определенных критических задач, за счет выделения на них большего объема ресурсов (естественно в пределах выделенного финансирования или в пределах разумных сумм).

4. Фаза завершения проекта. Краткое описание.

Рано или поздно, но проект заканчивается. Проект заканчивается когда истекает его срок и достигнуты поставленные перед ним цели. Иногда окончание проекта бывает внезапным и преждевременным, как в тех случаях, когда принимается решение прекратить проект до его завершения по графику. Как бы то ни было, но когда проект заканчивается, его руководитель должен выполнить ряд мероприятий, завершающих проект. Их конкретный набор зависит от характера самого проекта. Если в проекте использовалось оборудование, надо произвести его инвентаризацию и, возможно, передать его для нового применения. В случае подрядных проектов надо определить, удовлетворяют ли результаты условиям подряда или контракта. Особое внимание руководитель проекта должен обратить на подготовку заключительного отчета.

Классификация 2. С точки зрения вложения и окупаемости инвестиций выделить четыре фазы жизненного цикла проекта: фаза 1 - предынвестиционные исследования; фаза 2 - инвестирование; фаза 3 - эксплуатация проекта; фаза 4 - послеинвестиционные исследования.

Фаза 1. Предынвестиционные исследования. Фаза предшествует основному объему инвестиций. На этом этапе осуществляется анализ альтернативных вариантов проекта, выбирается наиболее удачный, выполняется технико-экономическое обоснование, проводятся маркетинговые исследования, осуществляется выбор поставщиков, сырья и оборудования, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами и участниками проекта, осуществляется юридическое оформление проекта (регистрация предприятия, оформление договоров).

Предынвестиционные исследования включают процесс подготовки большого объема документов, в том числе: план-схема проекта, организационный договор между участниками проекта, инженерно-техническое заключение, отчет о результатах анализа альтернативных вариантов, отчет об аудиторской проверке финансового состояния инициатора проекта, технико-экономическое обоснование проекта, доклад-резюме технико-экономического обоснования проекта, экспертное заключение консалтинговой фирмы, экспертное заключение инвестора, договор о финансировании проекта. Наличие полного набора этих документов отражает тщательность подготовки проекта и снижает риск его осуществления.

Фаза 2. Инвестирование. Принципиальное отличие этой фазы развития состоит, с одной стороны, в том, что начинают предприниматься действия, требующие гораздо больших затрат и носящие уже необратимый характер (закупка оборудования, материалов или строительство), а с другой – проект еще не в состоянии обеспечить свое развитие за счет собственных средств. На этой фазе формируются постоянные активы предприятия. На стадии осуществляются контроль и наблюдение за всеми видами работ или деятельности по мере прогресса проекта, а также инспекция и контроль органами надзора в стране, где ведутся работы, или внешними финансовыми агентствами. Порядок проведения инспекции и контроля должен быть согласован на стадии переговоров.

Фаза 3. Эксплуатация проекта. Этот период характеризуется началом производства продукции или оказания услуг и соответствующими поступлениями и текущими издержками.

Фаза 4. Послеинвестиционные исследования. Завершающая оценка, по существу, устанавливает, насколько план проекта соответствует условиям, в которых проект осуществлялся и эксплуатировался, а также каким оказался вклад плана проекта в воздействие работающего проекта на экономику и другие аспекты. Завершающая оценка преимущественно ведется тогда, когда проект после осуществления находился в эксплуатации от 2 до 3 лет.

Существуют общие модели, которые могут служить руководством по определению жизненного цикла большинства проектов. Эти общие модели ценны тем, что экономят время проектным командам при разработке графика проекта. Моделирование жизненного цикла проекта может осуществляться разными методами, например: – по классической модели «водопад»; – по итеративной модели; – по спиральной модели; – инкрементным методом.

Рассмотрим каждый из вышеперечисленных методов.

1. Моделирование жизненного цикла проекта по принципу «водопада»

При моделировании по принципу «водопада» работа над проектом движется линейно через ряд фаз, таких как:

- анализ требований (исследование среды);

- проектирование;

- разработка и реализация подпроектов;

- проверка подпроектов;

- проверка проекта в целом.

Недостатками такого подхода являются накопление возможных на ранних этапах ошибок к моменту окончания проекта и, как следствие, возрастание риска провала проекта, увеличение стоимости проекта.

Пример. Эта модель представляет базовый подход, который может применяться в любом проекте. Чаще всего какому-то человеку-новатору приходится начинать с понимания требований к результату проекта, затем следуют проектирование результата, создание и тестирование результата, и завершается все внедрением результата. Каждая из этих областей концентрации внимания называется фазой (фаза анализа, фаза проектирования, фаза реализации). Классический «водопадный» подход – это модель жизненного цикла, которую любой обыватель может применить, практически ничего не зная о методологии и планируя проект «с чистого листа». Что может быть проще? Даже если у обычного человека очень маленький проект, все равно он проходит эти базовые шаги, хотя бы даже проделывая некоторые из них в голове. К примеру, если у него 40-часовой (на одну рабочую неделю) проект разработки или улучшения документа, может показаться что он сразу же бросается в фазу «Реализация». Но так ли это? Наиболее вероятно, что он получил какого-либо рода поручение с требованиями или пожеланиями, которые придется осмыслить (Анализ) и трансформировать в замысел будущего содержания (Проектирование). Затем он воплощает замысел (Реализация), проверяет результат (Тестирование) и передает для использования (Внедрение). Существуют и другие модели жизненного цикла, отличные от «водопада». В то время, как «водопад» универсален и может применяться в любом проекте, другие модели жизненного цикла могут оказаться более результативными и эффективными в зависимости от характеристик проекта. Например, если устанавливается пакет программного обеспечения, то пропускаются фазы проектирования и реализации.

2. Моделирование жизненного цикла проекта по итеративной модели

Итеративный подход (англ. iteration — повторение) — выполнение работ параллельно с непрерывным анализом полученных результатов и корректировкой предыдущих этапов работы. Проект при этом подходе в каждой фазе развития проходит повторяющийся цикл: Планирование — Реализация — Проверка — Оценка (англ. plan-do-check-act cycle).

Преимущества итеративного подхода:

- снижение воздействия серьезных рисков на ранних стадиях проекта, что ведет к минимизации затрат на их устранение;

- организация эффективной обратной связи проектной команды с потребителем (а также заказчиками, стейкхолдерами) и создание продукта, реально отвечающего его потребностям;

- акцент усилий на наиболее важные и критичные направления проекта;

- непрерывное итеративное тестирование, позволяющее оценить успешность всего проекта в целом;

- раннее обнаружение конфликтов между требованиями, моделями и реализацией проекта;

- более равномерная загрузка участников проекта;

- эффективное использование накопленного опыта;

- реальная оценка текущего состояния проекта и, как следствие, большая уверенность заказчиков и непосредственных участников в его успешном завершении.

Пример реализации итеративного подхода – методология разработки программного обеспечения, созданная компанией Rational Software.

Примечание. Итеративную либо быструю (Agile development) разработку часто используют при реализации проектов в области информационных технологий.

3. Моделирование жизненного цикла проекта по спиральной модели

Модель Боэма (Барри Боэм). Рассматривается зависимость эффективности проекта от его стоимости с течением времени. На каждом витке спирали выполняется создание очередной версии продукта, уточняются требования проекта, определяется его качество и планируются работы следующего витка.

4. Моделирование жизненного цикла проекта инкрементным методом.

Инкрементное построение: разбиение большого объема проектно-конструкторских работ на последовательность более малых составляющих частей.

3.3. Организация управления проектом.

Рост  объема  знаний  обусловил  усложнение проектов, так как проекты, как правило, основываются на самых последних достижениях науки и  техники. Например,  тридцать лет  тому назад строительство  дороги  было  достаточно  простым  процессом.  Сегодня каждый участок работ имеет очень высокую степень сложности с точки зрения  применяемых  материалов,  технической  документации, нормативов,  требований  эстетики,  используемого  оборудования  и привлекаемых специалистов. Не только основные впервые выполняемые работы  стали  более  сложными,  требующими  большей  степени координации,  но  и  уже  существующие  продукты  и  услуги  тоже  стали более сложными с технологической  точки  зрения. Сложность продукции  обусловила  необходимость  интегрировать  несовместимые технологии.  И  для  решения  этой  задачи  именно  управление  проектом оказалось крайне необходимым и своевременным.

Два аспекта управления проектом - технический и социокультурный. Различают два аспекта управления проектами – технический и социокультурный. Чтобы добиваться успеха, руководитель проекта должен хорошо знать оба аспекта. Некоторые управляющие проектом уделяют слишком большое внимание планированию как таковому и техническим аспектам управления проектом. Часто их первое знакомство с управлением проектом происходит посредством программного обеспечения управления проектом, и они начинают чрезмерно увлекаться сетевыми графиками, графиками Ганта и диаграммами отклонений хода работ от заданных сроков, пытаясь таким образом управлять проектом со стороны. Существует и другой тип менеджеров, которые управляют проектом, полагаясь при этом в основном на работу команды и политику организации. Хорошие управляющие проектом умеют учитывать как технический, так и социокультурный аспект управления проектом.

Одной  из  характерных  черт управления  проектом  является  то,  что  у  него  есть  момент  начала  и  момент завершения.

Эффективное  управление проектом начинается с отбора проектов и определения их приоритетности по отношению к стратегии организации (предприятия).

Пример. Интернет-проект относится к специфическим областям предпринимательства последних лет. Одновременно Интернет-проектирование подчиняется общим законам бизнеса, но в тоже время является специфической и обособленной частью.

Особенностью управления проектом создания Интернет-сайта является значительное присутствие инновационного предпринимательства и управления информационными технологиями.

Управление проектом создания сайта как программного продукта в первую очередь должно быть направлено:

- на предметную область деятельности предприятия – совокупность продуктов и услуг, оказываемых организацией потребителям ;

- на время и этапы жизненного цикла проекта – последовательность и продолжительность работ, планирование и контроль сроков :

- на риски и неопределенности, связанные с новыми идеями, - идентификацию, анализ прецедентов, предупреждение и программу компенсации;

- на качество работ – определение стандартов, которым должны соответствовать результаты инновационных работ, контроль изменений, разработку норм и правил реализации проекта;

- на команду проекта – организационное планирование, подбор персонала, технологию взаимодействия, ответственность и мотивацию, обучение и самореализацию членов команды;

- на коммуникацию в команде – планирование информационных потоков, формализацию отчетности и принятых решений в быстроменяющейся обстановке, групповую работу;

- на стоимость проекта – планирование и распределение ресурсов на всех этапах, контроль стоимости, формирование бюджета и сметной стоимости;

- на поставки высоких технологий и контракты на оказание услуг – взаимодействие с подрядчиками, определение состава и сроков поставок, поиск подрядчиков и проведение конкурсов.

3.4. Структура управления проектом.

Области знаний по управлению проектами согласно последней 4-ой редакции PMBOK (Project Management Body of Knowledge).

Руководство PMBOK распределяет все процессы управления проектами по 9 областям знаний:

- Управление интеграцией проекта

- Управление содержанием проекта

- Управление сроками проекта

- Управление стоимостью проекта

- Управление качеством проекта

- Управление человеческими ресурсами проекта

- Управление коммуникациями проекта

- Управление рисками проекта

- Управление поставками проекта

PMBOK 4-й редакции стал революционным изменением методик PMI. Впервые была раскрыта методика ведения аналитических работ, прототипирование, итерактивность и даже применение систем искусственного интеллекта для прогноза завершения проекта по срокам и бюджету.

  - Команда управления проектом.

Команда управления проектом (Project Management Team) – члены команды проекта, непосредственно занятые в управлении его операциями. В небольших проектах команда управления проектом может включать практически всех членов команды проекта.

Управление командой проекта (Manage Project Team) – процесс отслеживания деятельности членов команды, обеспечения обратной связи, решения проблем и координации изменений с целью улучшения исполнения проекта.

Признаки команды проекта:

– по форме команда проекта отражает существующую организационную структуру управления проектом, разделение функций, обязанностей и ответственности за принимаемые решения в процессе его реализации. На верхнем уровне структуры находится руководитель проекта, а на нижних – исполнители, отделы и специалисты, отвечающие за отдельные функциональные сферы;

– по содержанию команда проекта должна представлять собой группу специалистов высокой квалификации, обладающих знаниями и навыками, креативным мышлением, необходимыми для эффективного достижения результатов проекта;

– основной стратегический фактор создания и деятельности команды проекта – реализация проекта – длительное предприятие, обладающее повышенной долей риска и подверженное постоянным изменениям. Поэтому особой характеристикой команды проекта является предпринимательский характер ее деятельности, направленный на решение слабоструктурированных задач и быстрое реагирование на требования внешней среды и меняющиеся условия реализации проекта.

Состав команды проекта: Процесс командообразования принято рассматривать как образование единого, целостного коллектива управленцев, способного эффективно достигать результатов проекта. Командная кооперация персонала позволяет увеличить производительность управленческого труда на 70-80%. Команда проекта создается руководителем проекта – юридическим лицом-заказчиком. Задачей руководителя проекта при формировании команды является подбор членов команды, которые обеспечивали бы: соответствие количественного и качественного состава команды ожидаемым результатам и требованиям проекта; эффективную групповую работу по управлению проектом; психологическую совместимость членов команды и создание активной стимулирующей «внутрипроектной» культуры; развернутое внутригрупповое общение и выработку оптимальных групповых решений проблем, возникающих во время реализации проекта. Руководитель проекта осуществляет общее руководство проектом, контролирует его основные параметры и координирует деятельность членов команды. Руководитель проекта определяет необходимое число специалистов – членов команды, их квалификацию, проводит отбор и наем работников. «Костяк» команды составляют ее постоянные члены – разработчики проекта. К себе в помощники они могут привлекать специалистов интересующих их областей.

Стадии жизненного цикла команды проекта.

Команда проекта имеет свой жизненный цикл, в котором можно выделить пять основных стадий: формирование, срабатываемость, функционирование, реорганизацию, расформирование.

– При формировании команды набираемые специалисты подчас незнакомы друг с другом, не работали вместе. Для их эффективной совместной деятельности необходим определенный период, когда они определят отношения, адаптируются к условиям работы в команде, осознают себя единым целым. На стадии формирования происходит знакомство членов команды друг с другом и с проектом в целом, формируются общие цели и ценности.

– Период срабатываемости – это период начала совместной работы, развития сплоченности группы, решающей коллективную задачу. Обычно он характеризуется повышенным уровнем конфликтности, вызванным различием в характерах специалистов, подходах, стилях и методах решения проблем. На этой стадии внутри команды идет процесс выделения лидеров, определяются роли работников и их место в команде.

– Наиболее продолжительной считается рабочая стадия, когда на основе сформированного командного чувства идет нормальный продуктивный процесс работы. Эта стадия характеризуется максимальным раскрытием индивидуальных творческих способностей, члены команды учатся понимать и учитывать интересы друг друга.

– При изменении проекта, изменении структуры управления проектом, завершении отдельных стадий проекта, замене работников в связи с профессиональным несоответствием приглашением временных специалистов и экспертов и в других случаях наступает стадия реорганизации. Задача менеджера на этой стадии заключается в организации адаптации новых членов команды к стилю и методам взаимоотношений в команде, в становлении их профессиональной роли, определении обязанностей.

– При завершении отдельных стадий и/или всего проекта расформировываются соответственно отдельные подразделения и/или вся команда. При этом возможны два варианта дальнейших действий специалистов компании. В первом случае по окончании проекта работники возвращаются в свои функциональные подразделения организации. Во втором случае, если команда проекта формировалась не из сотрудников данной организации, руководитель проекта сталкивается с проблемой дальнейшего трудоустройства работников, которые не имеют возможности вернуться на прежнее место работы. Руководителю команды рекомендуется проявлять внимание к дальнейшему трудоустройству специалистов в профессиональной сфере, предоставлять объективные рекомендации членам проектной группы с указанием их квалификации, знаний, навыков и опыта работы.

Отбор команды проекта: Критериями отбора обычно выступают образование, опыт работы, медицинские данные (так как для выполнения некоторых видов работ по проекту могут потребоваться определенные физические качества, которые должны быть подтверждены соответствующими медицинскими документами). Также очень важным критерием отбора является мотивация кандидата на его участие в конкретном проекте. При отборе команды проекта помимо профессиональных требований необходимо учитывать следующие качества: умение работать в группе; самостоятельность, предприимчивость; желание брать ответственность за принимаемые решения; умение принимать рискованные решения, работать в условиях неопределенности; коммуникабельность, устойчивость к стрессам; низкий уровень конфликтности; соответствие ценностных установок ожидаемым результатам и ценностям проекта. Для работы в проектной команде предпочтителен возраст персонала от 25 до 45 лет, который характеризуется высокой активностью, высокой обучаемостью и способностью к инновационному типу мышления. Последний тезис спорный, но, к сожалению, в большинстве случаев это действительно так, хотя бывают и исключения и довольно частые.

Определение функциональных обязанностей участников команды проекта. Особенностью распределения обязанностей между членами команды проекта является командная ответственность за выполнение отдельных функций, за отдельные сферы деятельности, то есть распределение обязанностей производится укрупненно между подразделениями команды, а внутри подразделений наблюдается коллегиальное принятие решений и солидарная ответственность за результаты деятельности.

Управление командой проекта можно разделить на два этапа: Этап 1. Планирование работы проектной команды Планирование деятельности команды проекта должно начинаться еще до вложения инвестиций. После определения структуры команды проекта задачей руководителя проекта является тщательное планирование работы всех членов команды для эффективного использования и распределения ресурсов, выделенных на проект. Первый шаг в планировании команды – определение необходимого количественного и качественного состава команды проекта. Дальнейший процесс планирования требует активного участия всех членов команды. Этап 2. Организация работы команды Одним из принципов командной работы выступает распределение обязанностей и ответственности за достижение ожидаемых результатов, а не жесткое закрепление выполняемых функций. Для эффективной организации работы команды необходимы: а) четкое распределение ролей и обязанностей; б) осознание членами команды ожидаемых результатов как для учредителей проекта, так и для себя лично; в) учет и личностных, и профессиональных качеств специалистов при объединении их в команду; г) внимание руководителя проекта и других членов команды и к достижению ожидаемого результат проекта, и к установлению дружеской рабочей атмосферы.

Для отличника. Также руководителю проекта не стоит забывать и о том, что все люди в проектной команде разные. Некоторые уже имели опыт подобной работы, а кто-то, возможно, участвует в подобном проекте впервые. И, скорее всего, многие не были знакомы друг с другом до того, как попали в одну команду. Не стоит забывать и о том, что встречаются очень сложные проекты, как для осуществления, так и для понимания. Поэтому для эффективной организации работы команды над проектом руководитель проекта должен заранее позаботиться о такой простой на первый взгляд вещи, как инструкция, так как одной только сетевой диаграммы при работе над проектом может оказаться недостаточно.

Если руководителю проекта потребовалось оказать команде больше помощи, чем он ранее предполагал, то написание инструкций к тому же сэкономит ему время и усилия. Миссия инструкции – предоставить работникам больше деталей, чем они могут почерпнуть из сетевой диаграммы. Инструкции должны быть как можно более простыми и короткими. Не стоит пытаться уложить все идеи в один пункт. По возможности следует писать инструкции для каждого отдельного этапа или вида работ, чтобы не наступала путаница.

Для некоторых проектов инструкции могут совсем не понадобиться, либо их должно быть минимальное количество. Но для других проектов может оказаться необходимым составление инструкции для каждого члена команды по каждому действию. Принимать решение о написании инструкций нужно, исходя из состава набранной команды, компетенции каждого ее члена и числа фаз проекта, которые должны быть выполнены одновременно.

Контроль за выполнением ожидаемых результатов и координация деятельности отдельных членов команды – важнейшая функция руководителя проекта.

Вся документация, которую руководитель проекта может подготовить, поможет ему следить за осуществлением проекта и вписываться в ориентировочные сроки; распределить сферы ответственности и наделить сотрудников обязанностями; донести до членов команды его видение проекта; объяснить им, чего руководитель проекта от них ожидает, когда проект должен быть завершен и как его выполнять.

Вопросы для самоконтроля

1. Классификация проектов.

2. Жизненный цикл проекта.

3. Организация управления проектом

4. Структура управления проектом.

5. Команда управления проектом.

6. Примеры реальных проектов.

ТЕМА 4. ПРОВЕДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРОЕКТУ

4.1. Маркетинговые исследования и разработка концепции проекта.

Маркетинговые исследования (англ. marketing research) – форма бизнес исследований и направление прикладной социологии, которые фокусируются на понимании поведения, желаний и предпочтений потребителей, конкурентов и рынков в диктуемой рынком экономике. Маркетинговые исследования – это сбор и обработка анализа информации, с целью уменьшения неопределенности при принятии решений.

Маркетинговое исследование – это сбор, обработка и анализ информационных потоков с целью получения данных о конкретном рынке.

Дискурс в историю. Область маркетинговых исследований как статистическая наука была инициирована Артуром Нильсоном (Arthur Nielsen) вместе с созданием компании ACNielsen Company в 1923 году.

Одним из первых, кто осознал необходимость маркетинговых исследований, был американец Сайрес Маккормик – создатель первого комбайна. Именно он ввел в практику изучение и анализ рынка, основные виды сервисного обслуживания.

Проведение маркетингового исследования может понадобиться в тех случаях, когда предприниматель:

– планирует осваивать новые рынки;

– планирует к выпуску новый продукт (товар, работу или услугу);

– хочет расширяться, но не знает размер и особенности рынка;

– думает об инвестициях в производство, увеличивающих мощность или улучшающих качество, но не понимает отдачи от инвестиций;

– находится на высококонкурентном рынке, где малейшие изменения ведут к значительным потерям или приобретениям (в таком случае исследования должны быть регулярными, к примеру – раз в квартал);

– хочет подтвердить собственные стратегические выборы (или сделать их).

Результатом маркетингового исследования могут быть:

– понимание места (нынешнего или возможного в будущем) предпринимателя на рынке (в частности, определение долей рынка каждого из участников и своей доли, – той, что уже есть или той, которая могла бы быть);

– анализ конкурентов (SWOT-анализ слабых и сильных сторон основных участников рынка);

– описание возможностей и рыночных ниш;

– описание тенденций развития нынешнего уже существующего рынка и оценка  его потенциала и изменений в будущем с учетом множества факторов (например, НТП, развития технологий, приоритетов экономической политики государства);

– характеристика потребителей (например, портрет, потребности, особенности, мотивы выбора);

– можно еще построить карту рынка, позволяющую наглядно представить рынок, его сегменты, отдельных конкурентов и свое место на нем.

В дополнение к маркетинговым исследованиям, категория бизнес исследований включает в себя: Исследования рынка – масштабнее маркетинговых исследований и изучают все аспекты бизнес-среды. В них задаются вопросы о конкурентах, структуре рынка, правительственных постановлениях, экономических тенденциях, технических достижениях и многих других факторах, которые составляют бизнес среду. Исследования продукта – отвечают на вопрос какой продукт можно произвести на базе доступных технологий и какие продукты и технологии могут быть разработаны в ближайшем будущем. Исследования рекламы – этот вид исследований пытается оценить возможное влияние рекламной кампании заранее, а также измеряет успех недавней рекламной кампании.

Для отличника. Торговля готовыми маркетинговыми исследованиями. В странах с развитой рыночной экономикой развита система продажи готовых маркетинговых исследований, что значительно облегчает процесс исследования рынков предпринимателям, не обладающих достаточными средствами или персоналом для проведения собственного маркетингового исследования. Наиболее известной компанией является американский Market research.

Пример. В России также существует «супермаркет» готовых маркетинговых исследований РБК.Исследования рынков компании «РосБизнесКонсалтинг» (РБК).

РБК.Исследования рынков – это российский интернет-проект, занимающийся продажей готовых маркетинговых исследований, бизнес-планов, баз данных и другой аналитической и статистической информации. Проект был основан в 2002 году и принадлежит компании РБК.

В 2002 году компания «РосБизнесКонсалтинг» представила новый проект – «Исследования рынков», в котором впервые в истории российского Интернета в большом объеме собраны и систематизированы маркетинговые исследования различных рынков России, проведенные ведущими маркетинговыми и консалтинговыми компаниями. Проект «Исследования рынков» стал крупнейшим магазином маркетинговых исследований в России и странах СНГ.

Благодаря проекту компания из любой сферы деятельности может подобрать готовые исследования, отвечающие на самые актуальные вопросы бизнеса.

С первых дней работы проекта десятки маркетинговых исследований по различным отраслевым рынкам были доступны каждому российскому предприятию. Это позволило повысить эффективность маркетингового обеспечения российского бизнеса и помогает как российским, так и зарубежным компаниям лучше ориентироваться во всех сегментах российского рынка.

В 2003 году проект РБК.Исследования рынков стал крупнейшим магазином маркетинговых исследований по всем сегментам рынка в России и странах СНГ – продажи составили более 1000 отчетов. Авторами исследований являются как аналитики РБК, так и 42 компаний-партнеров.

По состоянию на 1 января 2007 г. с проектом сотрудничали 170 компаний, профессионально занимающихся маркетинговыми исследованиями рынка, среди которых ведущие отечественные маркетинговые агентства и российские представительства западных консалтинговых компаний, такие как информационно-консалтинговое агентство INFOLine, КОМКОН, GFK Group (ГФК Русь), РА Эксперт, ВЦИОМ, Госкомстат РФ и многие другие.

По состоянию на июль 2009 года в базе РБК.Исследования рынков насчитывается более 5 000 маркетинговых работ на различные темы от более чем 130 российских агентств, что делает его крупнейшим в России и СНГ сайтом по продаже готовой маркетинговой информации.

Помимо платной информации РБК.Исследования рынков занимается также публикацией бесплатных материалов и статей, которые могут помочь в работе маркетологам и другим специалистам, интересующимся аналитической информацией.

Проект РБК.Исследования рынков проводит конкурс маркетологов. Основной задачей конкурса является предоставление возможности специалистам в области маркетинга поделиться своими личными наработками с другими коллегами. Конкурс проводится ежегодно в двух номинациях: конкурс статей и конкурс полезных шаблонов для маркетологов.

Задание для отличника. В Беларуси есть проект Marketing.by (http://marketing.by/) Дать описание этого проекта и сравнить его с российским проектом «РБК. Исследования рынков» компании «РосБизнесКонсалтинг» (РБК) (http://www.rbc.ru/). Провести маленькое микро-исследование и высказать свое мнение относительно возможности открытия на портале ЭКОНОМИКА.BY на странице «Бизнес» сервиса по продаже готовых маркетинговых исследований (указать компании в Беларуси, которые проводят маркетинговые исследования; оценить емкость рынка, то есть спрос на данные исследования; определить наличие или отсутствие свободных ниш на рынке продажи маркетинговых исследований в Беларуси).

_______________________________________________________

Техники (типы) маркетинговых исследований:

На этапе инициации:

– сегментирование (segmentation research) — определяет демографические, психологические и поведенческие характеристики потенциальных покупателей;

– оценка спроса (demand estimation) — определяет приблизительный уровень спроса на данный продукт;

– предсказание продаж (sales forecasting) — определяет ожидаемый уровень продаж при данном уровне спроса.

– исследование процесса принятия решения потребителями (consumer decision process research) — определяет мотивацию людей при покупке и процесс принятия решения, используемые покупателями;

– исследование позиционирования продукта (positioning research) — как целевой рынок видит марку по отношению к конкурентам? Что марка значит для потребителя?

На этапе разработки:

– исследование ценовой эластичности (price elasticity testing) – определяет, насколько потребители чувствительны к изменению цен;

– тестирование концепций (concept testing) – для оценки того, как потребители воспринимают конкретную концепцию;

– тестирование названия марки (brand name testing) – что потребители чувствуют по отношению к названию марки.

– исследование имиджа марки (brand equity testing) – насколько благоприятно потребители видят марку.

На этапе опытного производства и тестирования:

– Пробный маркетинг (Test marketing) – небольшой, ограниченный запуск продукта, используемый для определения возможного принятия продукта при запуске на более широкий рынок.

– Тестирование практичности (usability testing) – определяет, смогут ли пользователи интуитивно использовать и ориентироваться на сайте или в программном обеспечении.

–Тестирование рекламы и продвижения товара (advertising and promotion research) – насколько эффективна реклама и влияет ли она на поведение потребителя при покупке.

На этапе промышленного производства и распространения:

Таинственный покупатель, тайный покупатель (mystery shopping) – представитель исследовательской компании совершает визит, звонок или другое обращение в центр обслуживания под видом обычного клиента. По итогам процедуры он фиксирует свои впечатления (оценка внутреннего состояния помещения, соблюдение определенных стандартов обслуживания персоналом торговой точки, затраты времени) в специальном проверочном листе (анкете).

Пример. В странах ЕС в силу более высокого уровня зрелости потребительского рынка и розничной торговли активно применяются трекинговые исследования. Эти исследования предполагают постоянный мониторинг удовлетворенности покупателей. Одним из исследовательских методов, достаточно распространенным в области управления культурой и качеством обслуживания в розничной торговле в странах ЕС, является метод mystery shopping, позволяющий отслеживать уже устоявшийся процесс обслуживания с точки зрения соответствия корпоративным стандартам. В настоящий момент объем рынка услуг mistery shopping в США составляет порядка $700 млн. Услуги «тайных агентов» оказывают около двухсот компаний.

В Беларуси пока не сформировался рынок компаний-провайдеров mystery shopping. Как правило, эти услуги предоставляются как дополнительные – консалтинговыми фирмами, инспектирующими торговые сети. Но в ближайшие годы прогнозируется значительное увеличение спроса на профессиональных «тайных агентов». Одной из первых начала предоставлять услуги mistery shopping в Беларуси компания Serviceman.

«Тайный покупатель» должен пройти весь цикл совершения покупки: обойти все отделы магазина и кассовый узел. В заранее подготовленной анкете он расставляет баллы по пунктам в зависимости от степени соблюдения предусмотренных стандартов, оплачивает покупки и уходит. Позже товары возвращаются агентами обратно. Количество пунктов в анкете зависит от глубины проверки и определяется заказчиком. Как правило, руководство информирует своих сотрудников о фактах проверок, что в лучшую сторону влияет на качество обслуживания и не создает нервозной атмосферы в коллективе. В отличие от традиционной методики агенты после проведения проверки обнаруживают себя, для того чтобы сразу на месте по факту показать все недостатки, выявленные в ходе инспекции, – тогда есть возможность сразу все откорректировать.

Обычно заявленные стандарты по белорусским торговым сетям выполняются не полностью, а на 80-90%. По оценкам специалистов, вероятность того, что кассир скажет «Здравствуйте», «До свидания» или «Спасибо за покупку» – около 60%. В 30% случаев продавцы, стоящие за прилавком, будут работать голыми руками, в то время как должны надевать одноразовые перчатки. В 60% случаев покупателю приходится самостоятельно разыскивать продавца в торговом зале, в 50% случаев продавец не улыбается при обращении к нему, а в 20% случаев действия продавца расцениваются посетителем как «навязывание» товара. После рассказа продавца о товаре покупателю становится все понятно в 45% случаев, тогда как в 10% случаев клиент ничего не может понять из консультации. По собственной инициативе догадываются предложить сопутствующие товары лишь 8% продавцов.

Чаще всего контролем качества обслуживания занимается контрольно-ревизионный отдел Министерства торговли Республики Беларусь, который осуществляет регулярные выездные проверки в универсамы торговой сети  с определенной периодичностью. Проверяются все основные показатели: наличие очередей в кассе, чистота в торговом зале, качество выкладки товаров, отношение персонала к покупателям. Полученные данные ежемесячно суммируются, и в зависимости от результата персонал магазина, либо получает премию, либо, наоборот, депремируется. Между заранее известными визитами начальства и инспектированием «тайных агентов», замаскированных под рядового покупателя, есть большая разница. Методика скрытых поверок помогает контролировать фактический уровень сервиса, работу линейного персонала в естественных условиях работы.

На рынках европейских стран не только сегмент розницы практикует методику «тайного покупателя». Нередко производители таким образом отслеживают, как продается их товар. Эта методика активно используется в банковской сфере, турагентствах, гостиничном бизнесе,  и везде, где от качества общения с клиентом зависит прибыль компании. В условиях только формирующегося в Республике Беларусь рынка услуг mistery shopping розничные предприятия нередко в течение нескольких месяцев проводят самостоятельные проверки, но сталкиваются с трудностями – нет достаточного количества агентов и опыта проведения, отсутствуют четкие критерии оценки. Тем не менее, ряд магазинов в Беларуси уже отдает эту операцию на аутсорсинг, как это принято в странах ЕС.

В Беларуси потребительский рынок все еще находится на стадии формирования, поэтому перед ритейлерами стоит задача разработки стандартов культурного торгового обслуживания, что требует более глубокого анализа потребительского поведения, чем на западно-европейских рынках, где потребитель уже хорошо изучен.

Аудит магазина (store audit) — определяет, предоставляют ли розничные магазины адекватный сервис.

Исследование удовлетворенности заказчика (customer satisfaction study) — интервью или опросы, которые определяют уровень удовлетворенности заказчика качеством товара, работы, услуги.

Аудит каналов распределения товара (distribution channel audit) — оценивает отношение дистрибутора и розничного продавца к продукту, марке или компании.

Методы маркетинговых исследований:

Качественные и количественные маркетинговые исследования:

- качественное маркетинговое исследование — приемы и методы, позволяющие определить глубинные мотивы принятия потребителями решений о покупке, ассоциации, вызванные продуктом, маркой, возможные варианты отношения к рекламе и т. п. Качественные исследования являются разведывательными по своей природе и отвечают на вопрос: «как?», «каким образом?». К качественным исследованиям относятся такие методы, как глубинные интервью и фокус-группы. Свое название этот тип исследований получил не из-за того, что все остальные дают некачественные результаты, а потому, что получаемые результаты не дают оснований для количественных выводов.

Пояснение. Качественные методы маркетинговых исследований направлены на изучение взглядов, отношений, мнений и интересов потребителей. Качественные методы позволяют исследователю разобраться в сложной и многообразной природе действий покупателей. Данные качественного характера собираются для того, чтобы больше узнать о тех вещах, которые напрямую измерить или наблюдать не представляется возможным. Чувства, мысли, намерения, прошлые поступки – лишь несколько примеров информации, которая может быть получена с помощью качественных методов исследований.

– количественное маркетинговое исследование — обычно используется для получения заключений — проверяет конкретные гипотезы — использует технику случайной выборки для того, чтобы сделать выводы обо всем населении — затрагивает большое количество респондентов — примерами являются опрос и анкетирование.

Пояснение. Количественные методы исследований нацелены на получение количественной информации о большом числе объектов исследования: покупателей, потребителей, предприятий. Главной задачей количественных исследований является получение численной оценки изучаемой темы. Такие исследования применяются, когда необходимы точные, статистически надежные количественные данные. В основе количественных методов исследований всегда лежат строгие статистические модели, используются большие выборки. Это позволяет не просто получить мнения и предположения, а выяснить точные количественные значения изучаемых показателей.

Уточнение. Маркетологи могут использовать в одном исследовании – и качественные, и количественные методы. Они могут начать с качественного маркетингового исследования, чтобы получить исходную информацию, после чего провести групповые обсуждения, чтобы исследовать проблему. Затем, они могут провести количественное маркетинговое исследование, например, – полный обще-национальный опрос, чтобы разработать конкретные рекомендации для клиента.

Познающие маркетинговые исследования и исследования, решающие проблемы. Маркетинговые исследования могут быть классифицированы как исследование по определению проблемы и исследование по поиску решения проблемы. Похожее различие существует между познающим исследованием и исследованием, решающим проблему (exploratory and conclusive research). Познающее исследование постигает суть проблемы или ситуации. Оно должно получать окончательные решения только с чрезвычайной осторожностью. Исследование, решающее проблему, предоставляет вывод: результат исследования может быть обобщен на все население. В экономической теории имеется аналогичная классификация всех экономических теорий на – позитивистские и нормативные. Первичные и вторичные маркетинговые исследования. Оба, познающее исследование и исследование, решающее проблему, являются примерами первичного исследования. Компания проводит и собирает первичные исследования для своих собственных целей. Это контрастирует с вторичным исследованием: исследованием, опубликованным ранее и обычно проведенное кем-то другим. Вторичное исследование стоит намного меньше, чем первичное исследование, однако вторичное исследование редко приходит в форме, которая точно удовлетворяет требованиям исследователя.

4.2. Анализ рынка. Оценка емкости рынка и объемов продаж.

Емкость рынка – возможный объем реализации товаров, работ, услуг, определяемый размерами и структурой фактически предъявляемого или будущего спроса. Емкость рынка характеризует ту часть совокупной потребности общества, которая представлена на рынке, обеспечена денежными средствами и удовлетворяется за счет купли-продажи.

Определение емкости рынка является главной задачей маркетингового (рыночного) исследования.

Для определения емкости национальных товарных рынков при подготовке и реализации бизнес-проекта применяется понятие «видимого» потребления товаров, то есть собственное производство товара в стране за вычетом экспорта и с добавлением импорта аналогичных товаров (+ теневой рынок). Данные для расчета можно взять в сборниках Белстата по отдельным отраслям.

Ер = Vв + Vи – Vэ + Vтр

Ер – емкость рынка.

Vв – объем производства.

Vи – объем импорта.

Vэ – объем экспорта.

Vтр – объем теневого рынка.

Реальная и потенциальная емкость рынка. Различают два уровня емкости рынка: реальную и потенциальную. Действительной емкостью рынка является первый уровень. В маркетинге используется также термин потенциал рынка. Реально складывающаяся емкость рынка может и не соответствовать его потенциальной емкости. Пример. Реальная емкость рынка интернет-пользователей портала ЭКОНОМИКА.BY составляет 13-15 тысяч человек. Потенциальная емкость рынка – 30-40 тысяч пользователей. Прирост емкости рынв перспективе ка может быть вызван следующими факторами: 1) общий рост числа интернет-пользователей в результате смены поколений. 2) появление неизвестных ранее сервисов, которые позволяют создавать современные интернет-технологии.

Факторы, влияющие на емкость рынка. Емкость рынка формируется под влиянием множества факторов, которые разделить на две группы: общего и специфического характера.

Общими являются социально-экономические факторы, определяющие емкость рынка любого товара, работы, услуги:

– объем и структура товарного предложения, в том числе по предприятиям-изготовителям;

– ассортимент и качество выпускаемых изделий;

размеры импорта по данному товару или группе;

– достигнутый уровень жизни и потребностей населения;

– покупательная способность потребителей (уровень доходов), уровень и соотношение цен на товары;

– численность потребителей;

– степень насыщенности рынка;

– состояние сбытовой, торговой и сервисной сети;

– географическое расположение рынка.

В новых странах с переходной экономикой на емкость рынка могут влиять ряд факторов, обусловленные особенностями экономической модели страны, например таких, как – обособление территории и введение новых денежных единиц (в Беларуси – белорусского рубля), образование коммерческих структур (число субъектов предпринимательства, малого и среднего частного бизнеса), инфляция, введение таможенных тарифных и нетарифных ограничений.

Специфические факторы определяют развитие рынков отдельных товаров. Причем каждый рынок может иметь характерные только для него факторы. К числу специфических факторов, например, относят:

– размер и состав гардероба, природно-климатические условия, изменения моды, национально-бытовые традиции (для рынков тканей, одежды и обуви);

– достигнутый уровень обеспеченности, сроки физического и морального износа, рост жилищного строительства, развитие прокатной сети, рационализация быта, рост цен на энергоносители (для товаров длительного пользования).

Рисунок 4.1.  –  Определение емкости рынка и объемов продаж конкурентов

1. Выделение географических границ рынка и ближайшего конкурентного окружения.

Необходимо выделить прямых конкурентов в заданных географических границах рынка (город, район, область, страна, регион, мировой рынок).

Пример. В ходе предварительного (разведочного) этапа исследования, основанного на интервью с покупателями квартир строительного концерна «Крост», был установлен список компаний, предложения которых также рассматривались покупателями на этапе выбора квартиры. На основе этой информации формируются списки ведущих конкурентов, продукция (предложения) которых будет детально оценена потребителями в ходе маркетингового исследования.

2. Определение коэффициента проникновения продукта на рынок (доли пользователей продукта)

Пояснение. В ходе исследования замеряется доля пользователей продукта в общей исследуемой совокупности (например, от общего числа жителей или домохозяйств Минска). Данный коэффициент показывает степень фактического предпочтения продукта целевой группой покупателей. Коэффициент проникновения является важнейшим контрольным показателем, с помощью которого оцениваются результаты внедрения продукта на рынок.

3. Измерение параметров потребления (частоты, кратности, нормы потребления, сезонности)

Оценка параметров покупок продукта позволяет решать самые разнообразные задачи: от сегментирования потребителей (например, по частоте покупок) до оценки емкости рынка.

4. Выяснение осведомленности о конкурирующих продуктах.

В ходе исследования у респондента выясняется, какие марки/фирмы ему знакомы.

5. Расчет емкости сегментов рынка по маркам/фирмам и характеристикам продукта

На основе изучения покупательских предпочтений относительно покупаемых марок/фирм продукции можно установить структуру спроса на исследуемом рынке и оценить рыночную долю каждого производителя.

Аналогичный подход применяется для построения структуры рынка по выделенным параметрам продукта (высокий/средний/дешевый ценовой сегмент) или характеристикам покупок (постоянные/случайные покупатели). Полученная информация позволяет принимать как тактические решения в области совершенствования товара/услуги, так и отслеживать исследуемые показатели в динамике (если исследования проводятся на мониторинговой основе) для подготовки антиконкурентных действий.

4. 3. Анализ конкурентов.

Сбор всех данных, необходимых для анализа конкурентов, на практике почти всегда невозможен. Поэтому часто используется схема исследований, предложенная американским экономистом-маркетологом Майклом Портером.

М. Портер: цель анализа конкурентов состоит в том, чтобы построить профиль характера и успеха вероятных изменений стратегии, которые может произвести каждый конкурент, вероятного ответа каждого конкурента на набор реалистичных стратегических действий, которые могут начать другие фирмы, и вероятной реакции каждого конкурента на совокупность изменений в отрасли и более широких сдвигов в среде, которые могут произойти.

Предложенная М. Портером схема исследований заключается в анализе четырех основных элементов, характеризующих конкурентов:

– целей и намерений;

– самооценки (представлений о себе и о рынке);

– оценка текущих стратегий

– оценка возможностей.

Рекомендация практика. Как правило, анализ конкурентов всегда предварительно проводится перед тем, как приступить к выполнению любого проекта. Анализ деятельности конкурентов показывает их сильные и слабые места, позволяет выяснить, какие стратегии наиболее результативны. Кроме того, анализ самого вопроса о том, кого можно считать конкурентами в данной области, тоже может предоставить немало полезной информации. Если проект сам по себе начинается с анализа конкурентов, то это очень хорошее начало!

4.4. Уточнение стратегии проекта. Определение продукта и целевых групп

Целевая аудитория описывается различными социально-демографическими показателями. Например, для рекламы стирального порошка целевой аудиторией являются женщины, покупающие и пользующиеся порошком, в возрасте 20-60 лет. Можно определять специфику целевой аудитории для различных марок и типов порошка. Какой-то порошок нацелен на высокодоходных потребителей, другой на средних, третий – на низкодоходных, и так далее.

Очень важно знать стиль жизни и привычки целевой аудитории. Например, как они проводят свободное время, любят ли спорт, читают ли газеты, как относятся к рекламе. Все это пригодится, когда придется придумывать как рекламировать свой товар, где рекламировать и так далее.

Конечно же очень важно изучить медиапредпочтения целевой аудитории. То есть какие медиа (ТВ, радио, прессу) они обычно используют. Какие газеты и как читают? Какие каналы, программы, в какое время, как часто смотрят? Какие радиостанции слушают, какие радиопрограммы предпочитают? Без ответов на эти вопросы невозможно медиапланирование.

Эту группу не всегда легко определить, если речь идет о неком новом продукте. Как правило, для получения более полных и точных данных о потенциальных потребителях и целевой группы проводят специальное исследования.

Начиная рекламную кампанию, вначале определяют "портрет" потребителя товара, который собираются рекламировать. Людям, которые отвечают этому «портрету», адресуется рекламное сообщение. Они и есть целевая аудитория.

Когда планируется рекламная кампания, рейтинги для других целевых аудиторий рекламодателей не интересуют. Так, если целевая аудитория – женщины, то не важно, что 20% всех жителей смотрели программу, не важно, что всего 5% мужчин смотрели программу, а важно, что эту программу смотрела половина женщин!

Целевая аудитория не может быть по размеру больше, чем аудитория «All people» («Все люди»). Аудитория «All people» является частным случаем целевой аудитории.

Определение целевой аудитории включает в себя три этапа:

1. Определение процента людей, потребляющих продукт в демографическом разрезе (полу, возрасту, доходу).

2. Определение частоты потребления внутри группы, потребляющих продукт. То есть с какой частотой потребляется данный продукт - раз в день, раз в месяц.

3. Построение пересечений потребления и предпочтения СМИ, т.е какие СМИ предпочитают потребители данного продукта (на случай проведения рекламной кампании).

При выборе целевой аудитория необходимо следить за тем, чтобы она не была слишком мала, так как иначе проект не будет рентабельным и окупаемым.

Пример. Целевая аудитория портала ЭКОНОМИКА.BY – работники госструктур управления, руководители и менеджеры частных фирм, руководители и менеджеры госпредприятий, руководители и сотрудники банковского сектора, научные сотрудники, преподаватели и студенты, журналисты и работники информагенств, а также другие категории лиц, так или иначе связанные с осуществлением экономической деятельности или ее обеспечением.

Формирование структуры портала с учетом различных групп целевой аудитории:

1. Информацию на сайте планируется подавать не на одной странице, а в разбивке по различным группам целевой аудитории. То есть для каждой крупной группы целевой аудитории планируется вести отдельную страницу.

1.1. Главная же страница будет содержать анонсы (все самое интересное в краткой форме) с остальных главных страниц (назавем их страницы второго уровня).

1.2. Алгоритм поведения посетителя будет таким. Посетитель заходит на главную страницу, быстро пробегает ее глазами, находит то, что соответствует  его интересам, и заходит на страницу, которая специально для него и предусмотрена (как представителя данной группы целевой аудитории), и находит там в более подробной форме и в более широком тематическом аспекте, то, что его интересует.

2. Исключение будут составлять две общие рубрики – новостные, которые рассчитаны для всех групп целевой аудитории, и даже для представителей нецелевой аудитории сайта.

2.1. Причем общую новостную ленту предполагается разделить на две отдельные рубрики: в первой, назовем ее «Новости экономики» будут подаваться серьезные новости о всем том, что так или иначе касается экономики страны, во-второй, назовем ее «Культура & Стиль жизни», будут приводиться новости, которые могут интересовать лишь отдельных представителей аудитории (политика, спорт, культура, наука, отдых и путешествия). Разделив таким образом общую новостную ленту, удастся упростить поиск этих новостей, и повысить тем самым эффективность их восприятия.

3. Остальные рубрики будут рассчитаны на отдельные группы целевой аудитории, а именно: «госуправление» – работники органов госуправления; «базнес» – для тех, кто имеет свой бизнес (неважно какой малый, средний или крупный);  «наука и образование» – преподаватели, научные работники, студенты. Возможно в будущем появится также отдельная рубрика для работников банковского сектора, менеджеров среднего и низшего звена, и др., но на первом этапе из-за ограниченности средств и ресурсов  приоритет будет отдаваться трем группам целевой аудитории: 1. чиновникам; 2. бизнесменам; 3. преподавателям, научным сотрудникам и студентам. Затем уже всем остальным. Причины этому следующие: во-первых, сегодня это самые четко выявленные и многочисленные группы, численность которых в Беларуси измеряется десятками тысяч людей. Во-вторых, это люди, которые в наибольшей степени влияют на ситуацию в экономике страны; завоевав их доверие и уважение, мы получим возможность со многими из них развить в будущем партнерские отношения, получить спонсорскую поддержку, заказы на исследования и/или разработку отдельных программ развития, и т.п.  В-третьих, их охват соответствует выполнению миссии портала: а) выступать связующим звеном между компаниями и банками, наукой и образованием, с одной стороны, и органами госуправления, с другой стороны; б) удовлетворять потребности министерств и ведомств – в аналитической информации, с одной стороны, доводить проблемы компаний, банков, фирм – до органов госуправления, с другой стороны. Черпать финансирование при этом планируется от компаний, банков, госучреждений, черпать необходимые знания и наработки – от учреждений и представителей науки и образования.

Вопросы для самоконтроля

1. Маркетинговые исследования и разработка концепции проекта.

2. Анализ рынка. Оценка емкости рынка и объемов продаж.

3. Анализ конкурентов.

4. Уточнение стратегии проекта. Определение продукта и целевых групп.

ТЕМА 5.  УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА

5.1. Методы оценки и анализ рисков

Риск – угроза финансовых потерь под воздействием внутренних и внешних факторов. Риск – вероятность потери части своих ресурсов, вероятность недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Риск – это возможность (вероятность) наступления нежелательного события. Риск – это возможные отклонения реальных результатов той или иной операции или проекта в отрицательную сторону по сравнению с планируемыми (ожидаемыми) в начале.

Наиболее часто риск рассматривается как вероятность понести убытки или упустить выгоду.

Одной из отличительных особенностей (характеристик) рынка недвижимости является информационная закрытость и неопределенность. В условиях неопределенности рынка инвестиции в недвижимость сопряжены с вероятностью несения убытков (частный случай риска). Поэтому оценка и анализ риска являются необходимыми при принятии инвестиционных, управленческих и иных решений в сфере недвижимости.

Следует иметь в виду, что любая операция с недвижимостью – это операция, несущая элементы риска. При этом операции с недвижимостью находятся в числе наиболее рискованных секторов предпринимательской деятельности. Причин тому довольно много, но важнейшее значение имеют такие особенности рынка недвижимости, как локальность, высокая зависимость от состояния региональной экономики, долгосрочный характер инвестиций, низкая ликвидность товара на рынке. Накладываясь на высокую капиталоемкость объектов недвижимости и значительный уровень издержек сделок с недвижимостью, эти обстоятельства ставят проблему управления рисками на одно из первых мест в бизнесе на рынке недвижимости. Можно сказать, что управление рисками – квинтэссенция всей проблематики управления для предпринимательства в сфере недвижимости.

Пример по Беларуси. По мнению экспертов международной консалтинговой компании Colliers International, зарубежные инвесторы сегодня готовы развивать свои проекты в Беларуси в сфере коммерческой недвижимости в связи с большой емкостью рынка и потенциально более высокой доходностью проектов.

Вместе с тем, высокой доходности сопутствуют и более высокие риски, связанные с непрозрачностью белорусского рынка и сложным земельным законодательством.

В целом, оценивая нынешние ожидания инвесторов, Павлышко отметил, что «приходя в Беларусь, инвесторы рассчитывают на получение более высоких ставок доходности, чем, например, в Восточной Европе, странах Балтии, что является показателем того, что зарубежные инвесторы оценивают инвестиции в белорусские проекты как более рискованные и, соответственно, ожидают от них большей отдачи».

Философия бизнеса по отношению к рискам. Все инвесторы стараются минимизировать риск и максимизировать прибыль. Но в то же время, – чем ниже уровень риска, тем ниже вероятность получить высокую прибыль. Зависимость между этими факторами прямо пропорциональна, но избежать риска в принципе невозможно, так как не существует его нулевого уровня. Поэтому задача предпринимателя, согласно теории рисков, – не минимизировать риск в чистом виде, а найти оптимальное соотношение между уровнем риска принимаемого решения и прибыльностью его результата.

«Проект без риска — удел неудачников. Риски и выгода всегда ходят рука об руку».

Том Демако

«Деятельность любой компании переплетена проектными нитями: в проектах мы зарабатываем или развиваемся. Риск и изменчивость – неотъемлемые свойства проекта, его природа».

Для того чтобы управлять рисками, прежде всего, необходимо знать содержание (природу) рисков.

К сожалению, в экономической литературе нет единой методологии изучения рисков.

Каждый автор предлагает свою систему рисков и показателей их оценки. Это приводит к тому, что схожие типы рисков по-разному определяются и, соответственно, оцениваются. Изучение мелких рисков или специфических рисков не имеет большого практического применения, так как такие риски инвестор исследует самостоятельно, исходя из конкретных условий. Поэтому за основу изучения берутся основные виды рисков, которые несут большинство инвесторов независимо от профиля деятельности.

Внутренние и внешние риски (факторы риска) при инвестировании в недвижимость.

Внутренние факторы рисков возникают в результате деятельности инвестора и зависят от характера инвестиций. В частности, к таким факторам можно отнести:

– неэффективную структуру активов, пассивов, собственного капитала инвестора;

– неверные оценки размеров и степени рисков, ошибочные решения, неверное определение сроков инвестирования и окупаемости;

– отсутствие должного контроля за расходами и потерями;

– недостаточный профессионализм инвестора;

– неудовлетворительное обеспечение информационной, финансовой и иной безопасности инвестора;

– возможность сбоя в компьютерных системах, потеря документов;

– отсутствие полной гарантии от злоупотреблений и мошенничества со стороны сотрудников инвестора.

Внешние факторы (источники) рисков – это потенциально неблагоприятные явления, происходящие во внешней среде и не зависящие от деятельности инвесторов. К подобным факторам можно отнести:

– политические;

– социальные;

– правовые;

– общеэкономические и финансовые;

– конкурентные (давление со стороны других участников рынка недвижимости);

– информационные;

– стихийные бедствия, а также грабежи, аварии, пожары.

Уровни (степень) рисков:

– Полный риск – предполагает потери, равные или сравнимые с вложениями. Например, такие риски понесли бы инвесторы башен-близнецов в Нью-Йорке при условии отсутствия страховки.

– Умеренный риск – соответствует потере небольшой (примерно до 30%) части суммы, затраченной инвестором на «вход в проект» или приобретение здания.

– Низкий риск – позволяет инвестору получать высокую или приемлемую прибыль практически без потерь.

При инвестировании в недвижимость принято выделять следующие основные риски: – незапланированный отток кредитных средств и/или клиентов; снижение рыночной стоимости здания как бизнеса; уменьшение чистой прибыли.

Однако для принятия важных управленческих решений такой простой классификации недостаточно. Поэтому ее обычно детализируют. При этом какой-то одной общепринятой классификации рисков нет, но определения некоторых их видов в литературе уже устоялись. Так, в сфере инвестирования в недвижимость можно выделить следующие дополнительные риски:

– Риск несбалансированной ликвидности. Потери, которые могут возникнуть в ситуации, когда инвестор вынужден привлекать для обеспечения ликвидности объектов дополнительные средства под более высокий процент, чем обычно.

– Рыночный риск. Возможные потери от колебания рыночной стоимости объектов, из которых сформированы активы инвестора.

– Валютный риск. Потери инвестора как результат колебания курсов валют.

– Риск недополучения прибыли (риск упущенной финансовой выгоды). Возможное уменьшение чистой прибыли в результате внезапного изменения законодательства, экономических условий, других внешних или внутренних факторов.

Определение из нормативного акта: Под упущенной выгодой законодательство РБ понимает  неполученные доходы, которые субъект получил бы при обычных условиях хозяйственного оборота, если бы его право не было нарушено. Например, к ней относится прибыль, не полученная в результате уменьшения объема производства или реализации продукции, изменения ассортимента изготовленной продукции, снижения ее качества и т.п.

– Риск неплатежеспособности. Потери, которые возникают в результате реакции рынка на деятельность инвестора.

– Риск процентной ставки. Потери от воздействия движения рыночных процентных ставок на прибыль и капитал.

– Операционный риск. Потери, связанные с ошибками и другими нарушениями при проведении операций.

Также можно выделить риски инвестирования в готовые объекты (эксплуатации здания, маркетинговой политики), риски девелопмента зданий (организационно-правовые, рыночные). Можно выделить риск по видам недвижимости, поскольку разные сегменты рынка недвижимости, как правило, находятся в разных циклах.

Пример. Каждый инвестор классифицирует риски самостоятельно. Тем не менее, их вид и значимость определяются, как правило,  одинаково:

– наиболее трудно регулируемыми считаются организационно-правовые риски. То есть риск неполучения в срок всех согласований и утверждений, что затягивает начало строительства и увеличивает срок всего проекта в целом;

– все риски, связанные с финансовым состоянием застройщика, – риск увеличения сроков строительства и, соответственно, уменьшение планируемой доходности;

– рыночный риск – ошибки маркетинговой политики, касающиеся неверного построения ценовой политики и ошибочного определения концепции проекта.

Различные виды инвестиционных рисков взаимосвязаны. Так, например, валютный риск можно рассматривать как разновидность рыночного риска. Возможность внезапного  изменения законодательства порождает одновременно риск упущенной финансовой выгоды и валютный риск (опосредованно через влияние на курс национальной валюты). Такие различные по силе и характеру взаимосвязи осложняют анализ и контроль  инвестиционных рисков.

Для облегчения анализа и контроля можно проводить ранжирование рисков. Ранжирование рисков осуществляется чаще всего по величине возможных потерь, которые они могут вызвать.

Классификация видов рисков в сфере приобретения недвижимости, которая действует на практике (согласно действующему законодательству). Экспертами «Консультационного центра недвижимости» в ходе разработки методики выявления (оценки) юридических рисков в сфере недвижимого имущества были выделены следующие виды рисков:

– Риски ненадлежащего оформления и одобрения сделок с недвижимым имуществом. Обязательная государственная регистрация сделок с недвижимостью,  надлежащее оформление доверенностей, протоколов общих собраний участников (для юридических лиц) или нотариально заверенных согласий супругов (для физических лиц), подписание передаточных актов, указание в договоре стоимости объекта и его точных идентифицирующих признаков, а также соблюдение целого ряда иных формальностей, необходимых для того, чтобы сделка считалась заключенной и действительной.

–  Реституционные риски. Риски признания сделок недействительными с возникновением обязанностей возврата каждой из сторон другой стороне всего полученного по сделке. Данные последствия носят юридический термин «двусторонняя реституция», который и дал наименование данной категории рисков.

– Виндикационные риски. Риски, основанные на:  а). Нелигитимности лиц, принимающих решения о сделках (акционеров (участников), общих собраний участников, совета директоров, представителей собственников и  др.).  б). Сделках, совершенных  под влиянием заблуждения либо гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими.   в). Сделках, совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств.

– Ипотечные риски. Ипотекой называется залог недвижимого имущества (квартир, земельных участков, зданий, сооружений). Особые неприятности для добросовестных приобретателей могут представлять случаи ипотеки в силу закона, то есть ипотеки основанной не на договоре, а вытекающей из требований  законодательства.

– Риски изъятия и запретов. В отдельную категорию отнесем риски изъятия и запретов, имеющие место при:  а). Неисполнении особых требований и условий, установленных в отношении объекта недвижимости (например, в отношении незаконно-перепланированного помещения; памятников истории, культуры и архитектуры; несоблюдение целевого назначения помещения, установленного  при его приватизации; нарушение сроков и вида строительства на земельном участке).  б). Наличии ограничений оборотоспособности предмета сделки. в). Наличии правопритязаний и споров. г). Вероятности изъятия имущества для государственных и муниципальных нужд. В указанных случаях госорганы в установленном порядке вправе  наложить арест, изъять либо иным образом ограничить права в отношении недвижимого имущества.

– Риски специально-регулируемого порядка получения прав. В этот блок объединяются разнородные правоотношения,  связанные со специальными процедурами получения права собственности на объекты недвижимого имущества. За каждым из перечисленных далее пунктов стоит внушительное количество правовых норм либо даже целых законов и кодексов. Например, можно указать следующие случаи, создающие особую категорию рисков, минимизировать которые весьма непросто: а).Несоблюдение требований при строительстве и реконструкции; б).Несоблюдение установленного порядка приватизации имущества и условий приватизации. в) Несоблюдение установленного порядка в ходе торгов (аукционов и конкурсов) и после их проведения. г) Несоблюдение требований при отчуждении имущества в ходе процедур банкротства.  д) Несоблюдение особенностей получения прав в отношении земельных участков.

Данные категории разделены, в первую очередь, исходя из критериев полноты и практического удобства проведения правовой экспертизы и разработки наиболее оптимальных механизмов юридической защиты интересов добросовестных приобретателей недвижимости.

Примечание. Более подробную информацию об этой классификации (если понадобится) смотрите здесь http://www.riskam.net/part/riski/zabluzhdeniya/

Общепринятые методы оценки рисков – метод индивидуальных оценок, метод средних величин, метод процентов.

Метод индивидуальных оценок – метод оценки рисков, который применяется только в отношении рисков, которые невозможно сопоставить со средним типом риска. Страховщик делает произвольную оценку, в которой отражается его профессиональный опыт. В дальнейшем по фактическим результатам в произведенную оценку риска вносятся коррективы.

Метод процентов – метод оценки рисков, который представляет собой совокупность скидок и надбавок к имеющейся аналитической базе по объекту страхования в зависимости от имеющихся положительных или отрицательных отклонений от среднего рискового типа. Используемые скидки выражаются в процентах от среднего рискового типа.

Метод средних величин – метод оценки рисков, который предполагает исчисление средних арифметических по каждому выделяемому параметру риска с последующим определением отклонений средних от фактических параметров риска.

Для отличника. Существенное значение для анализа эффективности деятельности инвестиционно-строительных и риэлторских компаний на рынке недвижимости имеет проблема рисков.

В операциях с недвижимостью риск может проявляться в более низкой, чем планировалось ранее, цене при продаже недвижимости; в более высоком, чем предполагалось, уровне операционных расходов при управлении недвижимостью; в снижении фактической рентабельности инвестиционного проекта по сравнению с проектной и даже в утрате собственности – как в связи с разрушением самого «тела» недвижимости, так и по причине потери прав на недвижимость. Масштабы таких рисков могут быть весьма различны: от потери дохода или его части до полной утраты инвестируемых средств или собственности.

Что же является причиной рисков? Представление об этом может дать общая классификация рисков, в соответствии с которой можно выделить:

–  рыночные риски (бизнес-риски, коммерческие риски), связанные со спецификой сферы предпринимательской деятельности и влиянием на нее макроэкономических и региональных факторов;

– производственные (хозяйственные) риски, относящиеся к уровню фирмы и определяемые качеством се деятельности;

–  финансовые риски, как обусловленные общим состоянием финансовой системы в стране, так и возникающие в связи с принятием компанией (фирмой) тех или иных решений относительно финансирования ее деятельности.

Целесообразно рассмотреть общую классификацию рисков применительно к сфере недвижимости, начав с рыночных рисков. Как известно, любой объект недвижимости имеет юридическую, физическую и экономическую определенность. При этом любая операция с недвижимостью происходит в рамках определенных территориальных образований с присущими им административными правилами и процедурами. Соответственно можно выделить следующие источники рыночных рисков:

– юридические (возможность утраты права собственности, образования убытков в связи с ошибками при заключении договоров и контрактов, появления претензий третьих лиц, наличие не выявленных обременений объекта);

– экономические (макроэкономические изменения и изменения в состоянии региональной экономики, изменения в состоянии и тенденциях спроса и предложения на рынке, появление конкурирующих фирм или новых изделий).

Остановимся на этом подробнее. Специфика экономико-правового оборота недвижимости, многоступенчатость сделок с недвижимостью требуют особого внимания к юридической стороне сделок. Это особенно важно в белорусских условиях, поскольку еще не закончено формирование законодательной базы операций с недвижимостью, ряд нормативных документов противоречит друг другу, при проведении сделок не всегда точно определен состав передаваемых прав на недвижимость, не достаточно развита система регистрации прав на недвижимость и перехода этих прав. Как показывает опыт становления рынка недвижимости в Беларуси, причиной возникновения последующих претензий по сделкам, судебных исков часто является низкий уровень юридического анализа при проведении сделок, невозможность получения полной информации о правовом статусе недвижимости и правах третьих лиц.

Тщательность юридического исследования, сотрудничество со страховыми компаниями позволят снизить вероятность этих рисков, предотвратить значительную часть из них:

–  архитектурно-строительные (неправильный выбор места реализации проекта, его несоответствие окружающей застройке, ошибки в конструктивных решениях, неверный выбор материалов, неточное определение планировки квартир или иного объекта), как правило, связаны с недостаточно детальной проработкой проектов сооружения и развития объектов недвижимости, слабостью их технической экспертизы. В эту категорию рисков входят и технологические риски, которые в значительной мере обусловлены спецификой места реализации проектов. Так, при реализации ряда проектов развития объектов недвижимости в Минске их организаторы столкнулись с необходимостью укрепления грунтов и фундаментов, производства дополнительных работ по сохранению соседних зданий. Имели место случаи, когда реализация фантазий собственников отдельных квартир при перепланировке помещений, создании дополнительных удобств (ванных комнат, бассейнов) приводила к превышению допустимых нагрузок на несущие конструкции зданий, что создавало аварийную обстановку. При принятии решений о развитии объекта недвижимости особенно важен учет технологических рисков, но нередко с ними сталкиваются и при совершении операций на вторичном рынке;

– административные риски, которые в белорусских условиях имеют особое значение. Нередки случаи, когда в ходе реализации проектов существенно меняются условия, выполнения которых требуют органы местного управления (налоговый режим, требования по выполнению обязательств по развитию городской инфраструктуры, условия подключения к инженерным сетям). Очень важно поэтому на стадии получения разрешений на строительство, реконструкцию, перепланировку и т.д. добиваться точного определения обязательств, которые должны быть выполнены организатором инвестиционного проекта, и их документального закрепления;

–  экономические риски, возникающие при совершении сделок с недвижимостью, связаны, прежде всего, с изменением рыночной ситуации. Это изменение может найти проявление в целом ряде факторов - в изменении спроса под влиянием снижения деловой активности или доходов населения, в росте цен на материалы и оборудование, в появлении альтернативных предложений на рынке (например, рост предложения аренды помещений как альтернатива приобретения в собственность), в увеличении предложения конкурирующими фирмами. Возможность предотвращения или снижения степени вероятности потерь компании (фирмы) в связи с существованием экономических рисков во многом зависит от глубины проработки принимаемых экономических решений, постоянного изучения ситуации на рынке, наличия системы альтернативных поставок.

5. 2. Общая схема и модель управления рисками.

Вполне возможно существенно снизить степень риска, и здесь может помочь следующая общая схема управления рисками:

– выявление рисков, возможных при проведении той или иной сделки или операции с недвижимостью;

– качественный и количественный анализ рисков (определение причин рисков и факторов увеличения вероятности их наступления, зон риска, т.е. этапов сделки, на которых риск возникает;

– определение возможных размеров потерь, вызываемых тем или иным риском);

– определение возможностей снижения риска и затрат, необходимых для его предотвращения;

– разработка и осуществление мероприятий, позволяющих предотвратить риски, снизить вероятность их наступления или возможный объем потерь;

– контроль над проведением необходимых мероприятий; внесение содержательных изменений в механизм их реализации.

Пренебрежение экономическим анализом – достаточно распространенное явление в современном белорусском бизнесе и бизнесе на рынке недвижимости. Так, несмотря на наличие многочисленных методик и программ анализа эффективности инвестиционных проектов, они оказываются малодейственными из-за недостаточного внимания к изучению ситуации на рынке. Дело ограничивается зачастую необъективными или неполноценными данными, собственным опытом и опытом ближайшего окружения. Нередко анализ ограничивается изучением рыночной конъюнктуры без исследования факторов, влияющих на ее изменение.

Например, тенденции спроса и предложения на рынке недвижимости определяются в значительной мере демографической ситуацией, миграцией населения, общим предпринимательским климатом, уровнем ставок налогообложения, длительностью процедур сделок. Влияние этих факторов не сиюминутно, но не принимать их в расчет нельзя. А это случается довольно часто.

Недостатки экономического анализа могут усиливаться за счет непродуманных организационно-экономических решений (например, неправильный выбор организационной структуры управления фирмой или проектом), что повышает вероятность потерь.

5.3. Резервирование средств на покрытие неожиданных рисков.

Способы снижения риска, которые применяются в практике управления проектами:

– Диверсификация рисков. Здесь под диверсификацией может пониматься: инвестирование финансовых средств в несколько проектов.

– Распределение риска между участниками проекта (передача части риска соисполнителям). Пример. Фирма в своей хозяйственной деятельности, предвидя падение спроса или заказов на основной вид работ, готовит запасные фронты работ или переориентирует производство на выпуск другой продукции.

– Страхование рисков. Страхование риска есть по существу передача определенных рисков страховой компании. Могут быть применены два основных способа страхования: имущественное страхование и страхование от несчастных случаев.

– Хеджирование рисков. Хеджирование – это процесс страхования риска от возможных потерь путем переноса риска изменения цены с одного лица на другое. Сюда относится страхование валютного и процентного рисков в банковской, биржевой и коммерческой практике.

– Резервирование средств на покрытие убытков от непредвиденных рисков. Создание резерва средств на покрытие непредвиденных расходов представляет собой один из способов управления рисками, предусматривающий установление соотношения между потенциальными рисками, влияющими на стоимость проекта, и размером расходов, необходимых для преодоления сбоев в выполнении проекта. Основной проблемой при создании резерва на покрытие непредвиденных расходов является оценка потенциальных последствий рисков. При определении суммы резерва на покрытие непредвиденных расходов необходимо учитывать точность первоначальной оценки стоимости проекта и его элементов в зависимости от этапа проекта, на котором проводилась эта оценка.

Резерв не должен использоваться для компенсации затрат, понесенных вследствие неудовлетворительной работы.

В общем случае резерв может использоваться для следующих целей:

– выделение ассигнований для вновь выявленной работы по проекту;

– увеличение ассигнований на работу, для выполнения которой было выделено недостаточно средств;

– временное формирование бюджета с учетом работ, для которых необходимые ассигнования еще не выделены;

– компенсация непредвиденных изменений трудозатрат, накладных расходов и т.п., возникающих в ходе работы над проектом.

Текущие расходы резерва должны отслеживаться и оцениваться, чтобы обеспечить наличие остатка на покрытие будущих рисков.

После выполнения работы, для которых выделен резерв на покрытие непредвиденных расходов, можно сравнить плановое и фактическое распределение непредвиденных расходов, и на этой основе определить тенденции использования непредвиденных расходов до завершения проекта. При этом неиспользованная часть выделенного резерва на покрытие непредвиденных расходов может быть возвращена в резерв проекта.

Определенная часть средств, предназначенных для покрытия непредвиденных расходов, обычно называемая общим резервом, должна остаться под прямым контролем высших руководителей.

5.4. Учет рисков в плане финансирования

Финансирование проекта является одним из наиболее важных условий обеспечения эффективности его выполнения.

Финансирование должно быть нацелено на решение двух основных задач:

– обеспечение потока инвестиций, необходимо для планомерного выполнения проекта;

– снижение капитальных затрат и риска проекта за счет оптимальной структуры инвестиций и получения налоговых преимуществ.

План финансирования проекта должен учесть следующие виды рисков:

- риск нежизнеспособности проекта.

- налоговый риск.

- риск неуплаты задолженностей.

- риск не завершения строительства.

Риск нежизнеспособности проекта. Инвесторы должны быть уверены, что предполагаемые доходы от проекта будут достаточны для покрытия затрат, выплаты задолженностей и обеспечения окупаемости любых капиталовложений.

Налоговый риск. Налоговый риск включает:

- невозможность гарантировать налоговые льготы из-за того, что проект не вступит в эксплуатацию к определенной дате;

- изменение налогового законодательства, например, увеличение налога на собственность или других налогов перед тем как запустить проект в эксплуатацию;

- решение налоговой службы понижающие налоговые льготы в период реализации проекта.

- инвесторам, как правило, удается частично защитить себя от налогового риска посредством соответствующих гарантий, включаемых в соглашение и контракты.

Риск неуплаты задолженностей. Даже успешные проекты могут столкнуться с временным снижением доходов из-за краткосрочного падения спроса на производимый продукт, либо снижение цен из-за перепроизводства продукта на рынке. Чтобы защитить себя от таких колебаний, предполагаемые ежегодные доходы от проекта должны перекрывать максимальные годовые выплаты по задолженностям.

Участники могут применить следующие меры снижения риска от неуплаты задолженностей:

- использование резервных фондов;

- производственные выплаты;

- дополнительное финансирование.

Помимо достаточности предполагаемых доходов часто рекомендуется, чтобы план финансирования включал в себя резервный фонд выплат по задолженностям, который должен поддерживаться на определенном уровне, например, на уровне максимальных ежегодных выплат по задолженностям.

В некоторых проектах вместо резервного фонда выплат по задолженностям может использоваться принцип производственных выплат. В проектах, обеспеченных доходами, участники обязуются осуществлять выплаты по задолженностям, гарантируя на эти цели определенный процент доходов, полученных от продукта, производимого по проекту.

План должен предусматривать возможности дополнительного финансирования, необходимость в котором может возникнуть из-за задержки, значительного увеличения масштабов проекта или проблем, связанных с эксплуатацией. Необходимо установить контакт с отдельными кредиторами для обеспечения покрытия непредвиденных расходов

Риск не завершения строительства. Если проект связан с процессом строительства, то необходимо учитывать возможный риск незавершенного строительства. Поэтому перед началом строительства участники проекта и инвесторы должны прийти к соглашению относительно гарантий его завершения.

При инвестировании проекта, в котором использован новый технологический процесс или «ноу-хау», инвестор может потребовать безусловных гарантий завершения строительства, поскольку подобные проекты оказываются более дорогостоящими, чем первоначально предусматривалось.

Вопросы для самоконтроля

1. Методы оценки и анализ рисков.

2. Общая схема и модель управления рисками.

3. Резервирование средств на покрытие неожиданных рисков.

4. Учет рисков в плане финансирования.

ТЕМА 6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА НА

ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА

6.1. Основные требования к выбору местонахождения проекта

Расположение предприятия представляет собой географическое место, где организован выпуск продукта (товара, работ, услуг), а также местом его государственной регистрации (если таковая необходима, как это есть в Беларуси).

Расположение предприятий обусловлено в первую очередь:

– техническими требованиями и условиями, например наличием и возможностями доставки сырья, источниками энергии.

– расположение рынков сбыта и потоки покупателей.

– традициями, которые влияют на подготовку и способности рабочей силы, на отношение и привычки покупателей.

При выборе места деятельности почти всегда учитываются предоставленные правительством или местными властями субсидии и налоговые льготы. Государственные органы пытаются таким путем повысить привлекательность отдельных территорий в качестве места деятельности предприятий.

Для отличника. В Беларуси была принята Государственная комплексная программа развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007-2010 годы. Главная цель – обеспечить рост благосостояния населения на основе рационального распределения производительных сил, повышения уровня развития, эффективности и конкурентоспособности экономики регионов. Стратегическая задача программы: превратить малые и средние города в наиболее благоприятные и безопасные для человека места работы и проживания. Государственная комплексная программа предусматривает всестороннее развитие 183 городских поселений с численностью населения до 50 тыс. человек. В них проживает почти четверть городского населения страны. Факторы, влияющих на развитие регионов:

– стимулирование предпринимательской инициативы в малых городах;

- льготное налогообложение по упрощенной системе;

- продажа неиспользуемых и неэффективно используемых объектов государственной собственности на аукционах с начальной ценой, равной одной базовой величине;

- передача таких объектов в безвозмездное пользование под конкретные инвестиционные проекты.

Проблемы малых и средних городов: недостаточный уровень развития экономической и социальной инфраструктуры убыточность предприятий; сложная демографическая ситуация; дефицит рабочих мест; низкая техническая оснащенность.

В малых и средних городах Беларуси определено 346 проблемных предприятий и организаций. Для этих субъектов хозяйствования в целях привлечения инвестиционных ресурсов установлен специальный режим налогообложения: они уплачивают налог на прибыль в размере 50% от ставки, установленной законодательством, освобождаются от уплаты ряда оборотных налогов. Остающиеся в их распоряжении средства направляются на техперевооружение и модернизацию действующих производств.

Если производство требует значительных затрат труда (то есть носит трудоемкий характер), то большую роль играет различие в уровне оплаты труда в разных регионах и странах. Пример. Некоторые предприятия из стран ЕС и США по производству одежды и обуви, вывели свое производство за границу из-за более низкого уровня оплаты труда в тех странах, несмотря на то что вынуждены теперь платить импортные пошлины и нести транспортные затраты, чтобы поставлять эту продукцию даже на свой отечественный рынок.

В силу существующих традиций многие регионы имеют преимущества в глазах потребителей. Это характерно как для расположения промышленных предприятий (швейцарские часы, баварское пиво и т. д.), так и для расположения предприятий торговли (определенные улицы, городские кварталы, известные как торговые центры). Так, часто мебельные магазины располагаются очень близко друг от друга. Именно концентрация этих объектов привлекает публику, заинтересованную в покупке мебели.

Расположение рынков сбыта. Особое значение для сбыта имеет расположение тех предприятий, которые направляют свой продукт непосредственно массовому потребителю. Это в первую очередь розничная торговля, ориентированная на конечного потребителя (например, парикмахеры, бани, пекарни), предприятия сферы услуг (гостиницы, банки, туристические агентства). Данные предприятия должны придерживаться существующего потребительского потока, если им не под силу, как, например, крупным торговым рынкам или центрам, создать новый потребительский поток.

Пример. Выбор месторасположения предприятия. Строительство торговых предприятий теперь требует гораздо больших затрат, чем ранее, так как земля и торговые площади существенно подорожали. Оборудование также требует больших инвестиций. Для достижения оборота, гарантирующего рентабельность, проходит длительное время. Поэтому выбор месторасположения предприятия играет часто решающую роль.

Важнейшим индикатором качества месторасположения предприятия служит покупательская способность района. Площадь этого района зависит от характера товара, привлекательности ассортимента, положения конкурентов и других предприятий. Частота покупок продовольствия, особенно свежих товаров, весьма высока. Поэтому покупатели согласны совершать лишь небольшой путь. Напротив, электротовары, мебель покупаются не так часто, и покупатель готов преодолеть сравнительно большее расстояние.

При принятии решения относительно своего местоположения предприятия могут быть связаны рядом ограничений:

– финансовые ограничения;

– поддержание традиций существующего предприятия;

– политические ограничения;

– естественные характеристики места;

– предписания в области строительства и экологии.

Для обоснования местоположения предприятия применяются частичные и общие модели. Частичные включают один или два фактора местоположения. Общая модель объединяет совокупность одновременно действующих факторов.

Наиболее распространенной частичной моделью принятия решения о местоположении частного бизнеса является модель транспортных издержек Вебера, в которой затраты на перевозку принимаются пропорциональными удаленности предприятия от пунктов заготовок и поставок.

Пояснение к графику. Смысл данного графика такой, что чем удаленнее зона выращивания продукта (концентрические круги z1…z4), тем выше получается цена доставки и соответственно тем ниже уровень спроса на него в центральном городе. По мере приближения к городу фермер получает за продукт ту же рыночную цену, но несет более низкие транспортные издержки, и таким образом получает большую величину ренты на ту же единицу площади в зоне z4 по сравнению с фермером, который хозяйствует в зоне z1.

Рост населения в центральном городе приводит к повышению рыночных цен и ренты во всех зонах выращивания сельскохозяйственного региона, который окружает этот город. Отсюда вывод, что для прибыльного ведения сельского хозяйства имеет значение такой фактор, как удаленность от города и численность его населения.

Для решения общих моделей размещения возможно применение метода анализа полезной стоимости

6.2. Содержание работ по выбору местонахождения и участка для реализации проекта: подходы и критерии

Правила застройки. Впервые правила застройки (zoning, zoning regulation/code/ordinance) были приняты в 1916 г. в Нью-Йорке, в 1920-е годы распространились по городам США, а затем, с различными местными особенностями, и по многим странам. Основные цели их введения — исключить такое соседство видов использования земельных участков и параметров застройки, которое может приводить к снижению качества среды (например, при соседстве жилья с промышленными предприятиями, кварталов высотного строительства с малоэтажным жильем и пр.), а также минимизировать процедуры, с помощью которых застройщик имеет возможность узнать как допускается использовать тот или иной земельный участок.

Выбор   земельных  участков  для   строительства  объектов осуществляется в  соответствии с утвержденными  генеральными планами городов,  проектами  детальной  планировки  и  проектами  планировки промышленной зоны (района), в которых  определены объекты и места их размещения.

Генеральный план является основой для разработки детальных планов, комплексных схем развития городского пассажирского транспорта, сети городских улиц и дорог, специализированных схем развития систем инженерного оборудования, комплексных схем мероприятий по охране окружающей среды, схем и планов землеустройства, проекта перспективной черты города, иных отраслевых схем и проектов.

Приступать  к  строительству  на предоставленных земельных участках  до  установления  органами  архитектуры исполкомов Советов народных депутатов  границ этих участков  в натуре (на  местности) и выдачи     этими     органами     разрешений     на     производство строительно-монтажных работ запрещается.

Проект детальной планировки (сокращенно – детальный план) – градостроительный проект, разрабатываемый на часть города, жилые, производственные, рекреационно-ландшафтные и другие функциональные зоны, территории предполагаемой инвестиционной деятельности, утвержденный соответствующими районными и городскими исполкомами. Проект детальной планировки (детальный план) устанавливает градостроительные требования к использованию и застройке отдельных участков территорий, их озеленению и благоустройству на основе решений, определенных в генеральном плане. Детальный план является документом тактического планирования инвестиционных процессов на отдельных территориях города, и его пригородной зоны. Источник: Правила застройки городов и пригородных зон Минской области / Решение Минского областного исполнительного комитета 23.12.1996 №14-8 // http://www.pravoby.info/mestn09/part22/akt22584.htm

Проект детальной планировки (детальный план) является основанием для оформления органами архитектуры и градостроительства разрешительных документов на выполнение проектной документации на строительство, проектирование транспортных магистралей и узлов, инженерных сетей и сооружений, а также основным документом, определяющим систему градостроительных регламентов при регистрации прав на недвижимое имущество и изменении форм собственности.

Решение о разработке или корректировке градостроительных проектов принимает местный Совет депутатов, или по его поручению, местный исполнительный комитет. Разработка градостроительных проектов может выполняться и в соответствии с решением облисполкома по представлению органа архитектуры и градостроительства облисполкома, а также в соответствии с решением республиканского органа управления архитектурной и градостроительной деятельностью.

Порядок предоставления земельных участков для строительства:

1. Вынос границ земельных участков обеспечивается землеустроительной службой и юридическими и физическими лицами, имеющими лицензии на выполнение таких работ.

2. Документом, удостоверяющим право пользования (владения) земельным участком, является государственный акт.

3. Право пользования (владения) земельным участком, предоставленным для строительства, может быть прекращено по решению соответствующего Совета депутатов.

Для отличника. Пункт, который может свидетельствовать об отсутствии защиты частной собственности на землю в Республике Беларусь. «Принудительное изъятие земельных участков, находящихся в частной собственности, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь». Источник: http://www.pravoby.info/mestn09/part22/akt22584.htm

Застройщики имеют право приступить к строительству на земельных участках только после:

– установления границ участка;

– получения документа, удостоверяющего право пользования (владения) земельным участком;

– получения разрешения на производство строительно-монтажных работ в органе государственного строительного надзора.

Для отличника. Пункт, который мешает развитию рекламы в городах. «Все виды рекламно-информационной продукции, независимо от их характера, рекламодателя и источников финансирования, регистрируются в подразделении горисполкома (предприятии), ответственном за художественное оформление города». Фасады зданий и сооружений должны иметь технический и эстетический вид согласно утвержденной проектной документации данного объекта. Изменение цвета фасадов зданий и сооружений осуществляется на основании паспорта покраски фасадов по согласованию с органом архитектуры и градостроительства.

Источник: http://www.pravoby.info/mestn09/part22/akt22584.htm

Субъекты архитектурной, градостроительной и землеустроительной деятельности, выступающие в роли застройщиков (заказчиков, инвесторов), разработчиков проектной документации, собственников, владельцев и пользователей объектами недвижимого имущества, обязаны:

при осуществлении проектно-изыскательских работ:

- соблюдать решения и требования функционального зонирования, регламентов использования и застройки территорий, установленных утвержденной градостроительной документацией;

- соблюдать требования архитектурно-планировочного задания, технических условий, нормативно-технической документации, решений исполнительных органов управления, органов государственной экспертизы, архитектурно-градостроительного совета;

при осуществлении строительно-монтажных работ:

- приступать к выполнению работ только после получения разрешения на право производства работ;

- обеспечивать производство работ в соответствии с согласованной и утвержденной в установленном порядке проектной документацией, решениями исполнительных органов управления;

- осуществлять строительство только объектов, указанных в разрешительных документах и утвержденном проекте;

- выполнять указания органов архитектуры и градостроительства, государственного строительного и других органов государственного надзора и контроля, даваемые в пределах их компетенции, а также лиц, осуществляющих авторский и технический надзор;

- обеспечивать сохранение зеленых насаждений согласно проектам благоустройства и производства строительно-монтажных работ;

- строго соблюдать установленные проектом красные линии улиц, линии и границы застройки, устранять своими силами и за свой счет допущенные нарушения в сроки, устанавливаемые исполнительными органами управления;

- оборудовать строительные площадки информационными стендами со схемами и видом производимой застройки, краткой аннотацией строящегося объекта, наименованиями и номерами телефонов застройщика (заказчика, инвестора), подрядных организаций, ведущих работы;

при эксплуатации объектов строительства:

- обеспечивать и поддерживать их техническое и эстетическое состояние в соответствии с санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями, законными интересами смежных землепользователей, а также требованиями органов управления архитектурной и градостроительной деятельностью;

с целью охраны историко-культурного наследия:

- вести производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность памятников истории и культуры, находящихся в зоне строительства, согласно требованиям органов охраны памятников историко-культурного наследия;

- в случае обнаружения объектов, имеющих историческую, художественную или иную ценность при производстве строительных и земляных работ, приостанавливать ведущиеся работы и сообщать об обнаруженных объектах в органы охраны памятников историко-культурного наследия;

- обеспечивать сохранность, надлежащее содержание, соответствующее функциональное использование и восстановление памятников историко-культурного наследия, предоставленных в пользование или находящихся в собственности;

- выполнять установленные государственными органами по охране историко-культурного наследия режимы охранных зон материальных историко-культурных ценностей;

с целью охраны окружающей среды, озеленения и благоустройства:

- предусматривать при разработке проектной документации и осуществлять конкретные мероприятия по охране территорий, водного и воздушного бассейнов города и пригородной зоны от загрязнения атмосферными выбросами вредных веществ, производственными стоками и промышленными отходами, по утилизации промышленных и хозяйственно-бытовых отходов;

- внедрять в проектные решения малоотходные и безотходные прогрессивные технологии;

- организовывать и благоустраивать санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, других объектов, водоохранные зоны водотоков и водоемов;

- обеспечивать сохранность и содержание в надлежащем порядке зеленых насаждений, при осуществлении строительства, снимать, хранить и наносить плодородный слой почвы на рекультивируемые земли, участки застройки по окончании строительно-монтажных работ.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению для получения разрешения на производство проектно-изыскательных работ:

1. Задание заказчика на проектирование с обоснованием инвестиций (бизнес-планом)

2. Архитектурно-планировочное задание органа архитектуры и градостроительства

3. Согласование территориальной проектной организацией размещения и градостроительных условий объекта (для производственных и крупных общественных объектов)

4. Технические условия отраслевых управлений и служб по инженерному обеспечению объекта

5. Акт выбора земельного участка с участием органов государственного надзора (пожарным надзором, санэпидемстанцией, службой экологии и др.) (для производственных объектов)

Документ, подтверждающий финансирование строительства объекта.

Вопросы для самоконтроля

1. Основные требования к выбору местонахождения проекта.

2. Содержание работ по выбору местонахождения и участка для реализации проекта: подходы и критерии.

3. Экономическое влияние проекта на экономику региона.

4. Оценка налогов и выгод от воздействия на окружающую среду.

5. Оценка инвестиционных затрат, связанных с участком.

ТЕМА 7.  РАЗРАБОТКА ПЛАНА-ГРАФИКА И

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА

  - Цели и задачи разработки бюджета реализации проекта

Бюджет определяет количество денежных средств, которые должны расходоваться на финансирование проекта.

Бюджет может включать только стоимость внешних расходов проекта (например, подрядчики, оборудование, материалы, лицензии) или также и стоимость труда собственных сотрудников.

Для отличника. Как правильно разработать бюджет проекта, чтобы получить грант на реализацию какого-нибудь проекта.

Бюджет проекта (Budget) или смета расходов, возможно, самая главная часть заявки. Бюджет должен быть хорошо проработан и объяснен. Раздел обязательно должен включать общую стоимость проекта и запрашиваемую у фонда сумму. Разные фонды предъявляют разные требования к составлению бюджета. Частные фонды обычно запрашивают менее подробные сведения, чем государственные. Составляйте бюджет после того, как напишите проект. Бюджет должен иметь достоверную проверенную финансовую информацию. Определите срок действия бюджета. Часто фонды предпочитают оплачивать примерно 70-90% расходов по проекту. Остальная часть должна быть найдена в других источниках (другие фонды, коммерческие организации, Ваши собственные денежные и неденежные ресурсы). Покажите эти источники финансирования. Если ваша организация использует собственное помещение или транспорт для выполнения проекта, то включите их стоимость в бюджет проекта, как собственный взнос. Обычно бюджет составляют в долларах США или Евро.

Бюджет должен быть расписан по статьям: 1. Оплата труда (зарплата штатных и внештатных сотрудников, гонорары оплата разовых услуг консультантов по договору, обязательные налоги и страхование (без подоходного налога); 2. Основные расходы (аренда помещения, оборудование, офисные расходные материалы, услуги связи, типографские расходы, канцелярские товары); 3.  Командировки (проезд, суточные, проживание в гостинице).

Укажите размер вкладов в натуральной форме (добровольный труд), укажите уже изысканные средства из других источников в долларовом эквиваленте, включите детальное описание каждой из статей бюджета. Закладывайте в проектное предложение то, что действительно вам поможет выполнять задуманное, и представьте хорошее обоснование, почему, например, этот компьютер или программное обеспечение, а не другие необходимы для реализации проекта. В приложение включите ценовой лист некоторых компаний, которые занимаются продажей оборудования в Беларуси. Многие доноры предпочитают, чтобы оклады были сопоставимы с таковыми в других организациях, аналогичных Вашей. Составляя бюджет, поинтересуйтесь уровнем заработной платы в других организациях, выполняющих работу, подобную Вашей. Сопоставьте описания рода деятельности, квалификационные требования и обязанности работников этих организаций с Вашими требованиями. К разделу «Бюджет» прилагают «Пояснения к бюджету», которое содержит список всех ресурсов, необходимых для проведения планируемых мероприятий; отвечает на вопросы: сколько денег требуется от грантодателя, из каких источников будут получены все остальные требующиеся для выполнения проекта ресурсы, и на что они будут потрачены.

Источник: Портал общественных объединений Республики Беларусь. http://www.ngo.by. Более подробное описание того, как нужно составлять бюджет проекта при подаче заявки на грант, смотрите здесь http://www.ngo.by/management/financing-search/grant-application/b0b3bdc8139b7f6a.html

7.2. Разработка графика реализации проекта. График Ганта

Применительно к набору операций, ресурсов и связей, необходимых для выполнения проекта используется обычно термин «график». Могут также использоваться термины «расписание», «календарный план», «schedule». Все эти термины эквивалентны.

График является жизненно необходимым для того, чтобы команда проекта четко знала, что когда и кому необходимо делать.

В зависимости от величины, сложности и важности проекта, руководитель проекта может использовать специальное программное обеспечение, например MS Project, электронные таблицы, электронную или обычную записную книжку, или же просто держать предстоящие работы в голове.

Существует множество приемов и подходов к составлению графика проекта. Вероятно, наилучшим из них является использование предыдущего графика из подобного проекта. Однако, из-за уникального характера проекта либо по другим причинам, это не всегда может оказаться возможным.

Диаграмма Га́нта (англ. Gantt chart, также ленточная диаграмма, график Ганта) – это популярный тип столбчатых диаграмм, который используется для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. Является одним из методов планирования проектов.

Первый формат диаграммы был разработан Генри Л. Гантом (Henry L. Gantt, 1861-1919) в 1910 году.

Диаграмма Ганта представляет собой отрезки (графические плашки), размещенные на горизонтальной шкале времени. Каждый отрезок соответствует отдельной задаче или подзадаче. Задачи и подзадачи, составляющие план, размещаются по вертикали. Начало, конец и длина отрезка на шкале времени соответствуют началу, концу и длительности задачи. На некоторых диаграммах Ганта также показывается зависимость между задачами. Диаграмма может использоваться для представления текущего состояния выполнения работ: часть прямоугольника, отвечающего задаче, заштриховывается, отмечая процент выполнения задачи; показывается вертикальная линия, отвечающая моменту «сегодня».

Часто диаграмма Ганта соседствует с таблицей со списком работ, строки которой соответствуют отдельно взятой задаче, отображенной на диаграмме, а столбцы содержат дополнительную информацию о задаче.

Пример такой таблицы представлен ниже.

| Действие | Период времени, недель |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подготовка документов для регистрации |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрация фирмы |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение лицензии на розничную торговлю |  |  |  |  |  |  |  |
| Поиск помещения |  |  |  |  |  |  |  |
| Аренда помещения |  |  |  |  |  |  |  |
| Косметический ремонт помещения |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка оборудования, монтажные и пусконаладочные работы, обучение обслуживающего персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на вывеску |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на рекламу |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка сырья |  |  |  |  |  |  |  |
| Оформление кредита |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпуск первой продукции |  |  |  |  |  |  |  |

Источник:  Проект «Свадебный салон «Афродита», разработчик: Ольга Вишневская, БГЭУ

  - Оценка издержек. Бюджетинг

Бюджетинг – это, практически, то же самое, что «финансовое планирование» или «бюджетирование». Термин «бюджетинг» не изменяет общепринятого смысла и означает составление бюджета, сметы и, в конечном итоге, равнозначно финансовому планированию. Бюджетирование – это краткосрочное финансовое планирование. Бюджетирование – это бюджетное планирование и контроль Бюджетирование – это инструментарий управленческого учета. Бюджетное планирование и контроль являются важным инструментом управленческого учета (примеч. Управленческий учет – это целая отдельная дисциплина, такая же, как, например, бухгалтерский учет).

Бюджетинг – методическая база внутрихозяйственных финансовых отношений.

Бюджетирование – это планирование финансовой деятельности компании на основе принимаемых бюджетов.

Бюджетирование – это процесс, в ходе которого сотрудники и руководители компании составляют в табличном виде планы по доходам, расходам, инвестиционной, финансовой и другим видам деятельности.

Для отличника. Обычно эти планы делаются на год вперед, в разбивке по месяцам. На основе этих плановых данных обычно формируются прогнозные финансовые отчеты (бюджеты), такие как Бюджет доходов и расходов (БДР), Бюджет движения денежных средств (БДДС), Баланс. В результате, руководство компании может заранее увидеть, в каком направлении будет развиваться финансово-экономическое положение компании, и если тенденции развития – негативны, руководство будет иметь время для принятия управленческих решений с целью исправления ситуации.

Руководители заинтересованы в том, чтобы процессы формирования и корректировки бюджетов происходили максимально быстро. Это позволяет оперативно смоделировать и просчитать различные сценарии развития бизнеса, провести анализ рисков. Например, если руководитель видит, что прибыль компании получается недостаточно высокая, объем продаж уже никак не повысить, а затраты – не снизить, он может проанализировать, как расширится его бизнес и возрастет прибыль после покупки нового производственного оборудования или открытия новых магазинов.

Практика показывает, что снизить до минимума (до нескольких дней, нескольких часов или минут) время, которое требуется на формирование и корректировку бюджетов, можно только посредством внедрения автоматизированной системы бюджетирования.

Для отличника. Пример использования бюджетирования.

Рассмотрим использование метода бюджетирования на примере управления капиталом времени конкретного человека.

Начнем с вопроса: Для чего нужно бюджетирование? Ответ на этот вопрос можно найти в одной из мыслей теоретика современного управления Глеба Архангельского о том, что системный подход в управлении складывается из позиционирования субъекта как личности, компании, сообщества и его трактовка собственника капитала времени (примеч. Выступал на шоу-презентации «Парад Планет» в Минском Планетарии, куда ходили 5 студенток с нашего потока). Каждый человек является владельцем небольшого капитала – капитала личного времени. К сожалению или к счастью тут нет миллионеров. Если оптимистично предположить, чточеловеку осталось еще 50 лет активной жизни, то он владеет капиталом в 440 тысяч часов. За вычетом времени на сон – 290 тысяч часов. При этом в отличие от денежного капитала, капитал времени не возобновляем. Человек не может заработать больше времени – он может только более или менее эффективно распоряжаться уже имеющимся.

Глеб Архангельский предложил аналогию где можно управлять собой и своим временем, как коммерческой структурой, к примеру ЗАО «Акулич», ЗАО «Ивантей», ЗАО «Аленченко», ЗАО «Сидоренко», и т.д. При этом любой директор этой коммерческой структуры имеет своих акционеров – друзей, родственников, своего потребителя – работодателя, свой ассортимент товаров и услуг (способности, умения, знания), свои маркетинг и стратегическое планирование (чем выше уровень специалиста, тем больше внимания он уделяет изучению рынка труда и планированию своей карьеры), свой управленческий учет, бухгалтерию.

Основные преимущества, которые обещает такой подход это:

– системность, целостность, логическая последовательность повышения личной эффективности;

– возможность привлечения к управлению личным временем всех методов, разработанных для управления фирмой;

– возможность использования собственного управленческого опыта для решения задач, связанных с управлением личным временем.

Следствием этого подхода, если мы хотим повысить свою результативность, то для этого необходимо разработать и осуществить комплексный проект личного реинжиниринга, построенный в виде логической последовательности этапов, с определенными целями и результатами. В нашем сознании, есть стереотип о бюджетных организациях, как о государственных, бюрократических и малоэффективных, в которых средства и ресурсы для затрат выделяются и затем слабо контролируются государством. Управление нашим личным временем также носит похожий малоэффективный характер. Почему это происходит? В основном, из-за не разработанных критериев эффективности и ответственности.

Но есть организации типа корпорации, где большинство процессов регулируется внутренними и внешними стандартами и нормами, а также требованиями жесткой конкурентной среды к оптимизации бизнес-процессов.

Переход в позиционировании от первых ко вторым и обозначит проект личного реижиниринга. Он будет заключаться в осуществлении процесса рефлексивного контура, состоящего из трех этапов – анализ, моделирование, регулирование. Изыскание резервов личного времени, утилизация и полезное использование «отходов», выработка «чувства времени» и «чувства эффективности» дает прирост до 1,5-2 часов в день.

Построение системы личного управленческого учета, позволяющей контролировать и оптимизировать расходы рабочего времени, приводят к созданию информационной базы для принятия решений и планирования на следующих этапах. Бюджет нашего времени это механизм, благодаря которому, мы не только сможем добиваться поставленных целей ресурсами и средствами меньше чем конкуренты, но и жить более полноценной жизнью.

Бюджетирование – это процесс планирования будущих операций предприятия и оформление его результатов в виде системы бюджетов. Детализация долгосрочных планов осуществляется через бюджетирование, которое определяет краткосрочные задания в рамках общей стратегии.

Менеджеры не всегда представляют стоимость своих решений. Бюджетирование содействует лучшему пониманию ими того, чего стоят определенные действия, нахождению общего языка при оценке предложенных проектов. В процессе составления бюджета менеджер имеет возможность сравнить затраты и выгоды альтернативных направлений действий. Сравнение фактических результатов с запланированными дает возможность определить эффективность и результативность деятельности.

Использование бюджетирования позволяет повысить конкурентоспособность компании или отдельного человека.

Другое дело, что важно такой инструмент как бюджетирование понимать и использовать его на подсознательном интуитивном уровне, но не превращать его в бюрократический процесс, пытаясь учесть все и вся, что в итоге сделать невозможно. Очень часто, даже лучшие системы бюджетирования не позволяют повысить эффективность работы компании. Все зависит от того, насколько грамотно спроектирована бюджетная модель.

Приведем для иллюстрации такой простой пример. Один из менеджеров планирует продажи в натуральном выражении, а другой менеджер – планирует цены, по которым будут проданы товары и услуги. При этом оба они упускают из вида такой фактор, как  – эластичность спроса. Составляется бюджет проекта. В итоге это приведет к неточному планированию продаж. После этого, по цепочке, неправильно будут сформированы планы производства и закупок, что либо приведет к замораживанию оборотных средств, либо к недостаточности запасов товара, в результате чего клиенты компании могут уйти к конкурентам.

Таблица 7.1 – Направления бюджетирования производственной деятельности

| Операционные бюджеты | Финансовые бюджеты | Особенности составления бюджетов |
| --- | --- | --- |
| Бюджет продаж | Бюджет капитальных вложений | Формирует отдел продаж из прогноза |
| Бюджет производства | Бюджет денежных средств | Исходя из бюджета продаж |
| Бюджет прямых материальных затрат | Бюджетный баланс | Для операционных бюджетов используются |
| Бюджет прямых затрат на оплату труда |  | Стандарты и нормы затрат на производство |
| Бюджет производственных накладных затрат |  | Отдельных изделий |
| Бюджет себестоимости готовой продукции |  | Составляется с учетом остатков |
| Бюджет себестоимости реализованной продукции |  | Бухгалтерия |
| Бюджет затрат на сбыт |  | Отдел продаж |
| Бюджет административных затрат |  | Администрация |
| Бюджетный отчет о прибыли |  | Бухгалтерия |

Источник: Веретнов В. (Директор консалтинговой компания «Рабикон») Сущность бюджетирования и его организация. 2004.  Ссылка на материал: http://www.klubok.net/article1401.html

Составление и согласование бюджетов. Составление бюджетов начинается с составления прогнозов продаж, которые закладываются в бюджет продаж. Здесь маркетинговая информация о доле рынка компании и возможностях продаж играет определяющую роль. Она является как бы ограничением сверху для бюджета продаж. Другим ограничением для объема продаж является объем производства с учетом остатков готовой продукции на складе, при котором невозможно продать больше производственной мощности компании с учетом остатков. Если у компании это ограничение начинает срабатывать, есть необходимость подумать о расширении мощностей, закупки оборудования и введение его встрой. Затем составляются бюджеты затрат на сбыт, административных затрат и дебиторской задолженности. Параллельно составляются бюджет производства, прямых материальных затрат, использования материалов, приобретения материалов, затрат на оплату труда, производственных накладных затрат, себестоимости произведенной продукции, себестоимости реализованной продукции. В итоге компания выходит на три формы отчетности – баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств. Согласование бюджетов происходит в приемлемости ограничивающих факторов, экономически значимых данных, стандартов, требований и внутренней логики со стратегическими целями компании.

Контроль исполнения бюджетов и анализ отклонений. Отклонениями принято называть разницу между бюджетными и фактическими показателями. Для своевременного выявления отклонений и соответствующего реагирования на них осуществляется бюджетный контроль.

Бюджетный контроль – процесс сопоставления фактических результатов с бюджетными, анализа отклонений и внесения необходимых корректив. Бюджетный контроль осуществляется бухгалтером-аналитиком, который указывает в специальном отчете о выполнении бюджета отклонения в текущем периоде, с начала года, тенденцию отклонения, существенность его и свой комментарий и передает менеджеру для принятия корректирующего решения. Если отклонения существенны, то запрашиваются и анализируются дополнительные отчеты с выявлением причин отклонений. Отклонения могут быть за счет планирования (связаны с ошибками в расчетах при калькулировании себестоимости и цен) или за счет деятельности (в результате действий персонала, колебания спроса, цен).

Различают отклонения между фактическими показателями и бюджетными гибкого бюджета (за счет затрат и цены) и статичного бюджета (за счет изменения объема продаж). При этом существуют два показателя эффективность и результативность.

Эффективность характеризует взаимосвязь между затраченными ресурсами и достигнутыми результатами, а результативность –  это мера достижения поставленной цели. Анализ отклонений делается по статьям затрат для того чтобы выявить за счет чего были получено отклонение.

В заключение, нужно отметить, что бюджетирование (бюджетное планирование и контроль), как инструментарий управленческого учета способно обеспечивать долгосрочную конкурентоспособность компании за счет поддержания функции лидера в снижении затрат, в принятии оптимальных управленческих решений, повышение качества бизнес процессов, и достижение стратегических целей исходя из ограниченного набора средств и ресурсов.

7.4. Методы контроля за исполнением бюджета проекта.

Существует много методов анализа исполнения и контроля бюджета проекта.

Особенно популярным в последнее время стал метод освоенного объема (earned value), позволяющий по нескольким индексам делать выводы о ходе проекта. Его и рассмотрим более подробно.

Для того чтобы контролировать ход проекта, то есть чтобы ответить в любой точке проекта на вопрос «где мы находимся по сравнению с планом?», необходимо оценивать степень достижения результата и понесенный на это затраты.

К сожалению, измерить какая часть результата уже получена, бывает крайне сложно. Поэтому часто оценивают не степень готовности результата, а количество ресурсов, которые осталось потратить, чтобы его достичь, – то есть в качестве степени готовности результата рассматривается доля уже потраченных ресурсов, необходимых для его достижения.

Для оценки методом освоенного объема используются следующие основные показатели (индексы):

BCWS – Budgeted Cost of Work Scheduled — сметная стоимость запланированных к выполнению за рассматриваемый период времени работ;

BCWP – Budgeted Cost of Work Performed – плановая (сметная) стоимость выполненных (фактически) работ – освоенный объем;

ACWP – Actual Cost of Work Performed – фактическая стоимость выполненных работ.

Рассмотрим ситуацию на рисунке

Мы потратили на |V| больше, чем было заложено в бюджет. Но что это значит: или сделано больше работы? или работа обошлась дороже?

Мы потратили на |V| меньше, чем было заложено в бюджет. Но что это значит: или сделано меньше работы ? или работа обошлась дешевле ?

При контроле бюджета проекта, то есть при сравнении фактического (ACWP) и планового (BCWS) количества результатов, затраченных на данный момент времени, возникает неоднозначность в интерпретации причин и отклонений.

Для того чтобы правильно интерпретировать причины отклонений, и вводиться понятие освоенного объема (BCWP) – Budgeted Cost of Work Performed – плановая (сметная) стоимость выполненных (фактически) работ.

Существует два основных подхода к вычислению показателя освоенного объема (BCWP) в некоторый момент времени:

– просуммировать бюджетную стоимость выполненных на данный момент времени работ («снизу вверх»);

– определить долю выполненного объема работ от текущего прогноза их общего объема и умножить на BCWS проекта («сверху вниз»)

Подход «сверху вниз» очевиден для тех работ, которые были запланированы и уже завершены, – для них BCWP равно их бюджетной стоимости. Однако когда осталось доделать только незапланированные работы, этот подход показывает, что BCWP= BCWS, так как бюджетная стоимость незапланированных работ считается равной 0, и отслеживать прогресс проекта по освоенному объему уже нельзя.

Для учета работ, которые были запланированы, но еще не завершены, используется второй подход, а именно предполагают, что

BCWP работы = (ACWPработы/EACработы) * BCWSработы

где, – EACработы — текущий прогноз затрат на данную работу; – ACWPработы/EACработы показывает долю уже понесенных затрат в общем объеме затрат на выполнение работы (то есть оценку степени готовности результата)

Поскольку бюджетная стоимость работы равна BCWSработы, то считается, что освоенный объем равен доле готовности от его бюджетной стоимости.

Практика показывает, что второй подход к вычислению освоенного объема проекта в целом, состоящий в применении формулы к параметрам всего проекты («сверху вниз»), в большинстве случаев более эффективен.

Анализ по методу освоенного объема подразумевает ответы на следующие вопросы:

– как наши фактические показатели соотносятся с плановым, и по стоимости, по срокам?

– насколько мы опережаем (отстаем) график по стоимости, по срокам?

– каковы тенденции по стоимости, по срокам?

– насколько хороши наши прогнозы?

Рассмотрим, как это можно сделать с помощью визуального анализа графиков. Для простоты будем анализировать часть графиков попарно (в координатах время — деньги, где t1, t2, … — анализируемые периоды), рассматривая по одной или две точки каждого графика.

Как наши фактические показатели соотносятся с плановыми?

А) Соотношение показателей по стоимости

Работа обошлась на |CV| дороже, чем было заложено в бюджет

Работа обошлась на |CV| дешевле, чем было заложено в бюджет

Б) Соотношение показателей по срокам

Выполнено работ на |SV| меньше, чем было запланировано

Выполнено работ на |SV| больше, чем было запланировано

В) На сколько мы опережаем график?

По стоимости

Только сейчас (в периоде t2) оправданы затраты, понесенные в прошлом периоде (t1)

Только сейчас потрачены средства, отведенные на выполнение работ, завершенных в прошлом периоде (t1)

Г) По срокам

Только сейчас (в периоде t2) выполнен объем работ, который должен быть выполнен в прошлом периоде (t1), то есть имеет место отставание на один период

Объем работ, запланированный на данный момент, был выполнен в прошлом периоде (в периоде t2), то есть имеет место опережение графика на один период.

С чего начать?

Чтобы начать применение метода освоенного объема на практике, не требуется особых усилий. Для его реализации достаточно уметь пользоваться Excel

Создайте следующие таблицы, поместив их для удобства в одну книгу.

– бюджет – распределение затрат по проекту по периодам (показатель BCWS)

– фактические затраты – фактическое распределение затрат по периодам (показатель ACWP)

– оценка – оценка затрат по проекту в целом, даваемая в каждом периоде (для расчета BCWP1 используется последнее значение, для расчета BCWP2 — значение того периода, для которого ведется расчет)

– индексы – расчет индексов BCWP1, BCWP2, CV, SV по первым таблицам.

Введите в таблицы данные по проекту и постройте в Excel графики

Должно получиться нечто похожее на следующий график.

Источник: Журавлев Д. Анализ исполнения бюджета проекта по методу освоенного объема. 2008. Интернет-ресурс: Управление проектами в сфере разработки программного обеспечения. Интернет-ссылка на материал http://pm.by/tools/analiz-ispolneniya-byudzheta-proekta-po-metodu-osvoennogo-obema/

Вопросы для самоконтроля

1. Цели и задачи разработки бюджета реализации проекта.

2. Разработка графика реализации проекта. График Ганта.

3. Оценка издержек. Бюджетинг.

4. Методы контроля за исполнением бюджета проекта.

ТЕМА 8. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА

  - Цели финансового анализа проекта. Основные факторы, которые влияют на принятие инвестиционных решений

Цель финансового анализа – характеристика финансового состояния проекта, предприятия, бизнеса, группы компаний.

Задачи финансового анализа:

1. Анализ активов (имущества).

2. Анализ источников финансирования.

3. Анализ платежеспособности (ликвидности).

4. Анализ финансовой устойчивости.

5. Анализ финансовых результатов и рентабельности.

6. Анализ деловой активности (оборачиваемости).

7. Анализ денежных потоков.

8. Анализ инвестиций и капитальных вложений.

9. Анализ рыночной стоимости.

10. Анализ вероятности банкротства.

11. Комплексная оценка финансового состояния.

12. Подготовка прогнозов финансового положения.

13. Подготовка выводов и рекомендаций.

В инвестиционном анализе широко используется концепция временной стоимости денег (англ. Time value of money), используя которую рассчитывают показатели: - Чистая приведенная стоимость (NPV) - Внутренняя доходность (IRR) - Рентабельность инвестиций (PI) - Срок окупаемости инвестиций - Другие показатели

Концепция временно́й ценности денег основана на предположении о том, что ценность сегодняшних денег выше, чем ценность той же суммы, получаемой в будущем. И поэтому деньги должны приносить процент.

Примечание. Синонимичные понятия, связанные с концепцией временной ценности денег: временная ценность денег (ВЦД) или стоимость денег во времени (СДВ) или стоимость денег с учетом фактора времени (СДУФВ) или дисконтированная существующая ценность.

Временная ценность денег – одно из фундаментальных понятий финансов, развитых еще итальянским мыслителем Леонардо Фибоначчи (около 1170 – около 1250) в его трактате «Книга абака» (Liber abaci) 1202 года издания. Справка: Леонардо Фибоначчи – это тот самый человек, который ввел десятичную систему счисления и использование арабских цифр.

Временная ценность денег основана на предпосылке, что, при прочих равных условиях, каждый предпочтет получить определенную сумму денег сегодня, чем то же самое количество в будущем.

В результате, когда каждый вносит деньги на счет в банк, каждый требует (и зарабатывает) проценты. Деньги, полученные сегодня, более ценны, чем деньги, полученные в будущем количеством процентов, который деньги могут заработать. Если 90 сегодняшних рублей через год увеличатся до 100 рублей, то эти 100 рублей, подлежащие выплате через год, сегодня стоят 90 рублей.

«Золотое» правило бизнеса гласит: Сумма, полученная сегодня, больше той же суммы, полученной завтра.

Согласно принципу временно́й ценности денег, сегодняшние поступления ценнее будущих. Отсюда вытекает, по крайней мере, два важных следствия:

- необходимость учета фактора времени при проведении финансовых операций;

- некорректность (с точки зрения анализа долгосрочных финансовых операций) суммирования денежных величин, относящихся к разным периодам времени.

Поэтому в финансовом менеджменте для работы с денежными величинами в разных периодах времени выполняют приведение этих денежных величин к одному периоду.

Для этого денежные величины или потоки денежных платежей пересчитывают по ставке дисконтирования на какой-то период:

- дисконтированная стоимость (PV, present value) и дисконтированная стоимость аннуитета. Текущая (дисконтированная) стоимость денег – рассчитывается на текущий момент. Как правило, приведенная стоимость денег рассчитывается по сложному проценту. В качестве ставки дисконтирования используется или планируемая доходность инвестиционного проекта, или минимальная ставка. Минимальная ставка обычно принимается за ставку рефинансирования, или процент по считающимся безрисковыми долгосрочным государственным облигациям, или процент по банковским депозитам.

- будущая стоимость денег (FV, future value). Будущая стоимость денег рассчитывается на конец рассматриваемого периода.

Уточнение. Аннуите́т (фр. annuité от лат. annuus – годовой, ежегодный) – общий термин, описывающий график погашения финансового инструмента (выплаты вознаграждения или уплаты части основного долга и процентов по нему), когда выплаты устанавливаются периодически равными суммами через равные промежутки времени. Аннуитетный график отличается от такого графика погашения, при котором выплата всей причитающейся суммы происходит в конце срока действия инструмента, или графика, при котором на периодической основе выплачиваются только проценты, а вся сумма основного долга подлежит к оплате в конце.

Сумма аннуитетного платежа включает в себя основной долг и вознаграждение.

В широком смысле, аннуитетом может называться как сам финансовый инструмент, так и сумма периодического платежа, вид графика погашения финансового инструмента или другие производные понятия, оттенки значения. Аннуитетом, например, является:

- Один из видов срочного государственного займа, по которому ежегодно выплачиваются проценты, и погашается часть суммы.

- Равные друг другу денежные платежи, выплачиваемые через определенные промежутки времени в счет погашения полученного кредита, займа и процентов по нему.

- Соглашение или контракт со страховой компанией, по которому физическое лицо приобретает право на регулярно поступающие суммы, начиная с определенного времени, например, выхода на пенсию.

- Современная стоимость серии регулярных выплат, производимых с определенной периодичностью в течение срока, установленного договором страхования.

Коэффициент аннуитета превращает разовый платеж сегодня в платежный ряд. С помощью данного коэффициента определяется величина периодических равных выплат по кредиту:

где i — процентная ставка за один период (всего периодов n), n — количество периодов на протяжении всего действия аннуитета.

Следует учитывать, что данная формула является приблизительной, то есть на практике возможны некоторые девиации, вызванные округлением, а также неодинаковой продолжительностью месяца и года; особенно это касается последнего по сроку платежа).

Предполагается, что выплаты производятся в конце каждого периода. И тогда величина периодической выплаты A = K·S, где S – величина кредита.

Пример расчета. Рассчитаем ежемесячную выплату по трехлетнему кредиту суммой $12000  по ставке 6% годовых. Поскольку выплаты будут производиться каждый месяц, необходимо привести процентную ставку из годового значения к месячному: 6% / 12 = 0,5%, или 0,005 в месяц. Подставляем в указанную выше формулу следующие значения: i = 0,005, n = 36 мес. Полученный коэффициент умножаем на сумму кредита – 12000. Получаем $365  в месяц. (Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Аннуитет)

8.2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия как основа финансового анализа проекта

Понятие экономического анализа. Экономический анализ представляет собой систему специальных знаний, базирующихся на законах развития и функционирования систем и направленных на познание методологии оценки, диагностики и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Под предметом экономического анализа понимаются хозяйственные процессы предприятий, их социально-экономическая эффективность и конечные финансовые результаты деятельности, складывающиеся под воздействием объективных и субъективных факторов, находящие отражение через систему экономической информации.

Предмет экономического анализа определяет стоящие перед ним задачи. Среди основных выделим:

· повышение научно-экономической обоснованности бизнес-планов, бизнес-процессов и нормативов в процессе их разработки;

· объективное и всестороннее исследование выполнения бизнес-планов, бизнес-процессов и соблюдения нормативов;

· определение эффективности использования трудовых и материальных ресурсов;

· контроль за осуществлением требований коммерческого расчета;

· выявление и измерение внутренних резервов на всех стадиях производственного процесса;

· проверка оптимальности управленческих решений.

Экономический анализ является необходимым элементом управления экономикой.

Рыночная экономика характеризуется динамичностью ситуаций внешней и внутренней среды деятельности предприятия. В этих условиях важная роль отводится оперативному анализу. Его отличительными чертами являются комплексность, компьютерная обработка оперативных информационных массивов, использование его результатов на уровне отдельных функциональных служб предприятия в виде ориентированной фрагментарной информации.

Метод и методика экономического анализа.

Метод экономического анализа представляет собой способ подхода к изучению хозяйственных процессов в их плавном развитии.

Характерными особенностями метода экономического анализа являются:

· определение системы показателей, всесторонне характеризующих хозяйственную деятельность организаций;

· установление соподчиненности показателей с выделением совокупных результативных факторов и факторов (основных и второстепенных), на них влияющих;

· выявление формы взаимосвязи между факторами;

· выбор приемов и способов для изучения взаимосвязи;

· количественное измерение влияния факторов на совокупный показатель.

Совокупность приемов и способов, которые применяются при изучении хозяйственных процессов, составляет методику экономического анализа.

Методика экономического анализа базируется на пересечении трех областей знаний: экономики, статистики и математики.

Методы экономического анализа.

К экономическим методам анализа относят сравнение, группировку, балансовый и графический методы.

Статистические методы включают в себя использование средних и относительных величин, индексный метод, корреляционный и регрессивный анализ.

Математические методы можно разделить на три группы: экономические (матричные методы, теория производственных функций, теория межотраслевого баланса); методы экономической кибернетики и оптимального программирования (линейное, нелинейное, динамическое программирование); методы исследования операций и принятия решений (теория графов, теория игр, теория массового обслуживания).

Структура анализа деятельности предприятия.

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Анализ формирования и выполнения производственной программы

Анализ качества продукции

Анализ ритмичности выпуска продукции

Анализ выполнения договорных обязательств и реализации продукции

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ средств

Анализ движения ОС

Анализ эффективности использования ОС

Факторный анализ фондоотдачи

Анализ использования оборудования

Характеристика производственной мощности предприятия

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Оценка качества планов материально-технического снабжения

Оценка потребности в материальных ресурсах

Оценка эффективности использования материальных ресурсов

Факторный анализ общей материалоемкости продукции

Оценка влияния материальных ресурсов на объем производства продукции

АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Анализ использования рабочей силы

Анализ производительности труда

Анализ фонда заработной платы

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

Анализ динамики обобщающих показателей и факторов

Анализ затрат на одну тысячу рублей товарной продукции

Анализ себестоимости важнейших изделий

Анализ прямых материальных и трудовых затрат

Анализ косвенных затрат

АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Анализ состава и динамики балансовой прибыли

Анализ финансовых результатов от обычных видов деятельности

Анализ уровня среднереализационных цен

Анализ финансовых результатов от прочих видов деятельности

Анализ рентабельности продукции

Анализ распределения и использования прибыли предприятия

Анализ прибыли и рентабельности

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Анализ экономического и финансового положения предприятия

Анализ экономического потенциала организации

Анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности

Анализ структуры баланса предприятия

Источник: http://exsolver.narod.ru/Books/Fininvest/Gruschenko/index.html

8.2. Организация и общая схема проведения финансовой и экономической оценки проекта

Оценка и анализ эффективности проекта являются заключительной фазой решения о его реализации.

Именно на этом этапе инвестор получает информацию о том, насколько вложенные инвестиции будут соответствовать ожидаемой отдаче и результатам.

Оценка проекта должна сопровождать его разработку с начала и до конца жизненного цикла.

С финансовой и экономической точек зрения проект направлен на вложение ресурсов с целью получения чистой прибыли, превышающей размер инвестиций.

Вложение инвестиций в проект заключается в преобразовании ресурсов в производственные активы, способные приносить прибыль, иную выгоду.

Иначе: цель – повысить ликвидность ресурсов, в т.ч. финансовых.

Финансовый и экономический анализ и окончательная оценка проекта требует сопоставления в стоимостном выражении

а) требуемых для осуществления проекта всех видов вложений (инвестиций) и

б) ожидаемой отдачи в виде выгод и преимуществ, выраженных в финансовых и экономических терминах.

Условие положительной оценки проекта состоит в том, что технически и технологически реализуемое решение осуществимо и выгодно и с финансовой точки зрения.

Нужно определить, проанализировать и интерпретировать финансовые последствия реализации проекта, что важно при решении вопроса о финансировании.

Оценка должна постоянно сопровождать все альтернативы проекта. Это позволяет избежать ситуации, когда после подробной технической, технологической и иной разработки и положительного заключения по ним окажется, что с экономической точки зрения проектное предложение неосуществимо, т.к. не дает нужной отдачи.

В этом случае значительные средства оказываются затраченными зря, и слишком поздно и дорого начинать всю работу сначала, чтобы исследовать другой вариант проекта.

Результаты оценки должны устраивать все заинтересованные стороны.

Принципы оценки эффективности проектов.

Все принципы делятся на 3 группы:

- методологические,

- методические,

- операционные.

Методологические принципы – наиболее общие, мало зависящие от специфики и особенностей конкретного проекта.

- Результативность – означает, сто эффект от осуществления проекта положителен (полученные результаты превышают затраты).

- Адекватность и эффективность – требует при оценке результатов и затрат верного отражения реальных условий осуществления проекта, без фантазий и необоснованных надежд.

- Корректность – означает, что методы оценки должны базироваться на общих формальных требованиях.

- Системность – необходимость учета того факта, что любой проект не существует сам по себе, а является элементом социально-экономической системы.

- Комплексность – требует учета результатов и затрат в течение всего жизненного цикла проекта и не только экономических, но и социальных, экологических и т.д.

Методические принципы связаны со спецификой конкретного проекта, с его экономической и финансовой привлекательностью.

- Принцип учета специфики проекта. Требует определения показателей эффективности, отражающих эту специфику.

- Принцип учета несовпадения интересов участников проекта. Требует учета интересов каждого участника проекта и оценки его (проекта) с позиций каждого участника, а также согласования интересов и достижения компромиссов.

- Принцип учета динамичности процессов реализации проекта. Условия существования проекта меняются: спрос на продукцию (услуги), ставки налогов, объемы выпуска, технология, а значит меняются затраты и результаты.

- Принцип неравноценности разновременных затрат и результатов. Требует приведения их к сопоставимому виду, т.е. одному моменту времени: началу расчетного периода (дисконтирование) или концу периода (компаундирование).

- Принцип согласованности требует одинаковых условий во всех альтернативных вариантах проекта.

- Принцип ограниченной управляемости указывает на то, что нельзя управлять уже произведенными затратами и полученными результатами.

- Принцип субоптимизации подразумевает предварительную оптимизацию отдельных параметров проекта.

Операционные принципы

- Моделирование,

- компьютеризация,

- диалоговый режим,

- симплификация.

Предварительная оценка проекта.

Цель – поиск инвестора (инвесторов).

Вначале формируется состав потенциальных инвесторов. Задача – убедить их стать реальными инвесторами, т.е. показать, что проект эффективен и инвесторы могут вкладывать в него свои средства.

Оценка проекта в целом. 1й этап.

На втором этапе оценка производится с позиций каждого участника, каждого инвестора, то есть с позиций:

- проектоустроителя,

- инвесторов,

- регионов и отраслей,

- общества в целом.

Иначе говоря, следует оценить проект со стороны всех, кого он касается и найти компромиссный вариант.

Оценка проекта со стороны каждого участника. 2й этап.

8.4. Определение чистого дисконтированного дохода. Оценка финансовых показателей проекта. Показатели экономической эффективности проекта

Итак, как было сказано выше в 1-м вопросе, чистая текущая стоимость (или чистая приведенная стоимость) (англ. Net present value, общепринятое сокращение – NPV (ЧДД)) – это сумма дисконтированных значений потока платежей, приведенных к сегодняшнему дню (проще говоря, выручка, которая поступает от этого проекта и которая уже продисконтирована, то приведена к стоимости денег сегодняшнего дня).

Показатель NPV представляет собой разницу между всеми денежными поступлениями от проекта и всеми вложениями в проект, приведенными к текущему моменту времени (моменту оценки инвестиционного проекта).

Поскольку денежные платежи оцениваются с учетом их временной стоимости и рисков, NPV можно интерпретировать, как стоимость, добавляемую проектом (иными слова, добавленную стоимость, которая создается в результате реализации проекта). Примечание. Ее также можно интерпретировать как общую прибыль инвестора, так как отношение NPV к совокупной величине дисконтированных инвестиционных вложений называется Индекс прибыльности (англ. Profitability Index или сокращенно PI).

Иначе говоря, для потока платежей CF (Cash Flow), где CFt – платеж через t лет (t = 1,...,N) и вложенный или инвестированный капитал  IC (Invested Capital) в размере IC = − CF0, чистый дисконтированный доход NPV рассчитывается по формуле:

где i (interest – процентная ставка), а у нас это – ставка дисконтирования.

CF (Cash Flow – поток платежей), а у нас это – доходы, поступающие от проекта (причем не просто выручка, поступающая на расчетный счет, а имеются ввиду доходы, поступающие от проекта его учредителю, то есть – это чистая прибыль).

IC (Invested Capital – вложенный или инвестированный капитал), а у нас это – первоначальный капитал (стартовый капитал) или совокупный объем инвестиций, вложенных в проект (если они вкладываются за один раз, а не постепенно - частями).

Выше приведена самая простая формула расчета NPV. Эта формула может иметь и другой вид, более сложный, учитывающий, другие факторы и моменты. Например, инвестиции (то есть – IC) также должны дисконтироваться, так как в реальных проектах они вкладываются не одномоментно (в нулевом периоде), а растягиваются на несколько периодов.

Для чего нужно рассчитывать NPV. Расчет NPV – это стандартный метод оценки эффективности инвестиционного проекта и показывает оценку эффекта от вложенных инвестиций, приведенную к настоящему моменту времени с учетом разной временно́й стоимости денег. Если NPV больше 0, то инвестиция прибыльна, а если NPV меньше 0, то инвестиция убыточна. С помощью NPV можно также оценивать сравнительную эффективность альтернативных вложений (при одинаковых начальных вложениях более выгоден проект с наибольшим NPV). Показатель NPV показывает величину денежных средств, которую инвестор ожидает получить от проекта, после того, как поступления от проекта окупят его первоначальные инвестиционные вложения и периодические денежные расходы, связанные с осуществлением проекта.

Пример расчета NPV.

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.НЗП | 9360 | 11513 | 12240 | 12816 | 13392 | 14256 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 2.Наличность на расчетном счете | 27486 | 33696 | 35802 | 37487 | 39172 | 41699 | 42120 | 42120 | 42120 | 42120 | 42120 | 42120 |
| 3.Остатки фин. ср-в на счете | 7919,4 | 9969,5 | 10675,4 | 11240,7 | 11805,1 | 12651,5 | 12792,9 | 12792,9 | 12792,9 | 12792,9 | 12792,9 | 12792,9 |
| 4.Долгосрочные активы: -основные средства | 27020,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -фонд амортизации | 450,337 | 450,337 | 450,337 | 450,337 | 450,337 | 450,337 | 450,337 | 450,337 | 450,337 | 450,337 | 450,337 | 450,337 |
| II Пассивы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Чистая прибыль | 9932,3 | 7919,4 | 9969,5 | 10675,4 | 11240,7 | 11805,1 | 12651,5 | 12792,9 | 12792,9 | 12792,9 | 12792,9 | 12792,9 |
| 2.Резервы накопления | 497 | 396 | 498 | 534 | 562 | 590 | 633 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 3.Собствен-ный капитал | 21000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.Долгосроч-ные обязательства | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 739 | 739 | 739 |

Источник: Взято из презентации «Хочу кофе». Автор: Виктория Мазурчик (БГЭУ).

За 3 месяца:

NPV – чистая приведенная стоимость или чистый дисконтированный доход (ЧДД) :

NPV= -21000+ (9932,3/[(1+0,23)*1 + 7919,4/(1+0,23)*2+9969,5/ (1+0,23)*3 ]= =-2332 тыс. руб.

Выше приведен расчет, чтобы просто показать схему расчета. Этот расчет сделан исходя из того, что чистая прибыль меняется каждый месяц.

Теперь рассмотрим другой пример: когда чистая прибыль не меняется и в каждом месяце составляет одну и туже величину – 9932,3 тыс. руб. Это нужно для того, чтобы лучше понять смысл дисконтирования. Итак, посмотрим,  что у нас получится в первом случае (без дисконтирования) и во втором случае (с дисконтированием).

Мы могли бы (без дисконтирования) посчитать вот так: -21000 + 9932,3 + 9932,3 + 9932,3 = -21000 + 29796,3 = + 8796,3

А правильно (с дисконтированием) будет посчитать вот так: -21000 + 8075 + 6565 + 3621 = -21000 + 18261 = -2739

Как видно из последнего примера, результаты экономической эффективности проекта без дисконтирования и с дисконтированием – это две большие разницы. Но самое печальное, что правильная оценка экономической эффективности проекта отображена как раз во втором случае.

Чем отличается чистый дисконтированный доход от дисконтированной стоимости. В отличие от показателя дисконтированной стоимости при расчете чистого дисконтированного дохода учитывается первоначальная сумма вложенных инвестиций. Поэтому формула чистого дисконтированного дохода отличается от формулы дисконтированной стоимости на величину первоначальных вложенных в проект инвестиций (проще говоря, стартового капитала) IC = − CF0.

Экономический смысл ставки дисконтирования. Ставка дисконтирования – это ставка, представленная в относительных единицах (в процентах), используемая для перерасчета будущих доходов в величину их текущей стоимости.

Ставка дисконтирования применяется при расчете дисконтированной стоимости будущих денежных потоков NPV.

,

где i - ставка дисконтирования.

Ставка дисконтирования – переменная величина, зависящая от ряда факторов i = (i1,...,in), где (i1,...,in) – факторы, влияющие на будущие денежные поступления, которые могут различаться для каждого конкретного инвестиционного проекта, а также для каждого региона или страны, где этот проект реализуется.

Например, при расчете ценности (стоимости) будущих поступлений нужно учитывать следующие факторы:

i1 – стоимость альтернативного вложения средств на данный период, как например: ставка банковского процента по депозитам, ставка рефинансирования, средняя доходность уже имеющегося бизнеса;

i2 – прогноз уровня инфляции и девальвации национальной валюты на выбранный период, как оценка стоимости риска обесценивания средств за период;

i3 - оценка риска неполучения средств в период действия проекта, который иногда называют платой за венчур, при реализации инновационных проектов;

...

in – другие.

Пример. Вычисление ставки дисконтирования

В основе расчета ставки дисконтирования лежит большое количество факторов. В общем случае инвестор готов инвестировать в проект только в том случае, если прогнозируемая доходность по нему превысит доходность, например от прочих альтернативных проектов, в том числе в других странах, или, например, от банковских депозитов, плюс определенные премии за риск.

Таким образом, требуемая инвестором ставка доходности представляет собой сумму:

Базовая ставка – ставка прогнозируемой доходности по депозитным банковским вкладам или по уровню рентабельности вложения средств по другим альтернативным проектам;

Премии за страновой риск. Страновой риск представляет собой риск неадекватного поведения официальных властей по отношению к бизнесу, работающему в рассматриваемой стране. Чем более предсказуемо отношение государства к бизнесу, чем больше проводимая государством политика способствует развитию предприятий, тем меньше риски ведения бизнеса в такой стране и, как следствие, меньше требуемая доходность. И соответственно, наоборот. Страновой риск можно измерить и выразить в дополнительной доходности, которую будут требовать инвесторы при осуществлении инвестиций в проекты в рассматриваемой стране. Для Беларуси подобных исследований никто не проводил, хотя есть гипотеза, что результаты подобных исследований пролили бы свет на понимание той проблемы, – почему иностранные инвесторы, несмотря на усилия властей, так не идут в достаточном количестве в Беларусь. То же самое, почему частный бизнес – не инвестирует в те отрасли, куда их призывают инвестировать власти. Получилось бы количественно показать властям, в чем выражаются многие бюрократические препоны для иностранных и отечественных инвесторов. А выражаются они в том, что чтобы окупить проект нужно получить рентабельность – не 30-50%, а все 300-500%. Только тогда, покрыв платы за неожиданные риски, можно будет выйти по результатам реализации проекта в «плюс».

Премии за отраслевые риски. Эта составляющая ставки дисконтировании носит наднациональный характер (то есть не зависит от страны, в которой ведется бизнес) и определяется исключительно внутренней особенностью отраслей, например, волатильностью (изменчивостью) их денежных доходов, цен на продукцию, конъюнктуры спроса. Например, волатильность ожидаемых доходов в оптовой торговле, добыче нефти, лесной отрасли, могут быть совершенно разными.

Наиболее полно отношение инвесторов к сравнительной мере риска отраслей выражено на развитых фондовых рынках (к Беларуси это не относится, так как фондовый рынок здесь практически не развит). Именно они и являются источником вычисления отраслевых премий. По каждой интересующей отрасли определяется совокупность исследуемых компаний, по которым вычисляется среднеотраслевая ставка дисконтирования. Объективные основания для появления дополнительной премии за отраслевой риск возникают тогда, когда среднеотраслевая ставка дисконтирования (требование инвестора к минимальной доходности) превышает сложившуюся доходность по другим альтернативным объектам инвестиционных вложений. К примеру, в развитых странах (США, и других) отрасли со средними ставками дисконтирования меньшими, чем доходность гособлиагций считаются относительно безрисковыми, и в этом случае инвесторы не закладывают дополнительные специфические требования, повышающие ставку дисконтирования для проектов в данных отраслях. Для всех остальных отраслей премия за отраслевой риск считается как разница между средней ставкой дисконтирования отрасли и доходностью гособлигаций.

Премии, связанной с риском некачественного корпоративного управления.

Премии за другие специфические для конкретной страны риски.

В этом случае формулу для расчета будущей ставки дисконтирования можно записать следующим образом:

i = ib + is + io + ik + iL

Компаундирование. Если Дисконтирование – это приведение будущих денежных потоков к настоящему моменту, то Компаундирование – это приведение денежных потоков к их стоимости в будущем (наращивание стоимости)

Большей частью применяется дисконтирование. Компаундирование – гораздо реже, но знать нужно.

Коэффициент дисконтирования  ≤   1

СД - ставка дисконта в долях от  1

СД зависит от: 1. Инфляции

2. Риска по проекту

3. Упущенных возможностей

Как рассчитывается внутренняя норма доходности (IRR). Внутренняя норма доходности (англ. internal rate of return, общепринятое сокращение – IRR (ВНД)) – это ставка, выраженная в относительных единицах (в процентах), при которой чистый дисконтированный доход (NPV) равен 0.

Иначе говоря, внутренняя норма доходности IRR выводится из уравнения (при этом ставку дисконтирования «i» заменяем на IRR):

или

Пример расчета.

| Год | Доходы от проекта |
| --- | --- |
| 2009 | -100 |
| 2010 | +120 |

Рассчитаем IRR (в процентах) из выражения:

120 / [(1+IRR)*1] – 100 = 0

Примечание. Не стоит забывать, что если мы принимаем, что NPV = 0, то i – ставка дисконтирования, превращается в IRR

В этом случае IRR получается равным 0,2 или это 20%.

Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Внутренняя_доходность

Уточнение. В табличных процессорах в состав финансовых функций входит функция для вычисления внутренней нормы доходности IRR. Поэтому подобные расчеты вручную проводить не нужно, достаточно знать о наличии такой функции и уметь ею воспользоваться.

Таким образом, IRR (Internal Rate of Return) – внутренняя норма рентабельности  - это ставка дисконта, при которой NPV=0

Срок окупаемости (англ. Pay-Back Period) – период времени, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции.

Например, если проект требует инвестиций в размере $2000 и эти инвестиции будут возвращаться по $1000 в год, то можно говорить, что срок окупаемости проекта составляет два года.

При этом временная ценность денег (англ. Time Value of Money) не учитывается. Этот показатель определяют последовательным расчетом чистого дохода (англ. Present Value) для каждого периода проекта. Точка, в которой PV примет положительное значение и будет являться точкой окупаемости.

Однако у срока окупаемости есть недостаток. Заключается он в том, что этот показатель игнорирует все поступления денежных средств после момента полного возмещения первоначальных расходов. При выборе из нескольких инвестиционных проектов, если исходить только из срока окупаемости инвестиций, не будет учитываться объем прибыли, созданный проектами.

Для обозначения дисконтированного срока окупаемости проекта могут использоваться сокращения DPBP (англ. Discounted Pay-Back Period) или DPB (англ. Discounted Pay-Back).

Показатели:

РВР (Payback Period) - срок окупаемости

DPP  (Discounted Payback Period) - срок окупаемости с учетом дисконтирования

Индекс рентабельности инвестиций. PI (Profitability Index) рассчитывается как отношение чистой текущей стоимости денежного притока к чистой текущей стоимости оттока (включая первоначальные инвестиции).

n

PI = ∑ CFt / I0

t=1

где I0 - инвестиции предприятия в начальный момент времени; СFt - денежный поток предприятия в момент времени t; i - ставка дисконтирования.

Несложно заметить, что при оценке проектов, предусматривающих одинаковый объем первоначальных инвестиций, критерий PI полностью согласован с критерием NPV.

Таким образом, критерий РI имеет преимущество при выборе одного проекта из ряда имеющих примерно одинаковые значения NPV, но разные объемы требуемых инвестиций. В данном случае выгоднее тот из них, который обеспечивает большую эффективность вложений. В связи с этим данный показатель позволяет ранжировать проекты при ограниченных инвестиционных ресурсах.

К недостаткам метода можно отнести его неоднозначность при дисконтировании отдельно денежных притоков и оттоков.

PI > 1 – проект следует принять PI < 1 – отвергнуть PI = 1 – ни прибыли, ни убытков

Анализ безубыточности (определение точки безубыточности, break-even point). Точка безубыточности – это физический объем продаж, за счет которого полностью покрываются издержки.

Пример.

Цена единицы продукции – 10 у.е.

Переменные издержки – 7 у.е. на ед. продукции

Суммарные постоянные издержки – 6 000 у.е.

Вопросы для самоконтроля

1. Цели финансового анализа проекта. Основные факторы, которые влияют на принятие инвестиционных решений.

2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия как основа финансового анализа проекта.

3. Организация и общая схема проведения финансовой и экономической оценки проекта.

4. Определение чистого дисконтированного дохода. Оценка финансовых показателей проекта. Показатели экономической эффективности проекта.

ТЕМА 9. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА

ПРИМЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТА

9.1. Контрактные отношения в процессе реализации проекта. Мониторинг исполнения контрактов. Основные типы инвестиционно-строительных контрактов

Заключение контракта – завершающая стадия оформления соглашения между договаривающимися сторонами, подписание документов и совершение других необходимых формальностей, после чего возникают взаимные права и обязанности обеих сторон, участвующих в соглашении.

В настоящее время в Беларуси распространены 3 вида инвестиционно-строительных контрактов:

1. Контракты типа «проектирование-строительство».  Контракты типа «проектирование-строительство» предполагают, что Инвестор должен внести предоплату проектно-строительной организации на весь объем работ по проектированию и строительству, а проектно-строительная организация выполнит все работы по проектированию, строительству, и совместит по времени стадию проектирования со стадией строительства.

Недостатки данного типа контрактов: При таком типе контрактов инвестор практически не имеет возможности отслеживать целевое расходование своих вложений и не может в полной мере управлять стоимостью инвестиционно-строительного проекта. Фактически получается, что инвестор дает деньги, они уходят непонятно куда, и в момент окончания работ проектно-строительная фирма может заявить, что денег на строительство не хватило. Инвестора часто ставят перед фактом недостачи средств.

2. Контракты типа «строительство с допроектированием». Контракты типа «строительство с допроектированием» предполагают, что для Инвестора делает проектную документацию сторонний Проектировщик. После этого подыскивается Генподрядчик, который начинает строительство объекта по разработанной проектной документации.

Недостатки данного типа контрактов: Если в процессе строительства Генподрядчик обнаруживает ошибки в проектной документации, то проектная документация исправляется, и на исправление ошибок расходуются дополнительные средства. При таком типе контрактов Инвестор не имеет возможности в полной мере управлять ответственностью за качество выполненных работ, сроками выполнения инвестиционно-строительного проекта и его стоимостью. Пример. По одной из минских строек в проектной документации неверно было рассчитано количество арматуры. По ходу проекта эта ошибка была выявлена, и пришлось закупать дополнительную арматуру, что вызвало значительное удорожание проекта. При этом договор на выполнение проектной документации был к тому времени закрыт. Инвестор подписал акт выполненных работ по договору проектирования.

3. Контракты с управляющей компанией. Контракты с управляющей компанией позволяют выстроить такое управление, при котором Инвестор оплачивает работы поэтапно, и по каждому этапу Управляющая компания предоставляет подробный отчет о выполнении работ с предложением действий, которые откорректируют ход проекта. Управляющая компания может выполнять функции Заказчика, самостоятельно воздействуя на подрядные оргазации, или функции консультанта, предлагая Инвестору аудиторский отчет о возможных действиях к подрядчикам.

Достоинства данного типа контрактов: Управляющая компания, в отличие от Инвестора, обладает штатом менеджеров-профессионалов в области управления строительством и уникальными методиками, позволяющими со значительным опережением предвидеть ситуацию, с которой столкнется проект. Это дает возможность управляющей компании предложить Инвестору упреждающие действия по удержанию проекта в заданных временных, стоимостных, качественных рамках.

Недостатки данного типа контрактов: Все же и в этом случае, ни Инвестор, ни Заказчик, ни Управляющая компания не могут непосредственно воздействовать на Генподрядчика, Проектировщика и Субподрядчиков, не могут предписывать им, что делать. Управление проектом для Инвестора и Заказчика сводится к управлению ответственностью за те или иные отклонения параметров проекта от нормативов.

Источник: Сачек П.В. Построение контура управления инвестиционно-строительным проектом // Экономика, оценка и управление недвижимостью и природными ресурсами: Материалы межд. науч.-практ. конф.,  г. Минск, 28-30 апреля 2010 г. Минск: БГТУ, 2010. 494 с. – С. 74-75

Для отличника. В 2008-2009 г. мировой финансовый кризис отбросил белорусский рынок недвижимости назад. Большое количество инвестиционных проектов были заморожены, многие инструменты проектного менеджмента не были апробованы и не были адаптированы к белорусскому рынку. Сегодня задача исследователей состоит в быстрой адаптации апробированных инструментов управления проектами к специфике ведения строительства в Беларуси. Задача осложняется тремя факторами:

Во-первых, исследования в области управления строительством требуют междисциплинарного подхода и высокой квалификации исследователей. Необходимы знания в области экономики недвижимости, проектирования, сметного дела, финансового менеджмента, организации строительства, инвестиционного менеджмента. Ограничено число специалистов, обладающих компетенцией одновременно во всех этих отраслях.

Во-вторых, исследования требуют практической направленности. В период 2000-х годов в Беларуси никто не занимался исследованиями в области управления проектами с позиции инвестора. Инструменты управления, применявшиеся в 2005-2008 гг., заимствованы в России и недостаточно приспособлены к Беларуси. Нет времени на научные исследования. Государство требует иностранных инвестиций уже сегодня, иностранные инвестиции в Беларусь идут неохотно, так как инвестиционный климат на рынке недвижимости неблагоприятен, велики потери при вложении в строительство и нет прозрачности в инвестициях в строительство, в то же время, никто не выстраивает инструменты для обеспечения прозрачности в инвестициях в строительство.

В-третьих, по результатам исследований в области управления строительством крайне трудно поставить эксперимент. Кто из инвесторов разрешит выстроить управление на основе неапробованных ранее инструментов? Для инвестора это риск. Для исследователя любой опыт в области управления строительством – большая удача.

Источник: Источник: Сачек П.В. Построение контура управления инвестиционно-строительным проектом // Экономика, оценка и управление недвижимостью и природными ресурсами: Материалы межд. науч.-практ. конф.,  г. Минск, 28-30 апреля 2010 г. Минск: БГТУ, 2010. 494 с. – С. 79-80

9.2. Управление строительством

Управление строительством представляет собой ключевой момент в управлении проектом. В момент кульминации процесса проектирования сложность проекта возрастает, поскольку в одно время и в одном месте собирается большое количество участников процесса – заказчики, поставщики, проектировщики, инженеры-консультанты, подрядчики, субподрядчики.

Рассмотрим схему контрактных отношений при строительстве для третьего типа контрактов, то есть – с привлечением Управляющей компании (на примере конкретной белорусской компании СООО «СИ плюс»).

Пример. Наименование услуги: Сопровождение строительства (управление строительством)

Оказание услуг начинается с сопровождения получения в Инспекции Департамента контроля и надзора за строительством разрешения на производство строительно-монтажных работ (разрешение на СМР).

При начале строительства специалисты компании «СИ плюс» определяют оптимальный способ организации расчетов с подрядчиками в рамках действующего законодательства и разрабатывают графики строительства. В дальнейшем компания «СИ плюс» координирует работу подрядчиков, проверяет правильность составляемой документации, обоснованность определения объемов выполненных работ, контролирует сроки строительства, ведет работу по заключению договоров с поставщиками строительных материалов, предложившими по итогам сравнения ценовых предложений наилучшие условия.

Инжиниринг. Компания СООО «СИ плюс» в процессе сопровождения реализации инвестиционного проекта в строительстве и реконструкции недвижимости оказывает следующие инженерные услуги:

- сбор исходной и разрешительной документации;

- сбор технических условий;

- сбор документации для отвода земли;

- сопровождение процедур выбора проектировщика и заключения договора подряда;

- управление проектированием;

- подбор материалов и оборудования для строительства;

- сопровождение согласования проектной документации и прохождения ей государственных экспертиз;

- сопровождение процедур выбора подрядчика и заключения договора подряда;

- управление строительством;

- сопровождение приемки объекта в эксплуатацию.

Сбор исходной и разрешительной документации. Помимо сбора заключений согласующих организаций, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 27.12.2007 г. №667, необходимых для разработки земельно-кадастровой документации и проекта отвода, и сбора технических условий на инженерно-техническое обеспечение объекта, специалисты компании «СИ плюс» осуществляют получение иной исходной и разрешительной документации. К таковой, в частности, относятся задание на проектирование и архитектурно-планировочное задание, выдаваемое территориальным органом архитектуры, которые очень важны.

Задание на проектирование важно в силу установления в нем требований к характеристикам будущего объекта и процессу проектирования. От качества его составления зависит выполнимость множества больших и малых задач: от экономической целесообразности реализации проекта в целом до сокращения сроков получения архитектурно-планировочного задания при грамотно составленном задании на проектирование.

Архитектурно-планировочное задание определяет регламенты использования и застройки земельного участка в соответствии с градостроительным проектом детального планирования (при наличии), по выполнению инженерных изысканий, исполнительной съемки инженерных коммуникаций объекта строительства с представлением материалов в территориальный орган архитектуры и градостроительства, обеспечению застраиваемой территории объектами социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры, об условиях благоустройства застраиваемой территории, по разработке проектов наружной рекламы, архитектурно-художественного оформления городской среды.

Особая важность этого документа в том, что он также во многом определяет размер будущих затрат на реализацию инвестиционного проекта в строительстве, и четкое понимание сути происходящего на этапе получения архитектурно-планировочного задания является залогом отсутствия в будущем неприятных сюрпризов, влекущих дополнительные, не связанные напрямую с возведением объекта, траты.

Кроме этого, после разработки указанных выше документов, компания «СИ плюс» сопровождает получение решения местного исполкома о разрешении на проектно-изыскательские и строительные работы на ранее предоставленном земельном участке (как для обслуживания существующих объектов, так и арендованного, право аренды на который приобретено путем участия на аукционе).

Сбор технических условий на инженерно-техническое обеспечение объекта (о возможности подключения объекта к коммунальным инженерным сетям). Услуга сбора технических условий для строительства не является уникальной на рынке. Вместе с тем, не следует поручать ее оказание случайным людям, предлагающим самую низкую цену.

Специалисты компании «СИ плюс» еще до получения технических условий анализируют потребность будущего объекта во всех видах ресурсов на основании сведений о специфике конкретной площадки и принятой концепции строительства, при необходимости обращаясь за консультациями к опытным сотрудникам специализированных организаций, в компетенцию которых входит выдача этих технических условий. После такого анализа ведется планомерная работа по получению именно тех технических условий, которые удовлетворяют нуждам проекта.

В случае, если технические условия собраны самостоятельно либо сторонней организацией, и обнаружена недостаточность лимитов ресурсов, выделенных снабжающими организациями будущему объекту, специалистами компании может быть осуществлена работа по изменению этих ТУ.

Поскольку зачастую необходимость получения новых технических условий влечет за собой также необходимость корректировки и пересогласования проектных решений, с которой связаны дополнительные временные и финансовые затраты, рекомендуем обращаться к профессионалам изначально.

В рамках оказания услуг на данном этапе компания «СИ плюс» принимает участие в разработке сводной ведомости инженерных нагрузок, получению в территориальном органе архитектуры заявок для получения технических условий, а также выполняет иные необходимые действия.

Сбор документации для отвода земли (Сбор документации для предоставления земельных участков). Наличие земли – один из самых важных вопросов для реализации любого проекта, связанного с новым строительством. Зачастую необходимость в дополнительном получении земельных участков возникает и при реконструкции существующих объектов недвижимости, реконструкции или строительстве новых инженерных сетей. Поэтому инженерная компания «СИ плюс» большое внимание уделяет сбору документации для предоставления земельных участков под строительство и решению сопутствующих вопросов.

Законодательство Республики Беларусь, регулирующее земельные отношения, порядок отвода земельных участков, подвержено постоянным изменениям. Более того, ряд вопросов, имеющих значение при отводе земельных участков, законодательно не урегулирован, и разрешается в порядке, установленном на практике.

Сотрудники компании знают не только содержание законодательства и практику его применения, но и обладают информацией о предстоящих изменениях. Все это позволяет сотрудникам четко соблюдать график развития проекта, прогнозировать ход движения проекта и возможные риски с целью их минимизации.

Кроме этого, практикуемый специалистами «СИ плюс» правильный подход к расчету размера земельного участка позволяет избежать лишних платежей за землю и необходимости корректировки границ земельного участка в будущем.

В рамках оказания инженерных услуг на данном этапе компания «СИ плюс» принимает участие в работе комиссии по выбору земельных участков, сопровождает изготовление земельно-кадастровой и землеустроительной документации для предварительного согласования места размещения объекта и отвода земельного участка для строительства, организовывает сбор заключений и согласований, необходимых для включения в состав землеустроительного дела, а также решает иные теоретические и практические задачи.

Услуги по сбору документации для отвода земли оказываются только совместно с иными услугами.

Сопровождение процедур выбора проектировщика и заключения договора подряда. Законодательство Республики Беларусь достаточно жестко регламентирует порядок осуществления процедур, предшествующих заключению договора с проектной организацией, и устанавливает серьезные санкции за несоблюдение такого порядка.

Компания «СИ плюс», будучи максимально заинтересованной в отсутствии для клиента негативных последствий, проводит все требуемые законодательством процедуры для выбора проектной организации в установленном порядке.

В случае, если проведение тендера на выбор проектировщика является обязательным, сотрудники компании готовят пакет конкурсной документации, размещают объявление о проводимых торгах, собирают конкурсные предложения претендентов, анализируют их, определяют наиболее привлекательное, составляют все необходимые протоколы, размещают уведомление о результате конкурсных торгов в системе «Тендеры» Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, а также сообщают победителю и остальным участникам.

Если участие в тендере принял всего один участник, его предложение также внимательно анализируется на предмет определения корректности расчетов и прочих предоставленных сведений для целей заключение с ним в будущем договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ.

Если проведение тендера не является необходимым, специалисты компании собирают информацию о наиболее подходящих претендентах и с целью определения будущего подрядчика проводят процедуру переговоров с оформлением всех необходимых документов.

Инженерная организация «СИ плюс» после определения будущего подрядчика сопровождает заключение договора на выполнение проектно-изыскательских работ, добиваясь наиболее выгодных для клиента условий, а также, с учетом разработанной концепции проекта, формулирует задание на проектирование и графики выполнения проектных работ и передачи проектной документации заказчику.

Аналогичные действия «СИ плюс» выполняет и при привлечении субподрядчиков на выполнение части проектных работ.

Управление проектированием (см. в 4-м вопросе лекции).

Подбор материалов и оборудования для строительства.

Компания «СИ плюс» оказывает услуги по подбору строительных материалов и оборудования, которые будут использованы при строительстве, с позиций оптимального соотношения «цена/качество». Наша инженерная организация хорошо осведомлена как о параметрах материалов и оборудования, положительно себя зарекомендовавших и находящихся на рынке длительное время, так и о характеристиках материалов и оборудования, недавно появившихся либо вовсе отсутствующих на отечественном рынке. Работа по поиску новой информации, ее накоплению и систематизации ведется на плановой основе.

В ходе работы над проектом специалисты компании «СИ плюс» по вашему заданию могут проанализировать достоинства и недостатки материалов, оборудования, которые инвестор предполагает использовать при строительстве, и предложить иные варианты, с отчетом о размере предстоящих затрат и указанием сильных и слабых сторон того или иного выбора.

В случае, если тот или иной материал на отечественном рынке не представлен, при принятом решении применить его, компания окажет услуги по сопровождению испытаний, сертификации и (или) гигиенической регистрации такого материала перед его ввозом.

Эти задачи решаются на этапе управления проектированием для избежания затрат времени на их решение в процессе строительства, бесперебойного производства строительных работ, более точного расчета размера предстоящих инвестиций в строительство.

Сопровождение согласования проектной документации и прохождения ей государственных экспертиз. Работа по проектированию не заканчивается моментом передачи проекта в экспертизу. При прохождении государственной экспертизы проекта, которую ведет ряд специалистов, у каждого из них неизбежно возникает множество вопросов – начиная от субъективного восприятия тех или иных решений конкретным экспертом и заканчивая недочетами при разработке документации. И в случае, если этими вопросами не заниматься, либо заниматься от случая к случаю, возрастает риск затягивания сроков на получение заключения экспертизы и даже может возникнуть риск получения отрицательного заключения.

Специалист инженерной организации «СИ плюс» при прохождении любым из сопровождаемых проектов экспертиз ежедневно 1-2 раза посещает экспертное учреждение и оперативно снимает все замечания и возникающие вопросы, а при необходимости организовывает внесение изменений в проектную документацию. Такая методика работы позволяет получить заключение в минимально возможные сроки для того, чтобы незамедлительно перейти к отводу земельного участка и (или) строительству.

Компания гарантирует положительное заключение экспертизы по проектам, разработкой которых она управляля, либо которую осуществляла собственными силами.

В случае, если проектная документация разработана без привлечения консультанта и необходимо оказание услуг по ее экспертизе, они могут быть оказаны после технического анализа применимости проектной документации и, при необходимости, внесения в нее изменений.

Сопровождение процедур выбора подрядчика и заключения договора подряда. (Сопровождение заключения договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ). Компания «СИ плюс» сопровождает заключение договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ, оказания услуг по техническому надзору за строительством. Большой опыт сопровождения строительства помогает нам сообщить клиенту о возможных проблемных моментах в регулировании отношений с подрядчиком, проверить правильность составления смет и иных расчетов, влияющих на размер договорной цены.

При необходимости проведения процедур переговоров или конкурсных торгов для размещения заказа на тот или иной вид работ (услуг), сотрудники компании в полном объеме берут на себя всю процедуру – начиная от разработки конкурсной документации для торгов или рассылки приглашений на участие в процедуре переговоров, и заканчивая размещением информации о победителе торгов в системе «Тендеры» или отправкой приглашения заключить договор претенденту, выбранного по результатам проведения процедуры переговоров.

Управление строительством. Оказание услуг этого этапа начинается с сопровождения получения в Инспекции Департамента контроля и надзора за строительством разрешения на производство строительно-монтажных работ (разрешение на СМР).

В дальнейшем для того, чтобы при завершении строительства инвестор получил именно тот объект, который планировался изначально, наши специалисты ежедневно выполняют все необходимое для того, чтобы работы были сданы качественно и в срок.

При начале строительства сотрудники управляющей компании определяют оптимальный способ организации расчетов с подрядчиками в рамках действующего законодательства и разрабатывают графики строительства. В дальнейшем компания «СИ плюс» координирует работу подрядчиков, проводит производственные совещания, проверяет правильность составляемой документации, обоснованность определения объемов выполненных работ, контролирует сроки строительства, ведет работу по заключению договоров с поставщиками строительных материалов, предложившими по итогам сравнения ценовых предложений наилучшие условия, и выполняет иные необходимые действия.

Сопровождение приемки объекта в эксплуатацию. Компания «СИ плюс» начинает готовить объект к приемке заблаговременно: силами инженеров анализируется имеющаяся в наличии исполнительная документация, составляется перечень необходимых доработок и исправлений, после чего проводится соответствующая работа, документация систематизируется и брошюруется.

После этого выполняются все работы, необходимые для приемки объекта в эксплуатацию: сбор справок о выполнении технических условий, сбор заключений органов государственного надзора, управление работой приемочной комиссии, заполнение и подписания акта приемки объекта законченного строительством (реконструкцией, ремонтом) у членов приемочной комиссии.

Источник: http://www.ciplus.org/documentation.html

О компании. Аргументы для инвесторов на счет того, почему целесообразно и выгодно  прибегать к услугам управляющих компаний при строительстве объектов.

Компания «СИ плюс» работает на рынке Беларуси с 2006 года, предоставляя услуги в области инжиниринга и проектирования. Оказывает содействие частным компаниям в разработке проектной документации, прохождении всех этапов согласований, строительстве и вводе в эксплуатацию зданий различных назначений.

С советских времен и по сегодняшний день при каждой районной администрации существуют Управления капитального строительства, координирующие работы по бюджетным инвестиционным проектам. Компания «СИ плюс» выполняет аналогичные функции, помогая в строительстве частным инвесторам.

Цель компании – предусмотреть все возможные нюансы строительства на стадии замысла проекта.

Работа специалистов компании помогает избежать необоснованных финансовых и временных затрат на исправление ошибок и доведение «до ума» здания, строительство которого не было продумано до мелочей. Ведь зачастую непрофессиональные действия в строительстве ведут к непредсказуемым последствиям.

Помощь специалистов в области проектирования необходима частным компаниям даже в том случае, если они уже имеют опыт реализации нескольких проектов в области строительства. Это обусловлено тем, что нормы законодательства не стоят на месте, и без знания нюансов технической и правовой документации, действующей в настоящее время, сложно не столкнуться с «иллюзией выигрыша» от экономии на услугах управляющей компании и не допустить ошибок.

Источник: http://www.ciplus.org/about.html

Итоговое пояснение. То есть будет дешевле – работать с Подрядчиком на прямую без посредника, но при иметь риски, которые придется покрывать и нести определенные затраты. В итоге это может стать и не дешевле. Второй путь, – это тратиться на услуги управляющей компании, но при этом освободить себя от ряда работ и свести риски к минимуму. В развитых странах – в основном идут по второму пути, к чему и призывает руководство компании «СИ плюс».

Пример. Существует много программных продуктов, которые позволяют управлять процессом строительства. Например, программный комплекс компании Tekla обеспечивает возможность руководителям строительства визуализировать здание в «готовом» состоянии, локализовать и показать бригадам, что в точности следует делать. Модель Tekla можно использовать, чтобы:

– следить и обновлять данные по графику работ, документировать отклонения от графика и объемов;

– сопоставлять планы с производительностью в режиме реального времени;

– делить процесс строительства на недельные задачи для бригад.

Источник: http://www.tekla.com/ru/solutions/building-construction/construction-companies/site-management/Pages/Default.aspx

Для отличника. Зарубежный опыт. В Дании используют 3D-моделирование для оценки эффективности солнечных батарей

Как сообщает компания Energy Supply, датская инженерно-консалтинговая компания COWI вместе с немецкой фирмой SimuSOLAR провела экспериментальное исследование, в ходе которого было выявлено, что солнечные фотоэлементы будут обладать высоким потенциалом, если их установить на крышах домов Силькеборга, города в центральной Дании, находящегося на полуострове Ютландия.

Применяемый в ходе исследования метод включает использование трехмерных моделей города в сочетании с метеорологическими и астрономическими данными. Он предоставляет информацию, которую можно использовать, чтобы определить, на крышах каких домов установка солнечных панелей принесет наибольшую эффективность.

Проектный менеджер COWI, Расмус Линденег Йохансен говорит: «При помощи трехмерных данных и модели поверхности мы вычислили уровень солнечной радиации на каждой крыше в радиусе трех квадратных километрах от центра г. Силькеборга. Каждая крыша была разбита на области 20х20 см, и каждую вторую минуту на протяжении года фиксировалась информация о позиции солнца относительно этих ячеек. Мы также учитывали особенности места и растительности и тот факт, что соседние здания, объекты на крышах отбрасывают тени. Вся эта информация была внесена в общий расчет, целью которого было выявление целесообразности установки солнечных панелей для каждой отдельной крыши».

Результатом произведенной работы стало наличие общего представления о потенциале солнечных элементов в данной местности. И несмотря на то, что метод исследования является комплексным, сам по себе он не дорогой. «На сегодняшний день существуют трехмерные модели уже многих городов. Эти модели можно использовать с той же целью. Расчеты по экспериментальному исследованию заняли меньше недели, поэтому это не настолько сложная работа, как кажется. Даже если у вас нет заранее подготовленной трехмерной модели, вложение средств в ее создание вполне допустимо и сравнимо, скажем, с созданием векторных карт или ортофотоснимков».

Новый метод позволит муниципалитетам, энергетическим компаниям и жителям оценить возможность производства солнечной энергии на крышах зданий своих городов.

9.3. Содержание контрактов. Выбор проектных организаций и использование субподрядчиков

Рекомендации международных организаций по составлению контрактов на строительство объектов. Существует Руководство международной организации ЮНСИТРАЛ (далее Руководство ЮНСИТРАЛ; ЮНСИТРАЛ  - это Комиссия ООН по праву международной торговли) по составлению контрактов на строительство объектов. Это Руководство было разработано специально созданной Рабочей группой, которая входит в состав Комиссии по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) при ООН. В состав ЮНСИТРАЛ входят представители 36 государств. При разработке глав Руководства ЮНСИТРАЛ секретариат консультировался с практическими работниками и другими специалистами в области контрактов на строительство объектов.

Структура Руководства ЮНСИТРАЛ:

I. ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЮ КОНТРАКТА

II. ВЫБОР МЕТОДА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

III. ПРОЦЕДУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

IV. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОНТРАКТОВ

V. ОПИСАНИЕ РАБОТ И ГАРАНТИЯ

VI. ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ

VII. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

VIII. ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

IX. РАБОТЫ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

X. ИНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ

XI. СУБПОДРЯДЫ

XII. ПРОВЕРКА И ИСПЫТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА И В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

XIII. ЗАВЕРШЕНИЕ, СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

XIV. ПЕРЕХОД РИСКА

XV. ПЕРЕДАЧА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

XVI. СТРАХОВАНИЕ

XVII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

XVIII. ПРОСРОЧКА, ДЕФЕКТЫ И ПРОЧИЕ СЛУЧАИ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

XIX. ОГОВОРКИ О ЗАРАНЕЕ ОЦЕНЕННЫХ УБЫТКАХ И ШТРАФНЫХ НЕУСТОЙКАХ

XX. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

XXI. ОГОВОРКИ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

XXII. ОГОВОРКИ ОБ ОСОБО ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

XXIII. ОГОВОРКИ 0 ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

XXIV. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

XXV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

XXVI. ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

XXVII. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО КОНТРАКТУ

XXVIII. ВЫБОР ПРАВА

XXIX. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

Выдержки из Руководства ЮНСИТРАЛ:

Глава 1. ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЮ КОНТРАКТА

Исследования, предшествующие заключению контракта, помогают заказчику принять решение о заключении контракта на строительство промышленного объекта и определить характер и объем работ. В большинстве случаев эти исследования осуществляются заказчиком или по поручению заказчика. Исследования, предшествующие заключению контракта, могут включать исследования возможностей, предварительные технико-экономические исследования, технико-экономические обоснования и детальные исследования.

Если заказчик не располагает в рамках своего персонала квалифицированными сотрудниками для проведения исследований, предшествующих заключению контракта, он может воспользоваться услугами какой-либо фирмы, выступающей в роли консультанта, к которой он питает доверие.

Глава 2. ВЫБОР МЕТОДА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

Заказчик, намеревающийся заключить контракт на строительство промышленного объекта, может заключить либо один контракт с одним предприятием или группой предприятий, которая будет нести ответственность за выполнение всех обязательств, необходимых для завершения строительства, либо разделить обязательства между несколькими сторонами, заключив отдельный контракт с каждой из них. Кроме того, заказчик сам может построить ту или иную часть объекта. Выбираемый им метод может зависеть от нескольких факторов (например, от того, является ли технология, используемая для строительства объекта, исключительной собственностью единого поставщика, или от того, способен ли заказчик координировать выполнение работ несколькими сторонами). В рамках каждого из этих методов существуют различные возможные подходы к заключению контракта.

Подходы к заключению контрактов.

1-й подход, когда контракт на выполнение всех работ – и проектирования, и строительства, – заключается с единым Подрядчиком. Это подход к заключению контракта, когда для выполнения всех обязательств, необходимых для завершения всего объекта, нанимается один Подрядчик. Этот подход называется заключением контракта «под ключ» (примечание. Контракт типа «Проектирование-строительство». – В.А.). В том случае, когда у потенциальных подрядчиков «под ключ» запрашиваются конкурирующие тендеры, каждый такой тендер будет основан на индивидуальном проекте участвующего в торгах подрядчика, и поэтому заказчик будет иметь возможность выбрать тот проект, который в наибольшей степени отвечает его требованиям.

Недостатки такого подхода: Вместе с тем иногда оказывается затруднительным провести сравнение различных проектов. Подрядчик «под ключ» иногда может руководствоваться в большей степени стремлением предложить выгодную цену, чем необходимостью обеспечить долговечность, надежность и простоту эксплуатации объекта. С другой стороны, как правило, у него нет стимула для разработки чрезмерно сложного объекта.

Вторая вариация 1-го подхода. В некоторых случаях единый подрядчик, помимо принятия обязательств по контракту «под ключ», может принять на себя обязательства обеспечить после завершения строительных работ эксплуатацию, например, промышленного объекта и достичь согласованной проектной мощности с персоналом самого заказчика при использовании сырьевых материалов и других факторов в процессе производства продукции, указанных в контракте. Такой подход именуется заключением контрактов «продукция на руки».

Недостатки такого подхода: Поскольку единый подрядчик несет высокий риск при осуществлении всех работ, необходимых для завершения объекта, и должен нести расходы по обеспечению защиты от такого риска, общая цена объекта может быть выше, чем в том случае, если нанимаются несколько подрядчиков.

2-й подход, когда контракт на выполнение всех работ – и проектирования, и строительства, – заключается с единым подрядчиком, который приглашает большое количество субподрядчиков. Для строительства крупного промышленного объекта какое-либо отдельное предприятие может не располагать достаточными техническими или финансовыми средствами. Следовательно, заказчик может попытаться заключить контракт с группой предприятий, которые совместно могут располагать необходимыми средствами и опытом для строительства объекта. Одной из таких возможностей для заказчика является заключение контракта с каким-либо отдельным предприятием, которое заключит субподряды на выполнение некоторых своих обязанностей по контракту на строительство объекта.

Еще одной возможностью для заказчика является заключение контракта с группой предприятий, которые объединяются для выполнения обязательств подрядчика.

3-й подход, когда контракт на выполнение всех работ – и проектирования, и строительства, – заключается с несколькими подрядчиками. В том случае, когда заказчик делит все обязательства, необходимые для завершения объекта, между двумя или более сторонами, он должен координировать объем и сроки выполнения работ по каждому контракту для выполнения своих заданий по строительству. Подход, предусматривающий заключение нескольких контрактов, может облегчить заказчику использование местных подрядчиков для строительства отдельных частей объекта. То, как отдельные работы по строительству будут распределяться между различными сторонами, будет зависеть от характера и размеров объекта, а также национальной политики страны заказчика. Риски, которые несет заказчик в связи с координацией работ по отдельным контрактам, можно существенно снизить, если нанять инженера-консультанта или Управляющую компанию, который (-ая) будет консультировать заказчика по вопросам обеспечения надлежащей координации. В качестве альтернативы заказчик может нанять управляющего строительством с более широким кругом обязанностей.

Еще одним методом является тот, при котором один из подрядчиков принимает на себя ответственность за определенную часть деятельности по координации. Кроме того, заказчик может снизить риски, связанные с наймом более чем одного подрядчика, предусмотрев, чтобы один из подрядчиков отвечал за передачу технологии, обеспечение проекта для всего объекта и строительство главных частей объекта. Этот подрядчик может отвечать также за передачу заказчику в согласованные сроки завершенного объекта, который может эксплуатироваться в соответствии с контрактом, за исключением тех случаев, когда ему не позволяет сделать это невыполнение обязательств другой стороной, нанятой подрядчиком. Кроме того, заказчик может использовать такой подход, когда он заключает контракт с единым подрядчиком на строительство всего объекта в соответствии с технологией и проектом, переданными этому подрядчику.

4-й подход, когда строительство объекта может быть осуществлено в рамках совместного предприятия подрядчика и заказчика. Совместное предприятие имеет для каждой из сторон ряд преимуществ и недостатков.

Глава 3. ПРОЦЕДУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

Существует два основных подхода к заключению контракта на строительство объекта.

При первом подходе заказчик предлагает предприятиям представить заявки на строительство объекта, и контракт заключается на основе заявки, выбранной заказчиком на основании официальной процедуры торгов.

При втором подходе заказчик ведет переговоры о заключении контракта с предприятиями, выбранными им без официальной процедуры торгов. Заказчик может не располагать полной свободой выбора подхода к заключению контракта.

Торги могут быть либо открытыми, либо с ограниченным числом участников. Состав участников торгов может быть ограничен теми предприятиями, которые были выбраны заказчиком с помощью процедуры предварительного отбора.

Система открытых торгов, при которой всем заинтересованным предприятиям предлагается представить заявки на строительство объекта, обеспечивает конкуренцию между предприятиями, но может также являться наиболее сложной и дорогостоящей процедурой заключения контракта на строительство объекта.

Проведение переговоров по контракту на строительство объекта с рядом потенциальных подрядчиков или лишь с одним таким подрядчиком может позволить избежать необходимости выполнения формальностей процедуры проведения торгов.

Когда заказчик располагает достаточной информацией относительно объекта, который должен быть построен, он может направить приглашение тем предприятиям, чьи заявки он хотел бы получить.

Глава 11. СУБПОДРЯДЫ

Термин «субподряды» касается использования подрядчиком третьей стороны для выполнения определенных обязательств подрядчика в соответствии с контрактом на строительство объекта. Желательно, чтобы в контракте содержались положения, оговаривающие допустимые масштабы субподряда, выбор субподрядчиков и другие аспекты субподрядных работ. Желательно также, чтобы в контракте конкретно указывались обязательства подрядчика, которые должны обусловливаться этими положениями.

Внимание!!! Согласно многим правовым системам никаких правовых отношений между заказчиком и субподрядчиком не существует. Может быть желательным, чтобы в контракте на строительство объекта были оговорены определенные последствия, вытекающие из этого факта.

В определенных случаях контракт может запрещать подрядчику заключать субподряды на выполнение части или всех своих обязательств.

Что касается выбора субподрядчиков, то стороны могут избрать два основных подхода: выбор субподрядчиков одним подрядчиком и участие заказчика в выборе субподрядчиков.

По возможности, желательно, чтобы стороны приходили к соглашению относительно субподрядчиков до заключения контракта на строительство объекта. Субподрядчики могут поименно указываться в контракте, для того чтобы избежать споров относительно выбора субподрядчиков. В качестве альтернативы стороны могут достичь договоренности относительно согласованного перечня приемлемых возможных субподрядчиков, из которого субподрядчик будет выбран подрядчиком.

Если в контракте предусматривается, что субподрядчики должны выбираться с участием заказчика после заключения контракта, то контракт может предоставлять заказчику право выдвигать обоснованные возражения против субподрядчика, предложенного подрядчиком  или обязывать подрядчика нанимать в качестве субподрядчика фирму, предложенную заказчиком, оставляя за подрядчиком право выдвигать возражения против этой фирмы на основании конкретных мотивов. Системой отбора субподрядчиков следует пользоваться крайне осторожно, при полном соблюдении процедур и договорных положений и с учетом их возможных последствий. В любом случае целесообразно, чтобы стороны пришли к соглашению относительно ускоренной процедуры разрешения своих споров, касающихся найма субподрядчика.

В некоторых ситуациях заказчик может изъявить желание, чтобы субподрядчик взял на себя некоторые обязательства в отношении него, и может пожелать получить возможность предъявлять претензии непосредственно к субподрядчику за невыполнение этих обязательств. Стороны могут изъявить желание рассмотреть вопрос о включении в контракт на строительство объекта положения, предоставляющие заказчику такую возможность.

Стороны могут признать желательным, чтобы контракт на строительство объекта предоставлял заказчику право осуществлять выплаты непосредственно субподрядчику и взыскивать с подрядчика выплаченные суммы или иным образом кредитоваться за эти платежи и предусматривал сотрудничество и связь между заказчиком и субподрядчиком. Желательно, чтобы положения контракта на строительство объекта и субподряда не противоречили друг другу.

Примечание. С другими главами этого документа в случае необходимости можно ознакомиться самостоятельно. Источник: Правовое руководство ЮНСИТРАЛ по составлению международных контрактов на строительство промышленных объектов // http://www.miripravo.ru/forms/work/stroy/uncitral/0.htm

9. 4. Организация проектирования.

Управление проектированием (Управление разработкой проектной документации). На примере компании «СИ плюс».

Компания «СИ плюс» исходит из того, что архитектурные и экономические задачи должны решаться в комплексе. При изучении многих проектов, а также планов огромного числа построенных объектов налицо то, что зачастую решается только архитектурная задача. Коридоры, в которых может припарковаться танк, туалеты, размещенные на первом этаже супермаркета в месте, в котором наиболее уместным была бы организация небольшого магазина или кафе, конструкция на крыше, вызывающая необходимость дорогостоящего усиления перекрытий – таких примеров масса.

Управление проектированием силами инженерной организации, как в случае, когда проектировщик – сторонняя организация, так и в случае, когда проектная группа работает в рамках организации инженера-консультанта – это оптимальный способ взвешенного комплексного решения ряда задач: красоты и оригинальности будущего объекта, оптимизации затрат на его возведение, функциональности построенного объекта, максимальной доходности от продаж, простоты и ясности способов эксплуатации.

Не секрет, что во многих случаях при строительстве происходят различные отступления от первоначальных проекта, бюджета, графика реализации. В большинстве случаев это связано с недоработками проектировщиков, поэтому основную задачу управления проектированием компания «СИ плюс» определяет следующим образом: проектом должно быть предусмотрено возведение объекта, нужного клиенту, с ценой, экономикой, функциональностью и методикой эксплуатации, определенной на этапе разработки концепции.

В рамках оказания услуг на этапе проектирования компания «СИ плюс» также управляет процессом привлечения субподрядчиков на выполнение специальных видов проектных работ, изыскательских работ (геодезическая съемка, геология), контролирует сроки проектирования и правильность составления расчетов цены на проектные и изыскательские работы и форм исполнительной отчетности о выполненных работах, принимает участие в приемке от подрядчиков разработанной проектной документации и проверяет ее качество.

После завершения разработки проектной документации сотрудники компании «СИ плюс» сопровождают заключение договора на авторский надзор и контролируем своевременность и полноту его выполнения.

Вопросы для самоконтроля

1. Контрактные отношения в процессе реализации проекта. Мониторинг исполнения контрактов. Основные типы инвестиционно-строительных контрактов.

2. Управление строительством.

3. Содержание контрактов. Выбор проектных организаций и использование субподрядчиков.

4. Организация проектирования.

ТЕМА 10. ИНФОРМАЦИОНОЕ И ПРОГРАММНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

ПРОЕКТА

## Microsoft Project (или MSP) — программа управления проектами, разработанная и продаваемая корпорацией Microsoft.

## Microsoft Project создан, чтобы помочь менеджеру проекта в разработке планов, распределении ресурсов по задачам, отслеживании прогресса и анализе объёмов работ.

## Microsoft Project создаёт расписания критического пути. Расписания могут быть составлены с учётом используемых ресурсов. Цепочка визуализируется в диаграмме Ганта.

## Под маркой Microsoft Project доступны сразу несколько продуктов и решений: Microsoft Project Standard — однопользовательская версия для небольших проектов

## Microsoft Project Professional — корпоративная версия продукта поддерживающая совместное управление проектами и ресурсами, а также управление портфелями проектов с помощью Microsoft Project Server.

## Microsoft Project Web Access — Web-интерфейс для отчетности о выполнении задач, а также просмотра портфелей проектов

## Microsoft Project Portfolio Server — продукт для отбора проектов для запуска на основе сбалансированных показателей

## Корпоративная редакция Microsoft Project вместе с методикой внедрения на базе Microsoft Solution Framework составляет решение по управлению проектами от корпорации Microsoft под названием Microsoft Enterprise Project Management Solution (MS EPM).

## Корпоративная версия Microsoft Project в от отличии от стандартной версии требует квалифицированного персонала для внедрения. Microsoft ведет ряд сертификационных программ по MS Project для проверки квалификации аналитиков.

## Есть также статус «Наиболее значимый профессионал по MS Project» (Microsoft Most Valuable Professional, MVP). Таких экспертов 26 в мире и один в СНГ.

## Программа Project Expert: функциональные возможности

Project Expert. Разработчиков данной программы двое:

1. Palo Alto Software

2. ООО "Эксперт Системс"

Программа построена на современных подходах по расчету и анализу инвестиционных проектов, в основе которых, лежат принципы международного стандарта бухгалтерского учета.

Расчеты показателей эффективности инвестиций осуществляются на основе имитационной модели денежных потоков.

Изначально программа Project Expert методически разрабатывалась в приближении к западным стандартам бухгалтерского учета, и поэтому стратегия продвижения этого программного продукта на западный рынок занимает большое место в маркетинговой политики фирмы. Отдавая должное разработчикам программы, которые на протяжении многих лет отстаивали свои методические подходы по расчету инвестиционных проектов, необходимо отметить, что входные и выходные финансовые документы в этой программе не соответствуют требованиям к бухгалтерской отчетности в Республике Беларусь.

Особенно отчетливо это видно на стартовом балансе, который представляет собой упрощенную форму западных стандартов. Это сильно затрудняет использование отечественных стандартных форм бухгалтерской отчетности для проведения, в особенности, ретроспективного анализа финансово-хозяйственной деятельности.

Что касается описания инвестиционной и операционной деятельности, то тут программа Project Expert представляет пользователю широчайшие возможности:

– календарный план, который, несомненно, надо отнести к достоинствам данной программы;

– программа продаж каждого вида продукции с учетом сезонности, условий поставок и оплаты;

– программа производства подробно позволяет описать объем выпускаемой продукции, нормы расхода каждого вида сырья на единицу продукции, описать приобретение материальных ресурсов, учет затрат на персонал и общие издержки производства.

Очень подробно описана финансовая деятельность, включающая в себя формирование акционерного капитала и привлечение заемных средств. Причем существует возможность оптимизации подбора размера заемных средств в зависимости от остатка денежных средств на счете.

Имеется возможность управления собственным капиталом посредством инвестиционных вложений – размещения временно свободных денежных средств в альтернативные проекты, которое также может быть оптимизировано.

Распределение прибыли и налоговые льготы позволяют определить доходность акций и корректно рассчитать налогооблагаемую базу.

Особо следует выделить наличие возможности создания структуры предприятия, распределения по ним видов продукции и производственных расходов.

Определенным недостатком программы Project Expert можно считать отсутствие возможности создавать варианты проекта на любой стадии его разработки и проводить сравнительный анализ по всему набору показателей, имеющихся в программе.

Программа Project Expert отличается большой гибкостью при описании параметров проекта. Горизонт расчета проекта может достигать 100 лет с шагом расчета – один месяц. Для каждого из 16000 возможных видов продукции программа позволяет составлять детальный план продаж с учетом различных условий оплаты.

Экономическое окружение включает стандартный набор показателей – курс основной и дополнительной валюты, дифференцированная инфляция по различным видам доходов и затрат, учетные ставки по заемным средствам, налоговое окружение, позволяющее создавать новые налоги с учетом выбранной налогооблагаемой базы. Однако, к сожалению, нет классификации налогов по способу отнесению их на продукцию, себестоимость или финансовые результаты, что соответствует принципам отечественного бухгалтерского учета.

Аналитическая часть программы Project Expert представлена подробным перечнем показателей эффективности, который по сравнению с предыдущими версиями дополнен новыми показателями, например модифицированная норма доходности и длительность, которые могут быть использованы при определенных схемах реализации проекта.

Ставка дисконтирования, как и во многих других программах, задается интегрировано на весь проект.

Тридцать финансовых показателей, рассчитанных на основе рассчитываемых формах баланса и отчета о прибылях и убытках возможно и недостаточно для полной оценки прогнозируемого финансового состояния предприятия. Практически полностью отсутствует анализ операционной деятельности, что затрудняет использование программ для постановки управленческого учета.

Несомненным достоинством программы Project Expert является возможность определение доходности подразделений, при условии формирования структуры предприятия. К достоинствам анализа можно отнести расчет точки безубыточности по каждому виду продукции, что для многономенклатурного производства является очень важно.

Сравнительный анализ.

Project Expert предназначен для разработки бизнес планов и оценки инвестиционных проектов на основе создаваемой в программе финансовой модели проекта и  компании.

Назначение MS Project, Spider Project, Primavera, Open Plan (Baan), Artemis и других систем этого класса –  управление проектами.

Программы для управления проектами используются преимущественно в ходе реализации проекта, Project Expert – на предынвестиционной фазе.

Программы не конкурируют, но прекрасно дополняют возможности друг друга при планировании и реализации инвестиционных проектов.

COMFAR III Expert - это программный продукт нового поколения, разработанный ЮНИДО для проведения финансовой и экономической оценки инвестиционных проектов. Он позволяет пользователю смоделировать краткосрочную и долгосрочную финансовую ситуацию для промышленных и непромышленных инвестиционных проектов различного вида – новых проектов, проектов реабилитации и расширения, совместных предприятий или проектов приватизации.

### Доступность в использовании - простота в работе

COMFAR III Expert является идеальным инструментом даже для пользователей, не имеющих специального знания компьютера. Графический интерфейс со стандартной системой обозначений и терминологией делает его особенно понятным пользователю. COMFAR III Expert работает в MS Windows. По заявке он может быть предоставлен для работы в других системах. После определения типа проекта (промышленный, сельскохозяйственный, инфраструктурный, туризм или горное дело) и уровня анализа (исследование возможностей или технико-экономическое обоснование), программа помогает пользователю ввести и сохранить данные, произвести расчёт, воспроизвести на экране, распечатать итоговые таблицы и графики.

### Гибкость в использовании

Новый пакет позволяет пользователю достаточно гибко определять, насколько подробный анализ проекта ему требуется. В программе используется "открытая" система, в которой стандартная структура организации данных может быть изменена в соответствии с потребностями аналитика. Основные возможности таковы:

– переменный горизонт планирования (до 60 лет);

– переменная структура временных интервалов фазы строительства и фазы начала производства;

– может быть введены данные по 20 товаром;

– данные могут введены в 20 валютах;

– экономический анализ;

– калькуляция затрат себестоимости по переменным издержкам;

– рост цен/инфляции;

– возможность: стирать, копировать, разделять и вводить вновь данные.

Стандартная структура инвестиционных, эксплуатационных и маркетинговых издержек может быть расширена для ввода подэлементов. Источники финансирования включают акционерный капитал, долгосрочные ссуды, краткосрочные ссуды; возможно определение условий распределения прибыли. Эти возможности позволяют применять COMFAR III Expert при оценке всех видов инвестиционных проектов: как при анализе инвестиций в малые и средние предприятия, так и при исследовании крупномасштабных проектов и комплексных производственных объединений, напр., химических заводов.

Благодаря возможности обмениваться данными с Базой данных проектов COMFAR, COMFAR III Expert дает инвесторам и финансистам возможность сравнительного анализа проектов и разработки рекомендаций, в отношении того, что можно делать или что не должно быть сделано при разработке проекта (плановые показатели).

### COMFAR III Expert - модель денежных потоков

Система COMFAR различает денежные потоки в местной и иностранных валютах, а также позволяет задавать изменения обменных курсов. Ряд стандартных функций дает возможность рассчитать чистый оборотный капитал, обслуживание задолженности, ежегодную амортизацию постоянных активов и сумму налога на прибыль. Пользователь также может выбрать из множества коэффициентов финансовой и экономической оценки те, которые необходимы для оценки проекта. Существует возможность использовать прямые расчёты затрат, распределение косвенных издержек по товаром, а также проводить анализ в постоянных и текущих ценах.

### Финансовый анализ (уровень предприятия)

Для финансового анализа COMFAR III Expert создает, основываясь на соответствующих исходных данных, следующие таблицы результатов: итоговую таблицу, инвестиционные расходы, производственные затраты, программу производства и продаж, источники финансирования и обслуживание задолженности, результаты хозяйственной деятельности, в том числе: финансовый денежный поток, дисконтированный денежный поток, отчет о прибыли, балансовый отчет (с коэффициентами), данные по прямым расчётам затрат, прибыльность продукции, финансовые коэффициенты, экономические показатели и анализ безубыточности. Определенные пользователем подэлементы могут быть выведены на монитор и распечатаны в дополнении к перечисленным данным.

### Экономический анализ (макроуровень)

Этот раздел экономического анализа позволяет пользователю задать теневые цены (чтобы выразить стоимость затрат и результатов проекта в реальных ценах) и рассчитать экономическую норму доходности, добавленную стоимость, последствия обменного курса с учетом или без учета внешних экономических эффектов.

COMFAR III Expert дает пользователю возможность создавать графическое представление коэффициентов и структуры финансовых потоков, издержек и выручки.

### Анализ чувствительности

Анализ чувствительности дает возможность показать, как изменяются чистые денежные доходы или колеблется рентабельность инвестиций в зависимости от различных значений основных входных величин проекта (цены продаж, издержки на единицу продукции, объем продаж и т.д.). COMFAR III Expert позволяет оценивать различные сценарии реализации проекта и определять наиболее значимые для проекта переменные. Большое разнообразие графиков также позволяет проанализировать структуру затрат и результатов проекта, например, структуру ежегодной программы производства и продаж, или изменяющиеся и оперативные границы и точку безубыточности по объему продаж.

### Непромышленные инвестиционные проекты

Для оценки проектов в других секторах экономики, как агропромышленность, горнодобывающая промышленность, инфраструктура и туризм, COMFAR III Expert дает возможность использовать соответствующие форматы ввода данных и таблицы результатов.

Другие программные продукты, ориентированные на автоматизацию услуг (в алфавитном порядке): Agresso Augeo Software CA Clarity Epicor Software IRIS Software Group SharpOWL Lawson Maconomy Microsoft Project Professional OpenAir Oracle E-Business Suite Oracle PeopleSoft Primavera Systems Evolve QuickArrow SAP Professional Services Automation Tenrox

Системы управления проектами и задачами (в алфавитном порядке): Devprom – система управления проектами с поддержкой полного цикла разработки проектов; Easy Projects .NET – система для управления проектами, написанная на .NET; eGroupWare – бесплатное ПО для управления проектами; Entexo iProject – Система автоматизации задач для управления проектами; GanttProject – маленькая бесплатная программка с диаграммой Ганта и ресурсами; Invest Sign; DotProject — OpenSource система управления проектами. Признана разработкой месяца (апрель 2009) на SourceForge.net; OpenProj — бесплатная, открытая альтернатива Microsoft Project; OnePoint Project; Project Kaiser — Веб-ориентированная система управления проектами и задачами с поддержкой wiki и развитыми средствами взаимодействия пользователей; ProjectMate — Российская PSA-система автоматизации профессиональной деятельности. Помимо модуля управления проектами имеет массу функций, востребованных в компаниях сферы консультационных услуг (юристы, адвокаты, аудиторы и пр.) — начиная от учета времени и заканчивая выставлением счетов (биллингом); Spider Project — российская система управления проектами; TrackStudio Enterprise — система управления задачами. Есть экспорт в MS Project; Trac; Система «Офис Управления Проектами – РМО» — Российская система управления проектами и портфелями проектов на Web-платформе.

Вопросы для самоконтроля

## 1. Общая характеристика пакетов прикладных программ по бизнес-планированию.

## 2. Программа управления проектами Microsoft Project (или MSP).

## 3. Программа Project Expert: функциональные возможности.

### 4. COMFAR III Expert - модель денежных потоков.

## 5. Программные продукты, ориентированные на автоматизацию услуг.

## 6. Системы управления проектами и задачами.

Примерные темы проектов для разработки на

семинарских занятиях:

1. Разработка Повестки-21 для одного из административных районов Республики Беларусь (под повесткой понимается – программа устойчивого развития какого-то отдельного региона – района, сельсовета, или отдельного населенного пункта – малого города, деревни). Хорошее выполнение этой темы может претендовать на представление ее в качестве НИРС.

2. Ностальгический и исторический туризм в сочетании с агро- и экотуризмом (для белорусов, живущих за границей, и для иностранцев, имеющих корни или какой-то другой интерес к Беларуси).

3. Экскурсионный туризм (для жителей г. Минска).

4. Лесной туризм (экотуризм) в Беларуси (для иностранцев).

5. Создание агроусадьбы.

6. Интернет-проект на экономическую тематику.

7. Агробизнес (любое направление деятельности – кролиководство, разведение плантации красной смородины, создание питомника из декоративных елочек, разведение страусов, и т.п.). Смотрите архив рубрики «Агробизнес» на портале ЭКОНОМИКА.BY (ekonomika.by), может найдете другую интересную бизнес-идею.

8. Открытие издательства.

9. Открытие типографии.

10. Открытие собственного магазина (приветствуются такие направления, как – создание книжного магазина, магазина по продаже строительных материалов. Другие – по согласованию с преподавателем).

11. Создание малого частного предприятия (приветствуются предприятия, которые по своему основному виду деятельности будут относиться к отраслям – лесное хозяйство, деревоперерабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, отрасли строительных материалов, отрасли полиграфии, нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли, отрасли промышленности).

12. Другие темы – по согласованию с преподавателем.

Примерные темы для выступления на семинарах по дисциплине «Управление проектами»

Примеры успешных проектов в Беларуси. Например, ФК «БАТЭ» (руководитель проекта – Анатолий Капский), интернет-портал TUT.BY (руководитель проекта – Анатолий Зиссер), Мілавіца (руководитель проекта – Дмитрий Дичковский), и т.п. Примеры успешных идей и проектов в рамках Местных повесток-21 по прогмрамме ЕС/ПРОООН. Выбрать проект, найти интервью их руководителей, выбрать самое интересное, запомнившееся, и рассказать на семинаре.

1. Программные продукты по управлению проектами. Например, программа PROJECT EXPERT, программа COMFAR, и др. Выбрать одну из программ по управлению проектами и дать характеристику ее возможностей.

2. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. №158 «Об утверждении правил по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов». Изучить и дать краткую характеристику основного нормативного документа, который регулирует в Беларуси составление бизнес-планов. Рассказать самые главные моменты и основные положения этого документа, как будто докладчика попросили провести ликбез по этому вопросу, и ему в отведенное время необходимо сделать это с максимально возможным эффектом.

3. Обзор программного обеспечения по управлению проектами, представленного на рынке стран СНГ. Например, Microsoft Project, TimeLine, Spider Project, OpenPlan, Primavera Project, Artemis Views, и др. Провести сравнительный анализ программного обеспечения для управления проектами. Сравнить несколько распространенных пакетов, рассказать про преимущества и недостатки, выделить особенности каждого из них. Дать конкретные и обоснованные рекомендации по выбору программного обеспечения по управлению проектами.

4. Анализ проектных рисков и организация работ по управлению рисками. В ходе доклада дать оценку вероятности наступления каждого из выделенных рисков с учетом реального состояния бизнес-климата в Беларуси.

5. Должностные и функциональные обязанности руководителя проекта. Требования к руководителю проекта. Организационные аспекты и принципы формирования команды. Организация эффективной деятельности команды. Психологические аспекты управления персоналом во время реализации проекта.

6. Напишите эссе на тему: «Управление проектами как методология  инвестиционной  деятельности», «Управление проектами как признанная во всем мире методология  предпринимательской деятельности», «Управление проектами как стандартный способ ведения бизнеса».

7. Зарубежный опыт управления проектами: обзор (на примере одной или нескольких иностранных компаний).

8. Практика управления проектами в Беларуси (на примере конкретных компаний и банков, которые являются резидентами Республики Беларусь).

9. Последние достижения в науке управления проектами. Имеются ввиду последние разработки в мировой экономической науке, как зарубежных, так и отечественных ученых-экономистов и практиков, которые относятся к такому направлению или разделу знаний, как «Управление проектами». Взять несколько специализированных научно-практических журналов, найти несколько статей, посвященных разработкам различных проблем, касающихся управления проектами, выбрать наиболее интересные результаты этих исследований, и доложить их на семинаре.

10. Источники и организационные формы финансирования проектов. Перечислить и дать характеристику основным источникам финансирования, которые могут быть использованы в странах с развитой рыночной экономикой, а также в Беларуси, при реализации проектов. Разобрать несколько организационных форм финансирования проектов и провести их сравнительный анализ. Здесь же можно рассмотреть мировую практику организации финансирования проектов.

11. Методы оценки эффективности проектов. Перечислить методы и на примере какой-то конкретной методики и конкретном проекте, показать, – каким образом можно оценить его эффективность.

12. Формирование замысла (идеи) проекта. Дать характеристику различным источникам идей. Найти примеры из практики, когда и при каких обстоятельствах люди находили идеи, реализация которых приносила им многомиллионные состояния и/или обеспечивала им условия для достойного уровня жизни.

13. Оценка различных вариантов инвестиционных решений. Изучить какие имеются методы и возможности различных программных пакетов для выбора оптимального варианта инвестиционных решений из имеющихся двух или нескольких альтернативных вариантов. (Например, фирма арендует микроавтобус и возит своих работников, при этом несет существенные издержки за его аренду; в итоге закрадывается мысль, а не приобрести ли в лизинг собственный микроавтобус, возить на нем своих работников, а в свободное время – сдавать его в аренду. Или оставить все как есть?). Найти подобные ситуации в практических статьях, и рассказать – при помощи каких программных продуктов делают расчеты и находят оптимальные решения в таких ситуациях.

14. Организация виртуального офиса проекта. В  настоящее  время  понятие  и  идеология  виртуального  офиса  проекта  приобретает  все  большее значение в связи с развитием интернета и возрастанием значения программно-информационного и  коммуникационного аспекта управления проектами. Изучить программные возможности по организации дееспособного и эффективного виртуального офиса. Показать преимущества и недостатки такого офиса по сравнению с обычным офисом.

15. Проекты в следующих областях:

– Производство и продажа мебели.

– Производство химической промышленности.

– Продажа электронных компонентов.

– Производство и продажа мучных сладостей.

– Банковская отрасль.

– Производство и продажа одежды.

– Реализация автомобильной техники.

– Производство оборудования для систем теплоснабжения.

Примечание. Можно предложить собственную тему для выступления на семинаре, предварительно согласовав ее с преподавателем.

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине

«Управление проектами»

1. Понятие «проект» и понятие «управление проектами».

2. Возникновение и развитие дисциплины «Управление проектами».

3. Объект и предмет, цели и задачи, структура курса «Управление проектами».

4. Проект как объект управления.

5. Понятие бизнес-идеи проекта.

6. Эволюция (этапы возникновения) бизнес-идеи.

7. Основные источники бизнес-идей.

8. Участники проекта.

9. Классификация проектов.

10.  Жизненный цикл проекта.

11. Жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта и проекта в сфере недвижимости.

12. Классификация жизненного цикла проекта согласно методологии Института управления проектами (PMI).

13. Классификация жизненного цикла проекта с точки зрения вложения и окупаемости инвестиций.

14. Методы моделирования жизненного цикла проекта.

15. Организация управления проектом. Технический и социокультурный аспекты управления проектом.

16. Структура управления проектом согласно 4-ой редакции PMBOK.

17. Формирование команды управления проектом. Отбор, состав и функциональные обязанности участников команды проекта. Стадии жизненного цикла команды проекта.

18. Управление командой проекта.

19. Управление проектами  как методология ведения бизнеса и хозяйственной деятельности предприятия.

20. Международные организации в сфере проектной деятельности (IPMA, PMI) и характеристика их деятельности.

21. Международный рынок услуг по управлению проектами.

22. Примеры успешных идей и проектов в рамках Местных повесток-21 по программе ЕС/ПРОООН.

23. Маркетинговые исследования и бизнес-исследования во время прединвестиционной стадии разработки проекта.

24. Рынок услуг по проведению маркетинговых исследований.

25. Техники проведения маркетинговых исследований.

26. Рынок услуг mistery shopping (тайных покупателей) как разновидность проведения маркетинговых исследований.

27. Методы проведения маркетинговых исследований. Классификация маркетинговых исследований.

28. Разработка концепции проекта.

29. Анализ рынка. Оценка емкости рынка и объемов продаж.

30. Факторы, влияющие на емкость рынка.

31. Схема определения емкости рынка и объемов продаж конкурентов.

32. Анализ конкурентов согласно методике М. Портера.

33. Уточнение стратегии проекта. Определение продукта и целевых групп.

34. Понятие риска. Философия бизнеса по отношению к рискам.

Методы оценки и анализ рисков.

35. Особенности рисков, связанные с операциями на рынке недвижимости. Основные виды рисков при инвестировании в недвижимость.

36. Классификация рисков. Общая классификация рисков применительно к сфере недвижимости.

37. Виды рисков в сфере приобретения недвижимости согласно законодательству Республики Беларусь.

38. Общая схема и модель управления рисками.

39. Способы снижения риска.

40. Резервирование средств на покрытие неожиданных рисков.

41. Учет рисков в плане финансирования.

42. Основные требования к выбору местонахождения проекта.

43. Содержание работ по выбору местонахождения и участка для реализации проекта: подходы и критерии.

44. Экономическое влияние проекта на экономику региона.

45. Понятие генерального плана и плана детальной застройки. Порядок предоставления земельных участков для строительства в Беларуси.

46. Обязанности застройщиков, разработчиков проектной документации, собственников, владельцев и пользователей объектами недвижимого имущества при проведении строительных работ

47. Цели и задачи разработки бюджета реализации проекта. Как правильно разработать бюджет проекта, чтобы получить грант на его реализацию.

48. Разработка графика реализации проекта. График Ганта.

49. Понятие бюджетинга и его роль в управлении проектом и предприятием.

50. Понятие бюджетирования. Использование бюджетирования на примере управления капиталом времени конкретного человека.

51. Направления бюджетирования производственной деятельности.

52. Бюджетирование как инструментарий управленческого учета. Составление и согласование бюджетов. Контроль исполнения бюджетов и анализ отклонений.

53. Методы контроля за исполнением бюджета проекта. Метод освоенного объема.

54. Понятие экономического анализа. Цели и задачи финансового анализа проекта.

55. Показатели, используемые для финансового анализа проектов. Концепция временной стоимости денег.

56. Показатели, используемые для анализа хозяйственной деятельности предприятия. Структура анализа деятельности предприятия.

57. Организация и общая схема проведения финансовой и экономической оценки проекта.

58 Принципы оценки эффективности проектов.

59.  Схема предварительной оценки проекта.

60. Оценка финансовых показателей проекта (NPV, PBP, PI).

61. Понятие дисконтирования и компаундирования. Определение чистого дисконтированного дохода.

62. Экономический смысл ставки дисконтирования. Вычисление ставки дисконтирования.

63. Контрактные отношения в процессе реализации проекта. Мониторинг исполнения контрактов.

64. Основные виды инвестиционно-строительных контрактов, используемых в хозяйственной практике Беларуси.

65. Проблемы адаптации апробированных инструментов управления проектами к специфике ведения строительства в Беларуси.

66. Управление строительством. Сопровождение реализации инвестиционных проектов в строительстве и состав оказываемых инженерных услуг (на примере компаний Беларуси).

67. Содержание контрактов. Руководство международной организации ЮНСИТРАЛ.

68. Выбор проектных организаций и использование субподрядчиков.

69. Подходы к заключению контрактов в сфере строительства и недвижимости.

70. Управление проектированием (управление разработкой проектной документации) в сфере строительства.

71. Инженерные услуги управляющих компаний в сфере строительства.

## 72. я характеристика пакетов прикладных программ по бизнес-проектированию (Microsoft Project, Project Expert, Comfar III Expert).

## Вопросы к ГЭК

1. Общая схема и модель управления рисками. Виды рисков в сфере приобретения недвижимости согласно законодательству Республики Беларусь.

2. Основные требования к выбору местонахождения проекта.

3. Показатели, используемые для финансового анализа проектов. Концепция временной стоимости денег. Экономический смысл ставки дисконтирования. Вычисление ставки дисконтирования.

4. Сопровождение реализации инвестиционных проектов в строительстве и состав оказываемых инженерных услуг.

## 5. Общая характеристика пакетов прикладных программ по бизнес-проектированию (Microsoft Project, Project Expert, Comfar III Expert).

Ситуационные задачи

Ситуационная задача №1.

## Общая характеристика пакетов прикладных программ, используемых для управления проектами (Microsoft Project, Project Expert, Comfar III Expert).

Ситуационная задача №2.

Рынок услуг mistery shopping (тайных покупателей) как разновидность проведения маркетинговых исследований при реализации проектов.

Ситуационная задача №3.

Инженерные услуги управляющих компаний при подготовке и реализации проектов в сфере строительства.

Ситуационная задача №4.

Виды рисков при реализации проектов в сфере приобретения недвижимости согласно законодательству Республики Беларусь.

Ситуационная задача №5

Управление проектированием (управление разработкой проектной документации) при разработке и реализации проектов в сфере строительства.

Ситуационная задача №6.

Особенности рисков, связанные с операциями на рынке недвижимости. Основные виды рисков при реализации инвестиционных проектов в сфере недвижимости.

Ситуационная задача №7.

Классификация рисков. Общая классификация рисков при разработке проектов в сфере недвижимости.

Ситуационная задача №8.

Организация и общая схема проведения финансовой и экономической оценки проекта.

Ситуационная задача №9.

Подходы к заключению контрактов при реализации проектов в сфере строительства и недвижимости.

Ситуационная задача №10.

Выбор проектных организаций и использование субподрядчиков при реализации проектов в сфере строительства.

Ситуационная задача №11.

Жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта и проекта в сфере недвижимости.

Ситуационная задача №12.

Схема предварительной оценки проекта в сфере строительства и недвижимости.

Ситуационная задача №13.

Управление строительством. Сопровождение реализации инвестиционных проектов в строительстве и состав оказываемых инженерных услуг (на примере компаний Беларуси).

Ситуационная задача №14.

Методы контроля за исполнением бюджета проекта. Метод освоенного объема при управлении проектом в сфере строительства.

Ситуационная задача №15.

Проблемы адаптации апробированных инструментов управления проектами к специфике ведения строительства в Беларуси.

Ситуационная задача №16.

Понятие бюджетирования. Использование бюджетирования на примере управления капиталом времени конкретного человека.

Ситуационная задача №17.

Цели и задачи разработки бюджета реализации проекта. Как правильно разработать бюджет проекта, чтобы получить грант на его реализацию.

Ситуационная задача №18.

Экономический смысл ставки дисконтирования. Вычисление ставки дисконтирования при оценке эффективности инвестиций, вложенных в проект.

Ситуационная задача №19.

Основные виды инвестиционно-строительных контрактов, используемых в хозяйственной практике Беларуси.

Ситуационная задача №20.

Обязанности застройщиков, разработчиков проектной документации, собственников, владельцев и пользователей объектами недвижимого имущества при проведении строительных работ.

Ситуационная задача №21.

Международный рынок услуг по управлению проектами.

Ситуационная задача №22.

Примеры успешных идей и проектов в рамках Местных повесток-21 по программе ЕС/ПРОООН.

Ситуационная задача №23.

Понятие генерального плана и плана детальной застройки. Порядок предоставления земельных участков для реализации проектов в сфере строительства в Беларуси.

Ситуационная задача №24.

Рынок услуг по проведению маркетинговых исследований, где можно заказать исследование во время прединвестиционной стадии разработки проекта.

Задание на олимпиаду

Руководители проектов часто упускают такой важный элемент фазы планирования проекта, как управление рисками, либо забывают о риск-менеджменте, ограничиваясь планированием рисков. Бытует мнение, что методологии управления рисками сложны для изучения и применения на практике.

Какие несложные действия на старте и в процессе реализации проекта значительно повышают шансы на успех?

Можно ли существенно снизить влияние угроз и как не пропустить «золотые» возможности?

Как наладить в компании накопление и передачу опыта?

Как вернуть на траекторию проект, вышедший из-под контроля?

Эти вопросы волнуют руководителей и специалистов по проектному управлению.

Главная задача состоит в том, чтобы «приземлить» методологии управления проектными рисками к повседневной практике.

Рекомендуемая литература*

1. Валетка У.У. Кіраванне праектамі. Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-26 02 02 11 Менеджмент нерухомай маёмасці. Мінск: БДТУ. 2008.

2. Гейзлер П.С., Завьялова О.В.  Управление проектами: учеб. пособие. Минск: БГЭУ. 2005.

3. Стэнли Э. Портни Управление проектами для «чайников» = Project Management For Dummies. М.: «Диалектика», 2006. – С. 368.

4. Рассел Д. Арчибальд Управление высокотехнологичными программами и проектами = Managing High Technology Programs and Projects. М.: «Академия АйТи», 2004. – С. 472.

5. Ньюэлл Майкл В. Управление проектами для профессионалов. Руководство по подготовке к сдаче сертификационного экзамена.  «КУДИЦ-ПРЕСС», 2008. – С. 416.

6. Том ДеМарко Deadline. Роман об управлении проектами. «ВЕРШИНА» «М», 2006. – С. 143.

7. Ашманов Игорь Станиславович Жизнь внутри пузыря.. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008. — С. 208.

8. Ким Хелдман Профессиональное управление проектами. «Бином» «Москва», 2005. – С. 517.

9. Лапыгин Ю.Н. Управление проектами: от планирования до оценки эффективности. Омега-Л «Москва», 2008. – С. 252.

10. Элвин С. Бернс, Рональд Ф. Буш. Основы маркетинговых исследований с использованием Microsoft Office Excel = Basic Marketing Research: Using Excel Data Analysis. – М.: Вильямс, 2005. – 704 с.

11. Перцовский Н. И. Маркетинг: Краткий толковый словарь основных маркетинговых понятий и терминов = Marketing Research: an applied orientation. М.: Дашков и Ко, 2008. – 140 с.

12. Нэреш К. Малхотра. Маркетинговые исследования. Практическое руководство = Marketing Research: an applied orientation. – 4-е изд. М.: Вильямс, 2006. – 1200 с.

13. Недвижимость без риска. Информационный портал.  http://www.riskam.net

14. Жура Е.С Классификация рисков на рынке недвижимости // Директор АН «ЮС» Интернет-источник. http://www.comfort.kiev.ua/news/strax/news_156.php

15. Журнал «Риск-менеджмент» Адрес сайта: http://www.riskm.ru/

16. Правила застройки городов и пригородных зон Минской области / Решение Минского областного исполнительного комитета  23.12.1996 №14-8 // http://www.pravoby.info/mestn09/part22/akt22584.htm

17. О Правилах застройки // Раздел на сайте «Законодательство Беларуси» // http://scanmaster.org

18. Градорегулирование. Основы регулирования градостроительной деятельности в условиях становления рынка недвижимости. Э. К. Трутнев и др. Москва, Фонд «Институт экономики города», 2008.

19. Акулич В.А. Разработка белорусскими учеными-экономистами проблем размещения производительных сил в советский послевоенный период (1945-1982 гг.) // Труды Минского института управления. №2. 2008. – С. 142-151

20. Акулич В.А. История экономических учений: учебно-методический комплекс. – Мн.: Изд-во МИУ, 2006. – 142 с.

21. Сацыяльна-эканамічныя праекты ў працах беларускіх эканамістаў 2-ой паловы ХІХ – 1-ай паловы ХХ ст. / Аўтар і ўкладальнік У.А. Акуліч; пад нав. рэд. П.Г. Нікіценкі. Мн.: «Беларуская навука», 2008. 413 с.

22. Калупаеў У.А. Тэорыя арганізацыі сялянскай гаспадаркі як падмурак рэфармавання аграрнай сферы эканомікі // XII международная научно-практическая конференция «Управление в социальных и экономических системах». 5 декабря 2004 г. Минск. Материалы конференции. – Мн.: Изд-во МИУ, 2004. – 372 с. С. 151-153

23. Журавлев Д. Анализ исполнения бюджета проекта по методу освоенного объема. 2008. Интернет-ресурс: Управление проектами в сфере разработки программного обеспечения. Интернет-ссылка на материал http://pm.by/tools/analiz-ispolneniya-byudzheta-proekta-po-metodu-osvoennogo-obema/

24. Товб А., Ципес Г. Управление проектами: стандарты, методы, опыт.

25. Портал Бюджетирование.ru Адрес в интернете http://www.budzhetirovanie.ru/p1.html

26. Веретнов В. (Директор консалтинговой компания «Рабикон») Сущность бюджетирования и его организация. 2004.  Ссылка на материал: http://www.klubok.net/article1401.html

27. Журавлев Д. Анализ исполнения бюджета проекта по методу освоенного объема. 2008. Интернет-ресурс: Управление проектами в сфере разработки программного обеспечения. Интернет-ссылка на материал http://pm.by/tools/analiz-ispolneniya-byudzheta-proekta-po-metodu-osvoennogo-obema/

28. Веретнов В. (Директор консалтинговой компания «Рабикон») Сущность бюджетирования и его организация. 2004.  Ссылка на материал: http://www.klubok.net/article1401.html

29. Проект «Свадебный салон «Афродита», разработчик: Ольга Вишневская, БГЭУ

30. Портал общественных объединений Республики Беларусь. http://www.ngo.by Более подробное описание того, как нужно составлять бюджет проекта при подаче заявки на грант, смотрите здесь http://www.ngo.by/management/financing-search/grant-application/b0b3bdc8139b7f6a.html

31. Раздел «Показатели эффективности инвестиционных проектов: NPV» на сайте www.investplans.ru

32. Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. — М.: Дело, 2008. — 1104 с.

33. Четыркин Е. М. Финансовая математика. — М.: Дело, 2008. — 400 с.

34. Клочков А. К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов. — Эксмо, 2010. — 160 с.

35. Интернет-страничка журнала «Планово-экономический отдел» // http://www.belarustoday.info/?pid=12148

36. Структура анализа деятельности предприятия. http://exsolver.narod.ru/Books/Fininvest/Gruschenko/index.html

37. Белицкая Ю.Н. Сборник методических материалов по курсу «Управление проектом в сфере недвижимости». Саратов. 2008. // можно скачать по адресу http://www.twirpx.com/file/150622/?rand=5566770

38. Гранов Г.С. Менеджмент в строительстве. Сергиев Посад: Издательство «Весь Сергиев Посад», 2003.

39. Дарков А.К. Управление проектом в сфере недвижимости: Учебное пособие. М.: ИПЦ МИКХиС, 2005. – 173 с.

40. Экономика и управление недвижимостью: Учебник для ВУЗов / под общей редакцией проф. П.Г. Грабового. М.:АСВ, 1999.

41. Сачек П.В. Построение контура управления инвестиционно-строительным проектом // Экономика, оценка и управление недвижимостью и природными ресурсами: Материалы межд. науч.-практ. конф.,  г. Минск, 28-30 апреля 2010 г. Минск: БГТУ, 2010. 494 с. – С. 79-80

42. Правовое руководство ЮНСИТРАЛ по составлению международных контрактов на строительство промышленных объектов // http://www.miripravo.ru/forms/work/stroy/uncitral/0.htm

43. Сайт управляющей компании ООО «СИ-плюс». http://www.ciplus.org/about.html

44. Управление строительством. Сайт компании Tekla http://www.tekla.com/ru/solutions/building-construction/construction-companies/site-management/Pages/Default.aspx

45. Разработка проектно-сметной документации. Сайт компании «СИ-плюс». http://www.ciplus.org/documentation.html

46. Богданов Вадим Валерьевич Управление проектами в Microsoft Project 2007. Учебный курс (+CD). С-Пб.: «Питер», 2008.

47. Владимир Иванов (MS Project MVP) и Владимир Либерзон (PMP) Изучение MS Project за 1 день

48. Сингаевская Галина Ивановна Управление проектами в Microsoft Project 2007. М.: «Диалектика», 2008. – С. 800.

49. Элейн Мармел Microsoft Office Project 2003. Библия пользователя = Microsoft Office Project 2003 Bible. М.: «Диалектика», 2006. – С. 784.

50. Бонни Бьяфоре Все по плану! Успешное управление проектами с использованием Microsoft Project = On Time! On Track! On Target!: Managing Your Projects Successfully with Microsoft Project. М.: Microsoft Press, 2006. – С. 304.

# Footnotes

Под предпринимателем в этой лекции понимается – индивидуальный предприниматель, фирма, компания, учреждение, организация и любое другое название субъекта, который осуществляет хозяйственную деятельность.

* Литература, которая была использована при разработке конспекта лекций (рекомендуется для более глубокого изучения предмета). Приведена в порядке цитирования по темам в конспекте лекций.

# Text boxes

Зарождение идеи

Оценка и экспертиза

Бизнес - идея

Опытно – конструкторские разработки

Оценка и экспертиза

Научные исследования

Оценка и экспертиза

Коммерциализация

Основные источники идей

Внутренние

Внешние

Руководитель

Менеджмент

Сотрудники

Архивы

Партнеры

Клиенты

СМ

НТИ

Интернет

СМИ

Удаленность

от центра

Рента

продукт1

продукт2

продукт3

продукт4

z1

z2

z3

z4

Центральный

город

Рисунок  6.1. – иллюстрация В. Лаунхарда.

Проект имеет общественное значение

Общественная

эффективность высока

Проект коммерчески

эффективен

Коммерческая

эффективность высока

Проект отклоняется

Проект поддерживается

государством (спонсором)

Становится он эффективным при

поддержке государством

Переход ко 2му этапу

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Формирование состава участников

Можно ли изменить состав

участников

Выбор схемы финансирования

Финансовая реализуемость

проекта обеспечена

Каждого участника устраивает

эффективность его участия

Проект потенциально реализуем

Имеются ли другие варианты

схемы финансирования

Проект должен быть отклонен

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Единый Подрядчик

Контракт «Под ключ»

Контракт «Продукция на руки»

Несколько  Подрядчиков

Подходы к заключению контрактов

Единый Подрядчик

Субподрядчики

Совместное предприятие Заказчика и Подрядчика