## Лист1
[8 empty] | начало работ | [6 empty] | окончание работ
0 | x12 | x13 | x21 | x24 | x25 | x35 | x45 | t12 | t13 | t23 | t24 | t25 | t35 | t45 | t12 | t13 | t23 | t24 | t25 | t35 | t45
Xj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cij | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Срок проекта | [18 empty] | 1 |  |  | 0 | < | 12
[20 empty] | 1 |  | 0 | < | 12
[21 empty] | 1 | 0 | < | 12
минимальное время выполнения работ | 0.05 | [6 empty] | -1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | > | 4
|  | 0.25 | [6 empty] | -1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | > | 6
|  |  | 0.1 | [6 empty] | -1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | > | 3
|  |  |  | 0.4 | [6 empty] | -1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | > | 2
[5 empty] | 0.1 | [6 empty] | -1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0 | > | 4
[6 empty] | 0.2 | [6 empty] | -1 | [6 empty] | 1 |  | 0 | > | 3
[7 empty] | 0.25 | [6 empty] | -1 | [6 empty] | 1 | 0 | > | 3
продолжительность работ от вложенных средств | [7 empty] | -1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | = | 6
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | = | 10
[10 empty] | -1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | = | 5
[11 empty] | -1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | = | 3
[12 empty] | -1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0 | = | 7
[13 empty] | -1 | [6 empty] | 1 |  | 0 | = | 8
[14 empty] | -1 | [6 empty] | 1 | 0 | = | 5
порядок выполнения работ | [9 empty] | -1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | < | 0
[11 empty] | -1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | < | 0
[12 empty] | -1 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | < | 0
[13 empty] | -1 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | < | 0
[13 empty] | -1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | < | 0
[14 empty] | -1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | < | 0
Note on A2: целевая функцмя